## Não Conformidades
RESPONSAVEL | Link | Data de Criação | Status | Anexos do item | Como será feito | Código do Plano de Ação | O que será feito | Observação | Onde será feito | Porque será feito | Quando será feito | Quanto custará | Quem fará | Unidade | Anexos | Ação em | Motivo | Por | Solução
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjEyODYxNTYwO3M6NToiZW1haWwiO3M6MzU6Impvc2lhc25hc2NpbWVudG9Acm90YWRvb2VzdGUuY29tLmJyIjtzOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30%3D?thisDomain=checklistfacil.com.br&thisDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=undefined&referrerDoesNotExist=false&referrerDoesNotExist=true&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=BR-PT-PAID-CF-GOOGLE-SEARCH-LM_NOVOS_LEADS-INST_LONG_AON&utm_content=(not%20set)&utm_term=(not%20set)&gclid=EAIaIQobChMI7fmY7LPYkAMVqWhIAB29IwdSEAAYASAAEgIv3fD_BwE&dclid=(not%20set)&_gl=1*knllzk*_gcl_aw*R0NMLjE3NjgyNDMwMjAuRUFJYUlRb2JDaE1JN2ZtWTdMUFlrQU1WcVdoSUFCMjlJd2RTRUFBWUFTQUFFZ0l2M2ZEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3NjgyNDQwMDku*_gcl_au*MTE4ODgyMjczNC4xNzYyMjAxMTIwLjE3Njk3NTkyMzcuMTc2ODI0MzA2Ny4xNzY4MjQzMDY3*_ga*MjQ3ODg4MzY0LjE3NjIyMDExMTk.*_ga_68FP3MXMJL*czE3NjgyNDMwMTkkbzE0NSRnMSR0MTc2ODI0NDAxMCRqMzMkbDAkaDA | 10/02/2026 09:16 | Solução aprovada |  | SST e ADM | #12861560 | Determinações e Medidas Corretivas Imediatas Apresentação imediata à CNRO do inventário de equipamentos da borracharia (macacos, cavaletes, guindautos e acessórios de segurança, compresor laudado, mangueiras pressurizadas e maquinas pneumáticas, taquímetros ); Inspeção extraordinária na borracharia para verificação da conformidade dos equipamentos e condições de operação; Implementação da Política de Consequências, com responsabilização formal da contratada e dos gestores envolvidos; Proibição expressa de execução de serviços de borracharia em frentes de serviço sem APR, POP aprovado e recursos adequados; Suspensão imediata de operações inseguras até a regularização dos recursos e a certificação dos operadores envolvidos. Proibição Imediata do Borracheiro II operar qualquer veículo sem autorização no cacha de risco crítico. Ação Contratual Preventiva Caso as não conformidades não sejam sanadas de forma imediata, a CNRO tomará medidas contratuais, incluindo a suspensão das atividades de borracharia em todas as frentes de serviço, evitando a exposição dos trabalhadores a risco crítico. |  | Sinop - MT | Para evitar acidentes com amputação de membros ou óbito em nossas frentes de serviço. | 23/07/2025 | Orçamento | Sanches Tripolone | Sanches Tripoloni (Sinop) - Manutenção |  | 11/02/2026 09:12 | OK> | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência, do desligamento dos colaboradores Jesus de Oliveira dos Santos e João Paulo Lima de Araújo, assim como a desmobilização do caminhão basculante CBM - 0130 e CF-69 que será o caminhão borracharia ativo.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjEyODgyMzE0O3M6NToiZW1haWwiO3M6MzU6Impvc2lhc25hc2NpbWVudG9Acm90YWRvb2VzdGUuY29tLmJyIjtzOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30%3D?_gl=1*1j9gba4*_gcl_aw*R0NMLjE3NjgyNDMwMjAuRUFJYUlRb2JDaE1JN2ZtWTdMUFlrQU1WcVdoSUFCMjlJd2RTRUFBWUFTQUFFZ0l2M2ZEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3NjgyNDM5ODUu*_gcl_au*MTE4ODgyMjczNC4xNzYyMjAxMTIwLjE3Njk3NTkyMzcuMTc2ODI0MzA2Ny4xNzY4MjQzMDY3*_ga*MjQ3ODg4MzY0LjE3NjIyMDExMTk.*_ga_68FP3MXMJL*czE3NjgyNDMwMTkkbzE0NSRnMSR0MTc2ODI0Mzk4NiRqNTckbDAkaDA | 19/03/2026 16:33 | Solução aprovada |  | SST e ADM | #12882314 | PLANO DE CONTROLE E ADEQUAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO Objetivo: Garantir que todos os prestadores de serviço atuem em conformidade com as normas de SST, evitando paralizações, riscos operacionais e notificações em frentes de serviço do Projeto CNRO. 1. BRIEFING OBRIGATÓRIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO Todos os prestadores de serviço e visitantes operacionais deverão participar de um briefing de segurança do trabalho (diário ou antes do início das atividades). Conteúdo mínimo do briefing: Riscos existentes na frente de serviço. Condutas obrigatórias de segurança (uso de EPIs, sinalização, circulação de veículos). Procedimentos de emergência (comunicação via rádio, ponto de encontro, primeiros socorros). O briefing deverá ser registrado em lista de presença, com assinatura dos participantes e responsável de SST da Sanches Tripolone. 2. USO E CONTROLE DE EPIs Obrigatório o uso dos EPIs conforme a atividade (capacete, óculos, protetor auricular, botas, luvas, colete refletivo, máscara ou protetor facial, quando necessário). EPI só poderá ser dispensado mediante justificativa formal e autorização do SST - Saches Tripoloni. 3. CHECK LIST OBRIGATÓRIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Todos os equipamentos e máquinas devem apresentar Check List diário assinado pelo operador antes de entrarem na área de operação CNRO. O Check List deve contemplar, no mínimo: Condições de freios, vazamentos de óleo, funcionamento de sistemas hidráulicos e pneus. Condições de cintas, manilhas e acessórios de içamento. Equipamento sem Check List atualizado NÃO deve ser liberado para operação em nossas frentes de serviço CNRO. 4. AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA ACESSO ÀS ÁREAS DE OPERAÇÃO Implantar um sistema de “Autorização de Acesso de Prestadores de Serviço e Visitantes”, emitido pelo setor de SST da Sanches Tripolone, com validade diária. Classificação dos acessos: Visitante - acesso restrito e acompanhado, sem operação direta. Prestador de Serviço Operacional - acesso liberado somente mediante: Briefing realizado. EPIs completos. Check List dos equipamentos aprovado. Autorização assinada pelo responsável de SST - deve portar uma copia dessa autorização com a data de permanecia no projeto limitados como visitante e prestação de serviço provisória conforme o contrato vigente e Normas regulamentadoras. 5. RESPONSABILIZAÇÃO FORMAL Todos os prestadores deverão assinar um Termo de Compromisso de SST, declarando ciência das normas de segurança e assumindo responsabilidade pelo seu cumprimento. Empresas terceirizadas deverão manter cópia de registro em carteira dos operadores ou contrato de prestação de serviço formalizado, comprovando vínculo legal. 6. FISCALIZAÇÃO E PENALIDADES INTERNAS A equipe de SST da CNRO deve realizar inspeções diárias nas frentes de serviço para acompanhar o atendimento a essa notificação. Reincidência: Será solicitado a politica de consequência. 7. COMUNICAÇÃO COM O CNRO Enviar relatório semanal de conformidade de SST ao CNRO, informando que todos os prestadores de serviço estão cumprindo os requisitos estabelecidos. Para evitar que o CNRO seja surpreendido com não conformidades em auditorias externas, reforçando a imagem de controle e responsabilidade da Sanches Tripolone. | Os prestadores de Serviço Temporários que forem abordados pela CNRO nas frentes de serviço sem estar portando a Autorização assinada pela Saches Tripolone SST, atendendo os requisitos básicos desta notificação será convidado a se retirar de nossas frentes de serviço - CNRO. | Sinop - MT | Briefing com todos os prestadores de serviço temporário. | 28/07/2025 |  | Sanches Tripolone | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 20/03/2026 08:44 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue o distrato das empresas CRM e Steio; Sete Engenharia - Não temos contrato; CCMT Transportes - Não temos contrato; Loca Plan - Não temos contrato; Loc Mac - Não temos contrato; Gira Mundo - Não temos contrato. Solicitamos que seja encerrado este embarco ou mais orientações de como podemos seguir para resolver o mesmo.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjEyODU2NjM5O3M6NToiZW1haWwiO3M6MzU6Impvc2lhc25hc2NpbWVudG9Acm90YWRvb2VzdGUuY29tLmJyIjtzOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30%3D?thisDomain=checklistfacil.com.br&thisDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=undefined&referrerDoesNotExist=false&referrerDoesNotExist=true&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=BR-PT-PAID-CF-GOOGLE-SEARCH-LM_NOVOS_LEADS-INST_LONG_AON&utm_content=(not%20set)&utm_term=(not%20set)&gclid=EAIaIQobChMI7fmY7LPYkAMVqWhIAB29IwdSEAAYASAAEgIv3fD_BwE&dclid=(not%20set)&_gl=1*1nc3dou*_gcl_aw*R0NMLjE3NjgyNDMwMjAuRUFJYUlRb2JDaE1JN2ZtWTdMUFlrQU1WcVdoSUFCMjlJd2RTRUFBWUFTQUFFZ0l2M2ZEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3NjgyNDQwNTUu*_gcl_au*MTE4ODgyMjczNC4xNzYyMjAxMTIwLjE3Njk3NTkyMzcuMTc2ODI0MzA2Ny4xNzY4MjQzMDY3*_ga*MjQ3ODg4MzY0LjE3NjIyMDExMTk.*_ga_68FP3MXMJL*czE3NjgyNDMwMTkkbzE0NSRnMSR0MTc2ODI0NDA1NSRqNTgkbDAkaDA | 24/01/2026 15:26 | Solução aprovada |  | SST e ADM | #12856639 | 1. PARTE ELÉTRICA (Motor de Partida e Bateria) Não Conformidade: Fiação exposta, conexões improvisadas, sem proteção contra contato acidental e em ambiente úmido. Ações Corretivas: ✔ Substituir toda a fiação elétrica danificada por cabos com isolação dupla e apropriados para intempéries (IP-67 ou superior). ✔ Instalar caixa de proteção ou tampa isolante sobre a bateria e o motor de partida para evitar contato acidental. ✔ Realizar prensagem e terminação dos cabos com conectores adequados, evitando emendas improvisadas. ✔ Implementar sistema de aterramento elétrico do motor e da base metálica (NR-12.26). ✔ Incluir no check-list diário a inspeção dos cabos e conexões antes do acionamento. ________________________________________ 2. ESTRUTURA E BASE METÁLICA Não Conformidade: Base sem certificação estrutural para içamento, sinais de corrosão e acúmulo de água. Ações Corretivas: ✔ Substituir ou reforçar a base metálica, atendendo a um cálculo estrutural assinado por profissional habilitado. ✔ Instalar drenos ou calços para evitar acúmulo de água sobre a base. ✔ Marcar na estrutura a capacidade de carga máxima permitida (NR-11.1.6). ✔ Realizar pintura anticorrosiva e manutenção periódica. ________________________________________ 3. MOVIMENTAÇÃO E IÇAMENTO (NR-11) Não Conformidade: Falta de pontos de içamento homologados, inexistência de cintas/manilhas certificadas e ausência de plano de movimentação. Ações Corretivas: ✔ Instalar olhais ou pontos de içamento projetados e homologados pelo fabricante. ✔ Utilizar cintas, correntes ou manilhas com certificação e etiqueta legível, inspecionadas antes de cada uso. ✔ Elaborar Análise Preliminar de Risco (APR). ✔ Treinar a equipe em NR-11 (Movimentação e Armazenagem de Materiais). ________________________________________ 4. ORGANIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA ÁREA Não Conformidade: Mangueiras espalhadas, área sem isolamento, risco de tropeços e acesso livre de pessoas não autorizadas. Ações Corretivas: ✔ Organizar as mangueiras com suportes ou passadiços para evitar acidentes. ✔ Isolar a área com cones, fitas ou barreiras físicas, restringindo o acesso de pessoas não autorizadas (NR-11.1.8 e NR-18.3). ✔ Instalar placas de advertência (“CUIDADO - EQUIPAMENTO EM OPERAÇÃO” e “ALTA TENSÃO”). ✔ Manter rota de fuga e circulação de trabalhadores desobstruída. ________________________________________ 5. PROTEÇÃO MECÂNICA (NR-12) Não Conformidade: Partes móveis expostas (correias, polias e eixo). Ações Corretivas: ✔ Instalar protetores fixos ou móveis com intertravamento, evitando contato com partes móveis (NR-12.38). ✔ Garantir que os protetores atendam aos requisitos de resistência e distância segura da NR-12, Anexo IV. ✔ Enclausuramento da maquina garantindo o acesso as partes que recebera manutenções corretivas. ________________________________________ 6. CONTROLE DE RISCOS E DOCUMENTAÇÃO ✔ Elaborar Procedimento Operacional Padrão (POP) para uso dos motores bomba d’água, contemplando inspeções e manutenção preventiva. ✔ Emitir Laudo Técnico das Condições de Segurança assinado por profissional habilitado. ✔ Registrar todas as ações corretivas no Prontuário das Máquinas e Equipamentos (NR-12.153). ✔ Realizar Treinamento periódico NR-11 e NR-12 com os operadores. ✔ Implementar etiqueta de bloqueio (LOTO) quando houver necessidade de manutenção (NR-12.112). |  | Sinop - MT |  | 29/07/2025 | Orçamento | Sanches Tripolone | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 18:06 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Equipamento foi desmobilizado da obra, segue em anexo relatório de envio e relatório fotográfico.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjEyODkwMTM1O3M6NToiZW1haWwiO3M6MzU6Impvc2lhc25hc2NpbWVudG9Acm90YWRvb2VzdGUuY29tLmJyIjtzOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30%3D?thisDomain=checklistfacil.com.br&thisDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=checklistfacil.com.br&referrerDoesNotExist=false&referrerDoesNotExist=false&utm_source=app.checklistfacil.com.br&utm_medium=referral&utm_campaign=(not%20set)&utm_content=(not%20set)&utm_term=(not%20set)&gclid=(not%20set)&dclid=(not%20set)&_gl=1*1h7tosp*_gcl_aw*R0NMLjE3NjkwMTk0MTAuRUFJYUlRb2JDaE1JN2ZtWTdMUFlrQU1WcVdoSUFCMjlJd2RTRUFBWUFTQUFFZ0l2M2ZEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3NjkwMjIwODYu*_gcl_au*MTE4ODgyMjczNC4xNzYyMjAxMTIwLjMyMDUwNDI1OC4xNzY5MDE5NDE1LjE3NjkwMjE4MzU.*_ga*MjQ3ODg4MzY0LjE3NjIyMDExMTk.*_ga_68FP3MXMJL*czE3NjkwMTk0MTAkbzE2NCRnMSR0MTc2OTAyMjA4NiRqNDQkbDAkaDA.*_ga_SZGY1GCE06*czE3NjkwMTk0MTAkbzE0JGcxJHQxNzY5MDIyMDg2JGo0NCRsMCRoMA | 22/01/2026 12:47 | Solução aprovada |  | SST e ADM | #12890135 | 1. Substituir fixações improvisadas por sistemas de fixação metálicos certificados e conforme projeto. 2. Utilizar calços de madeira com especificação técnica, devidamente dimensionados e inspecionados. 3. Escada de acesso deve ser projetada, constar no projeto de cimbramento, com carga admissível definida e identificação visível. 4. Substituir componentes metálicos corroídos e providenciar plaquetas de identificação de carga admissível. 5. Sapatas metálicas ou calços devidamente dimensionados e fixados conforme projeto estrutural, assegurando estabilidade e evitando recalques diferenciais. 6. Submeter o projeto ao setor de engenharia responsável, com memória de cálculo detalhada e integração com sistemas de segurança contra quedas. 7. Emitir e manter no local a ART e o memorial de cálculo do escoramento. 8. Elaborar e disponibilizar projeto executivo de escoramento no local da obra. 9. Substituir imediatamente madeiras rachadas ou deterioradas por peças em perfeito estado e com especificação técnica. 10. Proibir cortes e soldas em bases de apoio na frente de serviço; qualquer alteração deve ser realizada apenas mediante novo projeto e cálculo técnico. 11. Utilizar somente peças de cimbramento projetadas e fornecidas por empresa registrada em conselho de classe (CREA), com rastreabilidade do fabricante. 12. Disponibilizar recipientes ou suportes adequados para depósito de materiais e ferramentas. 13. Fornecer e exigir o uso de talabarte de ferramentas para trabalho em altura. 14. Instalar sinalização de carga máxima visível em todos os elementos do escoramento. 15. Apresentar conteúdo programático do certificado, avaliações teóricas (prova), ART - do profissional específico para o treinamento Importante: Este documento deve detalhar o conteúdo do treinamento, a carga horária, os instrutores e a data de realização início e término. 16. AT - PT - Início e término das atividades - assinada pelos trabalhadores contendo condições climáticas seguras (sem chuvas, raios ou ventos fortes) e Distância mínima de 2 m de redes elétricas ou proteção com isolamento conforme NR-10. 17. APR (Análise Preliminar de Risco) específica para o serviço. 18. Sinalização de Andaime liberado e não liberado com as informações do profissional habilitado que autorizou a liberação para a avaliação da e liberação da SST - CNRO. |  | Sinop - MT |  | 30/07/2025 |  | Sanches Tripolone | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 23/01/2026 08:45 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC segue as evidências das ações realizadas, no KM-838 e o desligamento do colaborador.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjEyOTA0Mzc2O3M6NToiZW1haWwiO3M6MzU6Impvc2lhc25hc2NpbWVudG9Acm90YWRvb2VzdGUuY29tLmJyIjtzOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30%3D?thisDomain=checklistfacil.com.br&thisDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=undefined&referrerDoesNotExist=false&referrerDoesNotExist=true&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=BR-PT-PAID-CF-GOOGLE-SEARCH-LM_NOVOS_LEADS-INST_LONG_AON&utm_content=(not%20set)&utm_term=(not%20set)&gclid=EAIaIQobChMI7fmY7LPYkAMVqWhIAB29IwdSEAAYASAAEgIv3fD_BwE&dclid=(not%20set)&_gl=1*1gh3crt*_gcl_aw*R0NMLjE3NjgyNDMwMjAuRUFJYUlRb2JDaE1JN2ZtWTdMUFlrQU1WcVdoSUFCMjlJd2RTRUFBWUFTQUFFZ0l2M2ZEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3NjgyNDM5NTAu*_gcl_au*MTE4ODgyMjczNC4xNzYyMjAxMTIwLjE3Njk3NTkyMzcuMTc2ODI0MzA2Ny4xNzY4MjQzMDY3*_ga*MjQ3ODg4MzY0LjE3NjIyMDExMTk.*_ga_68FP3MXMJL*czE3NjgyNDMwMTkkbzE0NSRnMSR0MTc2ODI0Mzk1MCRqMTYkbDAkaDA | 10/03/2026 11:56 | Solução aprovada |  | SST e ADM | #12904376 | Ação imediata adotada: Atividade foi paralisada pela equipe de segurança; Equipe orientada a suspender qualquer procedimento até regularização completa das empresas e dos equipamentos, EPIs, documentação obrigatória e práticas seguras. A CNRO Solicita a empresa Saches Tripoloni - que retire de nossas frentes de serviço todo e qualquer empresa que não estejam mobilizados prestando serviço em nossas frentes de serviço, isso se estende para todos os colaboradores sem crachá de risco crítico. | Frentes de serviço são exclusivas para quem está 100% regular. | Sinop - MT | Saches Tripoloni | 29/07/2025 |  | Sanches Tripolone | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 11/03/2026 16:35 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencias dos desligamentos referentes aos colaboradores e também o distrato da empresa.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjEyOTQxMDAzO3M6NToiZW1haWwiO3M6MzU6Impvc2lhc25hc2NpbWVudG9Acm90YWRvb2VzdGUuY29tLmJyIjtzOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30%3D?thisDomain=checklistfacil.com.br&thisDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=undefined&referrerDoesNotExist=false&referrerDoesNotExist=true&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=BR-PT-PAID-CF-GOOGLE-SEARCH-LM_NOVOS_LEADS-INST_LONG_AON&utm_content=(not%20set)&utm_term=(not%20set)&gclid=EAIaIQobChMI7fmY7LPYkAMVqWhIAB29IwdSEAAYASAAEgIv3fD_BwE&dclid=(not%20set)&_gl=1*nzakxj*_gcl_aw*R0NMLjE3NjgyNDMwMjAuRUFJYUlRb2JDaE1JN2ZtWTdMUFlrQU1WcVdoSUFCMjlJd2RTRUFBWUFTQUFFZ0l2M2ZEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3NjgyNDM5MDYu*_gcl_au*MTE4ODgyMjczNC4xNzYyMjAxMTIwLjE3Njk3NTkyMzcuMTc2ODI0MzA2Ny4xNzY4MjQzMDY3*_ga*MjQ3ODg4MzY0LjE3NjIyMDExMTk.*_ga_68FP3MXMJL*czE3NjgyNDMwMTkkbzE0NSRnMSR0MTc2ODI0MzkwOCRqNTgkbDAkaDA | 31/01/2026 10:36 | Solução aprovada |  | Manutenção e SST | #12941003 | Manutenção corretiva em todos os itens. | O veículo Ônibus VTP - 17 deve ser apresentado para a SST - CNRO para ser liberado para as frentes de serviço. | Sinop - MT | Para evitar acidentes de Trafego em nossas frentes de serviço. | 07/08/2025 |  | Encarregado Luiz | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 02/02/2026 08:48 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solictado nesta NC, segue evidências
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjEyOTYxMDkyO3M6NToiZW1haWwiO3M6MzU6Impvc2lhc25hc2NpbWVudG9Acm90YWRvb2VzdGUuY29tLmJyIjtzOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30%3D?thisDomain=checklistfacil.com.br&thisDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=checklistfacil.com.br&referrerDoesNotExist=false&referrerDoesNotExist=false&utm_source=app.checklistfacil.com.br&utm_medium=referral&utm_campaign=(not%20set)&utm_content=(not%20set)&utm_term=(not%20set)&gclid=(not%20set)&dclid=(not%20set)&_gl=1*3fnccb*_gcl_aw*R0NMLjE3NjUwMjQ2MzEuRUFJYUlRb2JDaE1JN2ZtWTdMUFlrQU1WcVdoSUFCMjlJd2RTRUFBWUFTQUFFZ0l2M2ZEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3NjUwNDM1ODYu*_gcl_au*MTE4ODgyMjczNC4xNzYyMjAxMTIwLjE5NjEzOTYyMTAuMTc2NTA0MzEwNy4xNzY1MDQzNTg0*_ga*MjQ3ODg4MzY0LjE3NjIyMDExMTk.*_ga_68FP3MXMJL*czE3NjUwNDIyNjEkbzc1JGcxJHQxNzY1MDQzNTkxJGozNSRsMCRoMA | 27/02/2026 15:28 | Solução aprovada |  | SST e ADM | #12961092 | Ações de Conformidade Recomendadas - Frente de Serviço MDR-20 / Carreta QCS3D41 / Colaborador João Paulo Equipamentos e Infraestrutura 1. Substituir ou reparar o filtro aquecido da usina MDR-20, conforme especificações do fabricante. 2. Remover imediatamente o uso de GLP improvisado, e somente retomar o uso se o equipamento estiver homologado de fábrica e com todos os componentes certificados. 3. Apresentar o manual técnico do equipamento com previsão do uso de GLP, incluindo: o Código de série; o Faixa de consumo; o Ponto de instalação do botijão. 4. Substituir a bomba de aquecimento da emulsão danificada. 5. Corrigir o vazamento no sistema de freio da carreta ligação cavalo e carreta (conexão). 6. Reparar ou substituir as duas tampas danificadas do tanque da carreta. 7. Substituir a lanterna traseira esquerda quebrada da carreta - placa QCS3D41. 8. Regularizar o vaso de pressão do MDR20: o Emitir laudo técnico; o Instalar lacre de injeção. 14. Preencher e revisar o check-list diário da carreta, garantindo que contemple os itens do MDR-20 (Romanelli) ou Implementar check-list específico para a usina MDR-20 (APT 20 - Romanelli). 15. Garantir que o aquecimento seja acionado apenas pelo painel de controle, conforme projeto original. 16. Elaborar e disponibilizar a APT (Análise Preliminar de Risco) específica para a frente de serviço. 17. Apresentar o operador qualificado da MDR-20 com 16 a 40hs de treinamento específico, com crachá CNRO válido e registro funcional. 18. Remover imediatamente qualquer operador não autorizado, incluindo o encarregado João Paulo, da operação MDR20. 19. Impedir que motoristas sem categoria E operem carretas ou sistemas acoplados sem autorização CNRO. Importante: Registro de Ocorrência Clínica - Encarregado João Paulo (Data: 05/08/2025) Durante inspeção realizada na frente de serviço no KM 814 - MDR20 - 04 05 25, foi identificado que o encarregado João Paulo (Tripoloni) apresentava dificuldade de locomoção (mancando visivelmente). Ao ser questionado pela SST - CNRO, relatou estar com acúmulo de líquido (água) no joelho esquerdo (LE). Na ocasião, foi solicitado que o colaborador levantasse a calça para avaliação visual da lesão, porém não foi possível devido ao inchaço significativo na região do joelho. Na manhã do (05/08/2025), estive presente no canteiro de obras Tripoloni para participar do DDS geral , solicitei em nome da CNRO o retorno imediato do colaborador à base, para conclusão da avaliação já iniciada no local da ocorrência km814 - MDR20. A reavaliação foi realizada com a presença de testemunhas qualificadas, a saber: • Tec. Enfermagem Leny - Sanches Tripoloni • Técnico de Segurança do Trabalho (TST) - Rogério - Saches Tripoloni • Socorrista - Alex - Saches Tripoloni • Representantes da Saches Tripoloni Durante esta avaliação, o encarregado João Paulo levantou a calça, sendo constatada lesão grave no joelho esquerdo. Diante da condição física observada, a CNRO impediu o deslocamento do colaborador à frente de serviço, determinando que o mesmo: • Procure atendimento médico imediato; • Seja submetido a avaliação clínica com emissão de laudo médico da condição da lesão; • Só poderá retornar às suas atividades a avaliação do Médico do Trabalho da Saches Tripolone. |  | Sinop - MT | Para evitar acidentes de trabalho nas frentes de serviço - CNRO e Evitar que a lesão no Joelho do encarregado João Paulo se agrave ainda mais. | 07/08/2025 |  | Eng. Segurança - Jose Ricardo | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/02/2026 13:37 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue as evidências
TRANSPORTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjEyOTM5NzcyO3M6NToiZW1haWwiO3M6MzU6Impvc2lhc25hc2NpbWVudG9Acm90YWRvb2VzdGUuY29tLmJyIjtzOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30%3D?thisDomain=checklistfacil.com.br&thisDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=undefined&referrerDoesNotExist=false&referrerDoesNotExist=true&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=BR-PT-PAID-CF-GOOGLE-SEARCH-LM_NOVOS_LEADS-INST_LONG_AON&utm_content=(not%20set)&utm_term=(not%20set)&gclid=EAIaIQobChMI7fmY7LPYkAMVqWhIAB29IwdSEAAYASAAEgIv3fD_BwE&dclid=(not%20set)&_gl=1*8zvdyo*_gcl_aw*R0NMLjE3NjUwMjQ2MzEuRUFJYUlRb2JDaE1JN2ZtWTdMUFlrQU1WcVdoSUFCMjlJd2RTRUFBWUFTQUFFZ0l2M2ZEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3NjUwMjU3MDMu*_gcl_au*MTE4ODgyMjczNC4xNzYyMjAxMTIwLjEyMzY3NjExMTkuMTc2NTAyNDYzNC4xNzY1MDI0NjM0*_ga*MjQ3ODg4MzY0LjE3NjIyMDExMTk.*_ga_68FP3MXMJL*czE3NjUwMjQ2MzAkbzc0JGcxJHQxNzY1MDI1ODExJGo2MCRsMCRoMA | 23/01/2026 08:56 | Solução aprovada |  | SST e ADM | #12939772 | Assinar formalmente uma declaração de compromisso, reconhecendo sua corresponsabilidade pela plena execução e fiscalização dos procedimentos de segurança e licenciamento ambiental; Assumimos o compromisso formal de que: Não acataremos qualquer tipo de ordem, pressão ou interferência, de qualquer origem ou nível hierárquico, que implique em descumprimento dos procedimentos técnicos, normas de segurança, meio ambiente e compliance institucional da CNRO; Todo e qualquer veículo que venha a transitar com carga na rodovia será previamente inspecionado e liberado apenas se em total conformidade, principalmente quanto ao uso obrigatório de lona de cobertura, conforme as exigências legais e internas; Todas as não conformidades identificadas serão registradas formalmente e comunicadas aos canais apropriados, mesmo diante de pressões operacionais externas; Nosso dever é com a vida, com a integridade das operações e com a reputação da CNRO, não sendo toleradas práticas que comprometam esses valores. Garantir que nenhum colaborador sob sua supervisão direta seja pressionado ou instruído a violar normas técnicas ou compromissos legais assumidos pela CNRO, especialmente no que se refere à obrigatoriedade do uso de lona nos transportes de carga; Reforço das orientações operacionais aos encarregados e motoristas quanto à obrigatoriedade do uso de lona durante transporte de material pela rodovia. Apresentar evidencias dessa declaração com o compromisso de todos os envolvidos nas operações de transportes ( as assinaturas poderão ser recolhidas em uma ou mais folhas e o documento será anexado na baixa dessa não conformidade. |  | Sinop - MT | Para cumprir a nossas licenças de instalação: “Todo entulho descartado da obra, ou relacionado a atividade, deverá ser removido e transportado para áreas adequadas e licenciadas. Bem como, os veículos de transporte de cargas não deverão trafegar sem lona de proteção, que deverão estar sempre em bom estado de conservação, fechando totalmente a carga”. Portanto o lonamento das caçambas com material é obrigatório, pois é uma condicionante da licença, e existe o risco de perdermos ela, e paralisarmos a obra. | 08/08/2025 |  | Eng. Segurança - Jose Ricardo | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 23/01/2026 08:58 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado na NC segue evidências.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjEyOTg4NjgwO3M6NToiZW1haWwiO3M6MzU6Impvc2lhc25hc2NpbWVudG9Acm90YWRvb2VzdGUuY29tLmJyIjtzOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30%3D?thisDomain=checklistfacil.com.br&thisDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=checklistfacil.com.br&referrerDoesNotExist=false&referrerDoesNotExist=false&utm_source=app.checklistfacil.com.br&utm_medium=referral&utm_campaign=(not%20set)&utm_content=(not%20set)&utm_term=(not%20set)&gclid=(not%20set)&dclid=(not%20set)&_gl=1*18flqly*_gcl_aw*R0NMLjE3NjUwMjQ2MzEuRUFJYUlRb2JDaE1JN2ZtWTdMUFlrQU1WcVdoSUFCMjlJd2RTRUFBWUFTQUFFZ0l2M2ZEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3NjUwNDM2NzIu*_gcl_au*MTE4ODgyMjczNC4xNzYyMjAxMTIwLjE5NjEzOTYyMTAuMTc2NTA0MzEwNy4xNzY1MDQzNjY5*_ga*MjQ3ODg4MzY0LjE3NjIyMDExMTk.*_ga_68FP3MXMJL*czE3NjUwNDIyNjEkbzc1JGcxJHQxNzY1MDQzNjcxJGo1NyRsMCRoMA | 06/02/2026 11:40 | Solução aprovada |  | Manutenção e SST | #12988680 | Recomendações imediatas: 1 - Retirar o veículo de operação até a regularização documental e técnica. 2 - Realizar inspeção e emissão de laudo de integridade estrutural e laudo NR-13 para o compressor. 3 - Instalar proteções adequadas em todas as partes móveis e sistemas pressurizados. 4 - Substituir ou adequar sistemas de içamento conforme normas de segurança. 5 - Providenciar projeto técnico e registro de adaptação junto aos órgãos competentes (DETRAN/INMETRO). sinalização geral ( segurança, cones, faixa refletiva, a serviço da rota). | A Borracharia e o caminhão estão interditados para atenderem as não conformidades apresentadas. | Sinop - MT | Para evitar acidentes de trabalho nas frente de serviço. | 08/08/2025 |  | Encarregado Osmar | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 09/02/2026 08:28 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC segue evidências
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjEyOTgyMTEyO3M6NToiZW1haWwiO3M6MzU6Impvc2lhc25hc2NpbWVudG9Acm90YWRvb2VzdGUuY29tLmJyIjtzOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30%3D?thisDomain=checklistfacil.com.br&thisDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=undefined&referrerDoesNotExist=false&referrerDoesNotExist=true&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=BR-PT-PAID-CF-GOOGLE-SEARCH-LM_NOVOS_LEADS-INST_LONG_AON&utm_content=(not%20set)&utm_term=(not%20set)&gclid=EAIaIQobChMI7fmY7LPYkAMVqWhIAB29IwdSEAAYASAAEgIv3fD_BwE&dclid=(not%20set)&_gl=1*edhwhm*_gcl_aw*R0NMLjE3NjgyNDMwMjAuRUFJYUlRb2JDaE1JN2ZtWTdMUFlrQU1WcVdoSUFCMjlJd2RTRUFBWUFTQUFFZ0l2M2ZEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3NjgyNDMxOTYu*_gcl_au*MTE4ODgyMjczNC4xNzYyMjAxMTIwLjE3Njk3NTkyMzcuMTc2ODI0MzA2Ny4xNzY4MjQzMDY3*_ga*MjQ3ODg4MzY0LjE3NjIyMDExMTk.*_ga_68FP3MXMJL*czE3NjgyNDMwMTkkbzE0NSRnMSR0MTc2ODI0MzE5NiRqMjEkbDAkaDA | 24/01/2026 16:41 | Solução aprovada |  |  | #12982112 | - Retirada do operador da máquina (ação imediata da fiscalização); - Manutenção preventiva da máquina; - Manutenção corretiva das partes elétricas. |  | Canteiro central (TRIPOLONI) | - Substituição do operador; - Manter a máquina em boas condições em geral (elétrica, ergonômica e segurança) | 14/08/2025 |  | Manutenção | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 18:06 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Em anexo, documentos que comprovam a desmobilização dos equipamentos da obra.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjEzNDY3MTcxO3M6NToiZW1haWwiO3M6MzU6Impvc2lhc25hc2NpbWVudG9Acm90YWRvb2VzdGUuY29tLmJyIjtzOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30%3D?thisDomain=checklistfacil.com.br&thisDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=undefined&referrerDoesNotExist=false&referrerDoesNotExist=true&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=BR-PT-PAID-CF-GOOGLE-SEARCH-LM_NOVOS_LEADS-INST_LONG_AON&utm_content=(not%20set)&utm_term=(not%20set)&gclid=EAIaIQobChMI7fmY7LPYkAMVqWhIAB29IwdSEAAYASAAEgIv3fD_BwE&dclid=(not%20set)&_gl=1*edhwhm*_gcl_aw*R0NMLjE3NjgyNDMwMjAuRUFJYUlRb2JDaE1JN2ZtWTdMUFlrQU1WcVdoSUFCMjlJd2RTRUFBWUFTQUFFZ0l2M2ZEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3NjgyNDMxOTYu*_gcl_au*MTE4ODgyMjczNC4xNzYyMjAxMTIwLjE3Njk3NTkyMzcuMTc2ODI0MzA2Ny4xNzY4MjQzMDY3*_ga*MjQ3ODg4MzY0LjE3NjIyMDExMTk.*_ga_68FP3MXMJL*czE3NjgyNDMwMTkkbzE0NSRnMSR0MTc2ODI0MzE5NiRqMjEkbDAkaDA | 24/01/2026 12:11 | Solução aprovada |  |  | #13467171 | - Adequação nos equipamentos conforme o registro. - Medidas administrativa da função do colaborador. |  |  |  | 17/10/2025 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 18:08 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue as evidências.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjEzODI2ODEyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/01/2026 09:32 | Solução aprovada |  |  | #13826812 | CFM 44 conduzido por motorista/operador Raimundo Nonato com check list preenchido e assinado, porém, içamento de FUNIL/BETONEIRA MANUAL sem identificação de carga, inviável para saber o peso da carga pois não possuí TAG ou CMT. PROVIDENCIAR LAUDO TÉCNICO DO EQUIPAMENTO E TAG. |  |  |  | 04/12/2025 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/01/2026 10:08 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado o laudo técnico do funil / betoneira manual.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDI0NjM2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 15/01/2026 17:00 | Solução aprovada |  |  | #14024636 | Balizadores colocados no Km 854 estão com pedaços de alfalto sendo usados como sustentação dos mesmos, devendo ser feita a devida fixação dos balizadores utilizando parafusos e cola especifica para tal. |  |  |  | 12/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/01/2026 10:22 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado as evidências das melhorias da sinalização do km-854.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDQxMjUwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/01/2026 10:20 | Solução aprovada |  |  | #14041250 | Sem a presença de PTR em frente de serviço no KM- 818, durante atividade de descarga de gerador para montagem de sistema de captação de água. Fazer a devida comprovação da liberação do referido serviço via formulário de PTR e tratativa do tema em DS ( fazer envio de formulário de DS com o referido tema e PTR devidamente preenchiada ). |  |  |  | 09/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 13/01/2026 14:36 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Como solicitado, segue a PTE das atividades em questão
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDQxMzcwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/01/2026 10:21 | Solução aprovada |  |  | #14041370 | Falta de formulário de DS na frente de serviço no KM- 818, atividade de descarga de gerador para montagem de sistema de captação de água. Fazer a realização de DS antes de qualquer atividade, comprovar realização viua formulário devidamente assinado de acordo com a atividade citada. |  |  |  | 09/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 13/01/2026 14:37 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Como solicitado, segue o DDS das atividades em questão
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDQxNDAyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 15/01/2026 17:15 | Solução aprovada |  |  | #14041402 | Cinta utilizada em serviço de descarga de gerador no KM-818 sem condições de uso, atividade sendo realizada pelo CFM-0043. Fazer a substituição imediata da cinta ( evidenciar via foto ) e descartar a que não tem mais condições de uso ( evidenciar via foto ). |  |  |  | 09/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 16/01/2026 12:22 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado as evidências das Cintas utilizadas no içamento do CFM-0043.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDQxNDM1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 15/01/2026 17:12 | Solução aprovada |  |  | #14041435 | Madeira usado para patolamento do CFM-0043 em seviço de descarga de gerador ( KM-818 ) sem condições de uso. Fazer e substituição imediata de referida madeira. |  |  |  | 09/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 16/01/2026 10:20 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado as evidências das patolas do CFM-0043.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDI0NjU3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/01/2026 12:52 | Solução aprovada |  |  | #14024657 | Cones de sinalização sem faixa refletiva sendo usados no desvio do KM 854, fazer a substituição de todos os cones que não possuam faixa refletiva. |  |  |  | 09/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 15/01/2026 08:18 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Como solicitado, foi realizada a adequação dos cones de sinalização sem faixa refletiva sendo usados no desvio do KM 854.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDI0Njk5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 15/01/2026 16:48 | Solução aprovada |  |  | #14024699 | Grande distanciamento entre big cones e New Jersey utilizados no desvio do Km 854, tal situação pode confundir motorista quanto ao sentido do tráfego a ser seguido, diminuir a distância entre big cones, new jersey e cones, assim definimos melhor o trajeto a ser seguido pelos usuários. |  |  |  | 09/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/01/2026 12:21 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado as evidências das melhorias da sinalização no km-854.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDQxNTI2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/01/2026 08:30 | Solução aprovada |  |  | #14041526 | CFM-0043 sem utilização de calço. Fazer treinamento com motoristas sobre a importância e obrigatoriedade da utilização de calço, assim como providenciar calço para o referido veiculo. |  |  |  | 10/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 13/01/2026 09:37 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Como solicitado, foi realizado treinamento e orientação ao operador José Vieira do caminhão munck CFM 043, sobre a devida obrigatoriedade na utilização do calço.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDI0NzMxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/01/2026 12:49 | Solução aprovada |  |  | #14024731 | Melhorar sinalização indicativa de sentido do tráfego, assim como trajeto a ser seguido, com a utilização de placas com indicação de sentido a ser seguido e uso de mais balizadores. |  |  |  | 09/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 15/01/2026 08:18 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Como solicitado, segue as evidências da melhoria exigida
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDI0NzUzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/01/2026 12:51 | Solução aprovada |  |  | #14024753 | Cones e bases caídas pela rodovia ( Desvio KM 854 ), podendo ocasionar um acidente. Estudar a substituição da maior parte dos cones móveis por balizadores fixos, assim evitamos que a todo momento a sinalização esteja derrubada. |  |  |  | 12/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 15/01/2026 08:17 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Como solicitado, foi realizada a adequação dos cones e bases caídas pela rodovia ( Desvio KM 854 ).
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDI0NzY5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 17/01/2026 12:06 | Solução aprovada |  |  | #14024769 | Ponta de ferro exposta ( restante da defensa metálica removida ), podendo ocasionar um acidente. Fazer a retirada do ferro restante ou até mesmo colocar massa asfáltica no local. |  |  |  | 12/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 19/01/2026 09:44 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Como solicitado, foi realizada a retirada da ponta de ferro da defensa metálica.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDQxMjE3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 19/01/2026 11:23 | Solução aprovada |  |  | #14041217 | APR sem a assinatura dos colaboradores presentes em frente de serviço no KM- 818, durante atividade de descarga de gerador para montagem de sistema de captação de água. Fazer DS sobre a importância da APR e colocar os colaboradores presentes na atividade para assinarem o documento, fazer envio de ambos os formulários ( DS e lista de presença APR ). |  |  |  | 09/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 20/01/2026 08:31 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Como solicitado, segue a lista de presença com todos os colaboradores que estavam executando atividade no km 818, os mesmos foram orientados e advertidos sobre a importância no preenchimento e assinatura de documento, junto a frente de serviço e as atividades a serem executadas.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDQxMTgyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/01/2026 17:27 | Solução aprovada |  |  | #14041182 | APR com data do ano de 2025 na frente de serviço ( KM- 818 ) , durante atividade de descarga de gerador para montagem de sistema de captação de água. Fazer a devida regularização do documento. |  |  |  | 09/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/01/2026 08:23 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Como solicitado, segue a ART da atividade assinada pelos integrantes.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDQyMjkxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/01/2026 14:10 | Solução aprovada |  |  | #14042291 | CFM-0046 com proteção lateral (contra impacto) lado esquerdo e direito danificada. Fazer manutenção da referida proteção ( ambos os lados ). |  |  |  | 13/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 21/01/2026 08:26 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências das proteções laterais do CFM-0046.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDQxNDY1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 15/01/2026 17:19 | Solução aprovada |  |  | #14041465 | Patola traseira lado direito do CFM-0043 com vazamento de óleo. Fazer a manutenção imediata do referido problema. |  |  |  | 13/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 16/01/2026 12:21 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da correção dos vazamentos da patola do Munck CFM-0043.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDQxNTAxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 15/01/2026 17:27 | Solução aprovada |  |  | #14041501 | Pneu traseiro externo 2° tração do CFM-0043 sem condições de uso. Fazer a substituição do mesmo. |  |  |  | 14/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 16/01/2026 10:20 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo, as evidências da substituição dos pneus traseiros do caminhão CFM-0046.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDQxNTYzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 15/01/2026 17:22 | Solução aprovada |  |  | #14041563 | Parachoque traseiro do CFM-0043 danificado (amassado).Fazer a manutenção do referido item. |  |  |  | 12/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 16/01/2026 12:22 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado as evidências da correção da NC abaixo sobre o Para-choque do CFM-0043.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDQyMjcwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 15/01/2026 17:24 | Solução aprovada |  |  | #14042270 | CFM- 0043 com retrovisor do lado do motorista sem vidro. Fazer a manutenção do mesmo de forma imediata. |  |  |  | 13/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 16/01/2026 12:21 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo, a substituição do retrovisor esquerdo do CFM-0046.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDQyMzUwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/01/2026 16:51 | Solução aprovada |  |  | #14042350 | Acesso a balsa de captação ( KM 818 ) inapropriado(realizado somente com dois troncos de árvores. Fazer acesso adequado para atividades no local. |  |  |  | 10/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 29/01/2026 16:58 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da ação tomada.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDY1OTU0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/01/2026 10:11 | Solução aprovada |  |  | #14065954 | CL-23 não apresentou documento veícular válido. Favor providenciar documento do veículo. |  |  |  | 14/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 13/01/2026 14:42 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Como solicitado, segue o CRLV do Caminhão Comboio CL 23
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDY1OTg2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/01/2026 10:55 | Solução aprovada |  |  | #14065986 | CL-23 não apresentou FDS dos produtos transportados no veículo. Manter FDS de todos os produtos transportados no veículo. |  |  |  | 14/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 13/01/2026 14:40 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Como solicitado, segue o FDS do Caminhão Comboio CL 23
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDY2MDQ0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/01/2026 10:11 | Solução aprovada |  |  | #14066044 | CL-23 não apresentou laudo dos vasos de pressão existentes no veículo. Providenciar Laudo de todos os vasos existentes no vaículo citado. |  |  |  | 20/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 13/01/2026 14:41 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Como solicitado, segue o laudo do vaso de pressão do Caminhão Comboio CL 23
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDY2MDU4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/01/2026 10:13 | Solução aprovada |  |  | #14066058 | Alarme sonoro de ré do CL-23 com defeito. Fazer a manutenção imediata do dispositivo. |  |  |  | 14/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 13/01/2026 14:41 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Como solicitado, foi realizada manutenção no alerta sonoro de ré do Caminhão Comboio CL 23
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDY2MDc0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/01/2026 10:13 | Solução aprovada |  |  | #14066074 | Farol dianteiro esquerdo do CL-23 com defeito, fazer a manutenção imediata do mesmo. |  |  |  | 15/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 13/01/2026 14:39 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Como solicitado, foi realizada manutenção no farol dianteiro esquerdo do Caminhão Comboio CL 23
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDY2MTMxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/01/2026 10:57 | Solução aprovada |  |  | #14066131 | Isolamento de escavação no Km-838 precisando de melhorias, fazer a adequação da sinalização do local. |  |  |  | 14/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 13/01/2026 14:39 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Como solicitado, foi realizado o Isolamento de escavação no Km-838
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDY2MTk3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/01/2026 10:59 | Solução aprovada |  |  | #14066197 | Conteiner C158 localizado no Km-838 sem o devido aterramento, fazer a adequação de forma imediata. |  |  |  | 14/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 13/01/2026 14:42 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Como solicitado, foi realizado o aterramento do Conteiner C158 localizado no Km-838
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDY2MjAyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/01/2026 11:01 | Solução aprovada |  |  | #14066202 | Conteiner CME-45 localizado no Km-838 sem o devido aterramento, fazer a adequação de forma imediata. |  |  |  | 14/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 13/01/2026 14:38 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Como solicitado, foi realizado o aterramento do Conteiner CME45 localizado no Km-838
TRANSPORTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDc0MDkyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 16/01/2026 11:23 | Solução aprovada |  |  | #14074092 | CBM-190 transportando material pela BR com lona rasgadas e suporte para desenlonamento necessitando de revisão, fazer troca da lona e manutenção no referido suporte. |  |  |  | 15/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 16/01/2026 11:25 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Como solicitado, segue evidência da melhoria do caminhão basculante CBM-190
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDQyMzUwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/01/2026 16:51 | Solução aprovada |  |  | #14042350 | Acesso a balsa de captação ( KM 818 ) inapropriado(realizado somente com dois troncos de árvores. Fazer acesso adequado para atividades no local. |  |  |  | 10/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 29/01/2026 16:58 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da ação tomada.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDk0ODk3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 24/01/2026 11:27 | Solução aprovada |  |  | #14094897 | TP-66 não possui retrovisores, o mesmo estava realizando atividades no Km-819. Fazer a colocação de retrovisores de forma urgente. |  |  |  | 19/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 18:15 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC segue evidência do retrovisor.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDk0OTI1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/01/2026 16:34 | Solução aprovada |  |  | #14094925 | TP-66 não possui alarme sonoro de ré. Colocar imediatamente o referido dispositivo de segurança. |  |  |  | 19/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 18:09 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o sololicitado nesta NC, segue evidência do alarme sonoro de ré funcionando.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDk0OTQ4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/01/2026 10:00 | Solução aprovada |  |  | #14094948 | TP-66 sem partida, utilizando ligação direta para seu devido funcionamento. Fazer a menutenção de forma imediata. |  |  |  | 19/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 29/01/2026 16:59 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da correção realizada.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDk1MDExO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/01/2026 16:35 | Solução aprovada |  |  | #14095011 | TP-66 com pino que engata o implemento sem trava, sendo preso com uso de arame. Colocar trava adequada de forma imediata. |  |  |  | 19/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 18:09 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência de trava adequada.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDk1MDM5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/01/2026 16:15 | Solução aprovada |  |  | #14095039 | TP-66 com lanternas traseiras sem funcionar e faltando espelho. Fazer a manutenção imediata e trocar o que estiver quebrado ou com mal funcionamento. |  |  |  | 19/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 18:10 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência das lanternas traseiras funcionando.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDk1MDc0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/01/2026 16:20 | Solução aprovada |  |  | #14095074 | TP-66 com pisca alerta sem funcionar. Fazer a manutenção imediata do referido item de segurança. |  |  |  | 19/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 18:11 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue a evidência do pisca alerta em funcionamento.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDk1MDg4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/01/2026 16:25 | Solução aprovada |  |  | #14095088 | Buzina do TP-66 sem funcionar. Fazer a manutenção imediata. |  |  |  | 19/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 18:12 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da buzina funcionando.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDk1MTEzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/01/2026 16:39 | Solução aprovada |  |  | #14095113 | TP-66 se encontra com painel sem proteção e com mostradores sem funcionar. Providenciar proteção para o painel e fazer a manutenção nos marcadores. |  |  |  | 19/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 18:11 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da troca da proteção do painel e dos marcadores funcionando.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MDk1MTQ0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 24/01/2026 11:11 | Solução aprovada |  |  | #14095144 | Presença de cortes em pneus do TP-66. Fazer a devida substituição dos mesmos. |  |  |  | 19/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 18:13 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue a evidência da troca do pneu
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTExNDAwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/01/2026 09:10 | Solução aprovada |  |  | #14111400 | Realizar manutenção elétrica no Caminhão CC-33, pois está com pisca alerta dianteiro lado esquerdo queimado. |  |  |  | 23/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 16:47 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência do pisca em funcionamento.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTExNDEwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/01/2026 15:06 | Solução aprovada |  |  | #14111410 | Realizar treinamento e anexar certificado do Operador do camião CC-33 Fabrício Azevedo Santana, não possui treinamento NR12 lançado no sistema Rainbow | Integrante Fabrício Azevedo Santana impedido de operar equipamentos até regularização da documentação no sistema |  |  | 26/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/01/2026 18:04 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da realização do curso.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTExNTYyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 22/01/2026 11:50 | Solução aprovada |  |  | #14111562 | Realizar manutenção na Porta do quadro elétrico-11, do canteiro km833, pois está danificada, não sendo possível ser trancada, conforme solicita a NR10 |  |  |  | 26/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/01/2026 09:43 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC, segue as evidência da manutenção do quadro elétrico -11
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTExNjU3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 21/01/2026 13:08 | Solução aprovada |  |  | #14111657 | Adequar o Quadro elétrico-11, no canteiro km833, pois está sem aterramento, conforme norma de segurança da NR10 |  |  |  | 23/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 22/01/2026 08:48 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue as evidências da NC abaixo, a adequação do quadro elétrico juntamente com o seu devido aterramento.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTExNjYxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/01/2026 12:47 | Solução aprovada |  |  | #14111661 | APT de atividade de Aplicação de Massa asfáltica realizada no Km-814 não especifica todas as máquinas e equipamentos presentes na atividade. Necessário fazer a devida adequação. |  |  |  | 20/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/01/2026 15:54 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidências da APT de atividade de massa asfáltica.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTExNzAyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 21/01/2026 12:57 | Solução aprovada |  |  | #14111702 | Extintor sem lacre na área de vivência montada no viaduto do KM-814 ( Lado Norte ). Necessário fazer a substituição do extintor. |  |  |  | 20/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 21/01/2026 15:57 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue as evidências da NC abaixo conforme solicitado, a substituição do extintor sem lacre.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTExNzA1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 21/01/2026 14:21 | Solução aprovada |  |  | #14111705 | Disponibilizar extintor para o Gerador no canteiro do km833, pois está sem, em descordo com as normas de segurança |  |  |  | 21/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 22/01/2026 08:50 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência o extintor para o gerador no canteiro do km-833
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTExNzIzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 21/01/2026 13:11 | Solução aprovada |  |  | #14111723 | Instalar aterramento no Gerador no canteiro do km833, pois está sem, em desacordo com as norma de segurança. |  |  |  | 23/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 22/01/2026 09:01 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo, a instalação do aterramento do gerador no km-833.
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTExNzMyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 22/01/2026 11:45 | Solução aprovada |  |  | #14111732 | Ausência de banheiro quimico em atividade de aplicação de massa asfáltica realizada no viaduto do Km-814. Necessário a colocação imediata de banheiro quimico na frente de serviço, favor respeitar o devido dimensionamento. |  |  |  | 20/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/01/2026 08:42 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência do banheiro químico no KM- 814.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTExOTM2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 22/01/2026 10:41 | Solução aprovada |  |  | #14111936 | Adequar o Canteiro no km833, pois está sem sinalização de segurança implantada |  |  |  | 26/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/01/2026 09:45 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC, segue as evidências da sinalização de segurança implantada.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTEyMzI2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/02/2026 15:26 | Solução aprovada |  |  | #14112326 | Onibus VTP-15 se encontra com lanterna traseira direita ( indicadora de ré ) sem funcionar. Fazer a devida manutenção da mesma. |  |  |  | 22/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 11/02/2026 09:04 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia do reparo, realizado nas lanternas traseiras e resolvido problema na sinalização de ré.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTEyNDMxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/03/2026 11:17 | Solução aprovada |  |  | #14112431 | Onibus VTP-15 com rachadura de fora a fora no vidro parabrisa ( lado motorista ). Fazer a devida manutenção. |  |  |  | 27/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 02/03/2026 13:08 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia da troca do para-brisas
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTEyNDU5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/01/2026 08:48 | Solução aprovada |  |  | #14112459 | Onibus VTP-15 com o limpador esquerdo sem funcionar. Fazer a devida manutenção do mesmo. |  |  |  | 26/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 23/01/2026 08:56 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conform o solicita nesta NC segue a evidência do limpador esquerdo funcionando.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTEyNDgwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/03/2026 11:18 | Solução aprovada |  |  | #14112480 | Bancos 03 e 08 do VTP-15 danificados. Fazer a devida manutenção. |  |  |  | 26/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 02/03/2026 13:07 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidenciar dos bancos devidamente concertado
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTEyNjc5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/01/2026 09:03 | Solução aprovada |  |  | #14112679 | Rolo RTD-31 com a maçaneta quebrada, podendo ocasionar um acidente durante tentativa de acesso a cabine. Fazer a manutenção da mesma. |  |  |  | 02/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 18:21 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da maçaneta.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTEyNzYwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/01/2026 09:05 | Solução aprovada |  |  | #14112760 | RTD-31se encontra com lanterna traseira esquerda sem funcionar. Fazer a manutenção do referido item. |  |  |  | 23/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 18:14 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência do funcionamento da lanterna traseira.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTEyODE1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/01/2026 08:48 | Solução aprovada |  |  | #14112815 | RP-28 sem o vidro lateral direito. Fazer a colocação do mesmo de forma imediata. |  |  |  | 30/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 18:21 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da troca do vidro.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTEyODMyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/01/2026 08:51 | Solução aprovada |  |  | #14112832 | Lanterna traseira esquerda do RP-28 sem funcionar. Fazer a devida manutenção. |  |  |  | 23/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 18:18 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência do funcionamento da laterna.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTEyODQ5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/01/2026 08:55 | Solução aprovada |  |  | #14112849 | Cieber dianteiro esquerdo do RP-28 sem fincionar. Fazer a devida manutenção. |  |  |  | 23/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 18:16 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTEyODYwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/01/2026 10:25 | Solução aprovada |  |  | #14112860 | Bobcat alugada SV185B com extintor sem lacre. Fazer a devida troca. |  |  |  | 20/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 29/01/2026 17:00 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitada nesta NC, segue evidência da troca do extintor.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTEyNTA4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 25/03/2026 11:33 | Solução aprovada |  |  | #14112508 | Tampas do bagageiro ( 3 tampas ) do VTP-15 fechadas com arame, elástico ou sem fechar. Fazer a devida manutenção das tampas. |  |  |  | 24/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/04/2026 12:11 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia de conserto das tampas
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTEyODcwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/02/2026 17:02 | Solução aprovada |  |  | #14112870 | Bobcat alugada SV185B com vazamento em mangueira de engate. Fazer a devida manutenção. |  |  |  | 24/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/02/2026 12:11 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia da desmobilização do equipamento da obra.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTEyOTA5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/02/2026 16:21 | Solução aprovada |  |  | #14112909 | Bobcat alugada SV185B com pneu dianteiro esquerdo careca e podendo proporcionar derrapagem durante atividades na massa asfáltica. Fazer a devida manutenção. |  |  |  | 26/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 09/02/2026 16:29 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da troca pneu dianteiro esquerdo
TRANSPORTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTEyOTIwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/02/2026 15:29 | Solução aprovada |  |  | #14112920 | CBM-102 com a placa dianteira bastante desgastada, o que impossibilita a devida visualização. Fazer a devida substituição. |  |  |  | 27/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 02/02/2026 15:33 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue a evidência da troca da placa.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTEyOTg3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/01/2026 09:16 | Solução aprovada |  |  | #14112987 | CBM-102 sem a proteção de bateria. Fazer a devida regularização da devida proteção. |  |  |  | 24/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 18:17 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da proteção da bateria.
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTIzNjY5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/01/2026 09:32 | Solução aprovada |  |  | #14123669 | Banheiro quimico n°47 sem formulário de controle de limpeza, atividade no KM-818. Providenciar ficha de controle de limpeza. |  |  |  | 22/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/01/2026 09:50 | OK. | Josias de Sá Nascimento | onforme o solicitado segue evidências.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTIzNzEyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 24/01/2026 09:21 | Solução aprovada |  |  | #14123712 | Banheiro quimico n°47 sem dispor de papel higiênico e papel toalha, atividade no KM-818. Providenciar papel higiênico e papel toalha para o referido banheiro. |  |  |  | 22/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 26/01/2026 18:19 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue a evidência.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTIzNzQ0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 24/01/2026 09:23 | Solução aprovada |  |  | #14123744 | Banheiro quimico n°47 sem dispor de sabonete liquido para lavagem de mãos, atividade no KM-818. Providenciar colocação de sabonete liquido no referido banheiro. |  |  |  | 22/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 26/01/2026 18:18 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC segue a evidência da colocação do sabão.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTIzOTY1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 24/01/2026 11:16 | Solução aprovada |  |  | #14123965 | TE-74 com farol dianteiro esquerdo sem funcionar, atividade sendo realizada no KM-818. Fazer a devida manutenção. |  |  |  | 23/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 18:16 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência dos farois funcionando.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTIzOTkzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 24/01/2026 11:18 | Solução aprovada |  |  | #14123993 | TE-74 com farol superior esquerdo sem funcionar, atividade sendo realizada no KM-818. Fazer a devida manutenção. |  |  |  | 23/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 18:17 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC segue evidência do funcionamento dos faróis.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTI0MDA2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 24/01/2026 11:24 | Solução aprovada |  |  | #14124006 | TE-74 com vazamento na tampa de combustível, atividade sendo realizada no KM-818. Fazer a devida manutenção. |  |  |  | 23/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 18:19 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC segue evidência da troca da tampa de combustível.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTI0OTE5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 31/01/2026 10:13 | Solução aprovada |  |  | #14124919 | Instalar borrachas no Vidro do para-brisa dianteiro da ES-81, pois está sem as borrachas de vedação, o vidro fica trepidando quando a máquina está se deslocando e entra poeira na cabine em operação. |  |  |  | 31/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 02/02/2026 08:45 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da troca da borracha
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTM5Nzc2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 24/01/2026 09:27 | Solução aprovada |  |  | #14139776 | Conteiner B26 que está localizado no KM-813 se encontra com lavanca e outros materiais sendo guardados na parte da cobertura do mesmo e não dentro do conteiner. Instruir em DDS sobre a importância da guarda correta de materias, os riscos de acidentes ao não se guardar materiais de forma correta, além disto manter todos os equipamentos organizados dentro do conteiner. |  |  |  | 26/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 26/01/2026 18:20 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência que os materiais foram retirados da cobertura.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTM5ODE0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/01/2026 15:07 | Solução aprovada |  |  | #14139814 | Escada de acesso a área de vivência e carpintaria necessita de adequações. Melhorar a estabilidade do corrimão, diminuir a altura dos degraus e manter o piso estavel. |  |  |  | 26/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/01/2026 15:52 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC segue evidência da melhoria da escada de acesso.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTM5OTA2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/01/2026 10:14 | Solução aprovada |  |  | #14139906 | Aréa de vivência sem aterramento. Fazer a devida instalação de forma imediata. |  |  |  | 24/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 29/01/2026 17:01 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência do aterramento na área de vivência.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTM5OTM2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 24/01/2026 08:34 | Solução aprovada |  |  | #14139936 | Conteiner B26 está sem aterramento. Fazer a adequação do mesmo. |  |  |  | 24/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 26/01/2026 18:14 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC segue evidência do aterramento do contêiner.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTM5OTgyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/01/2026 09:54 | Solução aprovada |  |  | #14139982 | Dois vasilhames no Km 813 sem a devida identificação. Fazer a identificação do mesmo. |  |  |  | 24/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 29/01/2026 17:02 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da retirada dos vasilhames.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTQwMDE5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/01/2026 15:12 | Solução aprovada |  |  | #14140019 | Área de vivência do Km 813 muito proxima a toldo utilizado pela carpintaria. Fazer uma maior separação entre a área de vivência e local utilizado para carpintaria, evitando assim que pó e poeira proveniente da serragem cheguem em quem estiver na área de vivência, assim como outras especificidades da atividade. |  |  |  | 26/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/01/2026 15:52 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência que foi realizada uma maior separação das áreas.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTQwMzM4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 24/01/2026 09:05 | Solução aprovada |  |  | #14140338 | Substituir a botina do Integrante Jose Vieira Op. de Munk, pois está rasgada. |  |  |  | 27/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 26/01/2026 16:46 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC, segue a evidência da troca da botina do colaborador José Vieira.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTQwNDIzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/01/2026 10:33 | Solução aprovada |  |  | #14140423 | Realizar treinamento com o Integrante Ariel Ortiz Ramirez, pois não possui treinamento de NR12 para ferramentas elétricas manuais |  |  |  | 30/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 28/01/2026 18:05 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência do treinamento do colaborador.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTQwNDQxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/01/2026 10:37 | Solução aprovada |  |  | #14140441 | Realizar treinamento com o Integrante Leonardo de Sousa Araujo, pois não possui treinamento de NR12 para ferramentas elétricas manuais |  |  |  | 30/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 28/01/2026 18:06 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência do treinamento do colaborador.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTQwNTM0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/01/2026 15:09 | Solução aprovada |  |  | #14140534 | Realizar treinamento com Integrante Claudio Pereira Pimentel, pois não possui treinamento de NR12 especificando as ferramentas elétricas manuais autorizadas |  |  |  | 30/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 28/01/2026 18:07 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da realização do curso.
TRANSPORTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTQwNzQwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/01/2026 15:03 | Solução aprovada |  |  | #14140740 | SR 42 de placa ARU1DO6 com buraco em madeira do assoalho. Fazer a troca imediata das madeiras danificadas. |  |  |  | 28/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 18:20 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da troca da madeira.
TRANSPORTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTQwODUxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/01/2026 15:07 | Solução aprovada |  |  | #14140851 | SR 42 utilizando cinta com nó. Adequar a utilização de corrente com catracas na referida prancha, assim evitamos acidentes e incidentes. |  |  |  | 26/01/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/01/2026 18:22 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência das correntes com catracas.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTc0NTI5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/02/2026 17:47 | Solução aprovada |  |  | #14174529 | Realizar Treinamentos de Segurança, Procedimentos e documentos Segurança NRO (APR,PTR, Check-list, ART, etc), Integração de Segurança, NR1, NR11, NR12, NR35, IT-S&ST-06 - Prevenção de Atropelamento, para ter conhecimento de alguns dos procedimentos aplicados. | Movimentação de carga (aduelas) realizada de forma insegura com equipamento inadequado, utilizando Pá Carregadeira (2Ton), com capacidade inferior ao peso do material (adulas -7Ton) e não contemplado na ART (APR), onde está discriminada a utilização de caminhão Munk e guindastes. Atividade executada contra orientações da equipe de Segurança do trabalho da Tripoloni com autorização do encarregado Nivaldo Camilo Santana, onde informou desconhecer os procedimentos de segurança da NRO, sendo necessário a aplicação dos treinamentos: Treinamentos de Segurança, Procedimentos e documentos Segurança NRO (APR,PTR, Check-list, ART, etc),Integração de Segurança, NR1, NR11, NR12, NR35, IT-S&ST-06 - Prevenção de Atropelamento, para ter conhecimento de alguns dos procedimentos aplicados. |  |  | 04/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 06/02/2026 16:03 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC segue evidencia
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTc2MzM3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/02/2026 15:59 | Solução aprovada |  |  | #14176337 | Aplicar Politica de Segurança ao integrante Nivaldo Camilo Santana, pois o mesmo assumiu a responsabilidade em executar a atividade com o equipamento inadequado (Pá Carregadeira) em contradição ao descrito na APR (ART) que seriam o caminhão Munk e guindaste, descumprindo os procedimentos de segurança e colocando em risco os integrantes envolvidos na atividade. | O encarregado Nivaldo Camilo Santana ignorou as recomendações da segurança do trabalho, em não executar a atividade utilizando o equipamento Pá Carregadeira, mesmo assim, assumiu a responsabilidade e ordenou a execução da atividade, que em determinado momento, a cinta utilizada para o transporte arrebentou, ocasionando um incidente com alto potencial, com a queda da aduela. |  |  | 04/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 03/02/2026 17:01 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTc0MjQwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/02/2026 16:03 | Solução aprovada |  |  | #14174240 | Aplicar política de segurança (Advertência por escrito) ao integrante Francisco Eufrazio da Silva (Operador de Máquinas), pois estava conduzindo o equipamento Rolo Pneu-RP29, sem utilizar o cinto de segurança. Quebra de Regra de Ouro. |  |  |  | 02/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 03/02/2026 16:58 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTc0MzEzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/02/2026 16:47 | Solução aprovada |  |  | #14174313 | Realizar manutenção elétrica, na Lente da lanterna traseira lado esquerdo do Rolo Pneu RP29, pois está quebrada |  |  |  | 06/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/02/2026 12:13 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da manutenção elétrica, na Lente da lanterna traseira lado esquerdo do Rolo Pneu RP29.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTc2OTc5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/02/2026 16:06 | Solução aprovada |  |  | #14176979 | Aplicar política de segurança (Advertência por escrito) ao integrante André Pereira da Silva (Operador de Máquinas), pois estava conduzindo o equipamento Rolo Pneu-RP29, sem utilizar o cinto de segurança. Quebra de Regra de Ouro. |  |  |  | 02/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 03/02/2026 17:02 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTc3MDI0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/02/2026 16:10 | Solução aprovada |  |  | #14177024 | Realizar manutenção no Piscar alerta traseira do lado direito do Rolo Pneu RP28, pois está inoperante |  |  |  | 02/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 12/02/2026 07:56 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencias da correção na falha da iluminação do rolo RP 28.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTc3ODAxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/02/2026 16:08 | Solução aprovada |  |  | #14177801 | Aplicar Política de Segurança, (Advertência por escrito) ao encarregado João Paulo Arank de Fellippe Campos, pois estava executando atividade no KM814 de aplicação de CBUQ, sem a sinalização implantada conforme, IT-S&ST-06 - Prevenção de Atropelamento. |  |  |  | 04/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 03/02/2026 17:09 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTc3OTQwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/02/2026 16:13 | Solução aprovada |  |  | #14177940 | Aplicar Política de Segurança, (Advertência por escrito) ao encarregado Manoel Dias dos Santos, pois estava executando atividade no KM814 de aplicação de CBUQ, sem a sinalização implantada conforme, IT-S&ST-06 - Prevenção de Atropelamento. |  |  |  | 04/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 03/02/2026 17:09 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTc3OTQ2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/02/2026 17:48 | Solução aprovada |  |  | #14177946 | Realizar treinamento de reciclagem de Integração de Segurança e da IT-S&ST-06 - Prevenção de Atropelamento com integrante João Paulo Arank de Fellippe Campos (Encarregado de massa asfáltica) |  |  |  | 04/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 06/02/2026 16:04 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTc3OTg1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/02/2026 17:50 | Solução aprovada |  |  | #14177985 | Realizar treinamento de reciclagem de Integração de Segurança e da IT-S&ST-06 - Prevenção de Atropelamento, com integrante Manoel Dias dos Santos (Encarregado de massa asfáltica) |  |  |  | 04/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 06/02/2026 16:05 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC segue evidência.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTc4NDAxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/02/2026 16:20 | Solução aprovada |  |  | #14178401 | Aplicar política de segurança (Advertência por escrito) ao integrante Maicon Jose Bezerra Santos (Operador de Máquinas), pois estava conduzindo o equipamento Rolo RTD-31, sem utilizar o cinto de segurança. Quebra de Regra de Ouro. |  |  |  | 02/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 03/02/2026 17:10 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTc4NDcyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/02/2026 15:22 | Solução aprovada |  |  | #14178472 | Realizar treinamento com o integrante Maicon Jose Bezerra Santos e atualizar informações, pois não possui autorização no sistema Rainbow para operar Rolo Chapa |  |  |  | 02/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 06/02/2026 16:06 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência do certificado do colaborador.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTg4MjUyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 31/01/2026 10:23 | Solução aprovada |  |  | #14188252 | Disponibilizar suporte para os extintores presentes na frente das carpas, pois possuem alguns que estão sem |  |  |  | 06/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 02/02/2026 08:46 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência dos suportes.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTkxODMyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/02/2026 17:34 | Solução aprovada |  |  | #14191832 | Disponibilizar tampas para as lixeiras que estão sem. |  |  |  | 09/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 12/02/2026 07:56 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue das lixeira interna que estava sem tampa.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MTkxODYwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 07/02/2026 11:22 | Solução aprovada |  |  | #14191860 | Disponibilizar tampas para as lixeiras externas que estão sem. |  |  |  | 09/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 09/02/2026 16:44 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência das tampas para as lixeiras externas.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjA2MzU1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/02/2026 11:14 | Solução aprovada |  |  | #14206355 | Troca de manopla de torneira do bebedouro |  |  |  | 04/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 04/02/2026 11:42 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjA2NDYxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 07/02/2026 09:49 | Solução aprovada |  |  | #14206461 | Renovação de laudo de potabilidade de ágia. |  |  |  | 16/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 09/02/2026 08:27 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidências da renovação do laudo.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjA2NjM4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/02/2026 11:26 | Solução aprovada |  |  | #14206638 | Envio de laudo de realização de controle de pragas. |  |  |  | 05/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 05/02/2026 17:22 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência do laudo do controle de pragas
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjA3MDk4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/02/2026 16:52 | Solução aprovada |  |  | #14207098 | Manutenção de parede e retirada total da infiltração. |  |  |  | 27/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 14/02/2026 12:16 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da manutenção da parede e retirada total da infiltração.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjA3MTAyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/02/2026 16:54 | Solução aprovada |  |  | #14207102 | Manutenção de parede e retirada total da infiltração. |  |  |  | 27/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 14/02/2026 12:16 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da manutenção de parede e retirada total da infiltração.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjA3MTcyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/02/2026 16:23 | Solução aprovada |  |  | #14207172 | Colocação de controle de limpeza em local visivel e devidamente preenchido. |  |  |  | 05/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 07/02/2026 23:07 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjA3MzkwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 07/02/2026 08:30 | Solução aprovada |  |  | #14207390 | DS com moradores da república GB sobre organização e limpeza em áreas comuns,importância de se manter os quartos sem alimentos, evitando assim a proliferação de pragas. |  |  |  | 05/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 07/02/2026 23:08 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência da lista de DDS no alojamento.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjA3NDU4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/02/2026 17:06 | Solução aprovada |  |  | #14207458 | Providenciar cadeados para os armários. |  |  |  | 04/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 07/02/2026 23:06 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjA3NTA5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 07/02/2026 09:41 | Solução aprovada |  |  | #14207509 | Providenciar proteções laterais e escadas para os beliches presentes no alojamento. |  |  |  | 06/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 07/02/2026 23:09 | OK | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência proteções laterais e escadas para os beliches
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjA4Mjk4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 07/02/2026 09:53 | Solução aprovada |  |  | #14208298 | Realização de análise de potabilidade e colocação do mesmo em local de fácil visualização. |  |  |  | 16/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 09/02/2026 08:31 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da renovação do laudo de potabilidade de água.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjA4MzgyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/02/2026 16:47 | Solução aprovada |  |  | #14208382 | Comprovação de sitemática de controle de pragas, deixando o referido documento em local de fácil visualização. |  |  |  | 09/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 05/02/2026 17:31 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado nesta NC segue evidência
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjA4NDQwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/02/2026 17:39 | Solução aprovada |  |  | #14208440 | Troca de lâmpadas que estão sem funcionar. |  |  |  | 04/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 06/02/2026 14:38 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidencia
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjA4NDg0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 03/02/2026 08:50 | Solução aprovada |  |  | #14208484 | Colocação de espelho em tomadas. |  |  |  | 04/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 03/02/2026 16:08 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjA4NDkxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/02/2026 11:36 | Solução aprovada |  |  | #14208491 | Colocação de identificação de voltagem em tomadas. |  |  |  | 04/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 05/02/2026 17:21 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da identificação de voltagem.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjA4ODY1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/02/2026 16:38 | Solução aprovada |  |  | #14208865 | Colocar fechadura na parte interna da porta. |  |  |  | 05/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 05/02/2026 17:23 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjA4ODc0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/02/2026 16:40 | Solução aprovada |  |  | #14208874 | Colocar maçaneta na parte interna de quarto. |  |  |  | 05/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 05/02/2026 17:23 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjA4ODk0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/02/2026 17:08 | Solução aprovada |  |  | #14208894 | Atualizar controle de limpeza e deixar em local de fácil visualização. |  |  |  | 04/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 07/02/2026 23:09 | OK | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjA4OTY0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/02/2026 16:56 | Solução aprovada |  |  | #14208964 | DS com moradoradores da república Casa Forte sobre a importância de se manter os quartos e demais áreas limpas e organizadas. |  |  |  | 05/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 05/02/2026 17:24 | Favor anexar novamente as evidências. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC segue evidência.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjA5MDYxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/02/2026 15:50 | Solução aprovada |  |  | #14209061 | Colocação de cadeados nos armários. |  |  |  | 05/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 11/02/2026 09:11 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjE4NzgzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/02/2026 16:59 | Solução aprovada |  |  | #14218783 | Providenciar cadeados e deixar as reespectivas gaiolas devidamente fechadas, atividade sendo realizada no KM854. |  |  |  | 04/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 07/02/2026 23:08 | OK | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjE4ODQ2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/02/2026 16:35 | Solução aprovada |  |  | #14218846 | Providenciar cobertura para a área da referida bancada no KM-854. |  |  |  | 04/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/02/2026 08:51 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjE4OTAzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/02/2026 12:12 | Solução aprovada |  |  | #14218903 | Colocação de sinalização na área dos perfis metálicos e de madeiras presentes na frente de serviço no KM-854. |  |  |  | 05/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 06/02/2026 14:42 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjE4OTM0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/02/2026 12:17 | Solução aprovada |  |  | #14218934 | Fazer isolamento de perfis e restos de madeira em frente de serviço no Km854. |  |  |  | 05/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 06/02/2026 14:42 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM2NzY0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/02/2026 16:53 | Solução aprovada |  |  | #14236764 | Instalar guarda corpo na escada de acesso a caixaria dos blocos do km833, pois está sem, com risco de queda |  |  |  | 09/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 09/02/2026 16:39 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM2ODgwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/02/2026 15:54 | Solução aprovada |  |  | #14236880 | Instalar guarda corpo nas passagens entra as caixarias dos blocos do km833, pois está sem guarda corpo com risco de queda de integrantes. |  |  |  | 09/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/02/2026 08:29 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM2OTYyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/02/2026 14:10 | Solução aprovada |  |  | #14236962 | Substituir Extintores de incêndio do gerador do canteiro km833, pois estão sem lacre |  |  |  | 09/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 06/02/2026 16:07 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da troca dos extintores
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM3MDczO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/02/2026 08:44 | Solução aprovada |  |  | #14237073 | Realizar nautenção no Painel elétrico-16, do gerador no canteiro km833, pois está com porta danificada, em desacordo com a NR10, com risco de choque elétrico |  |  |  | 09/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 10/02/2026 11:32 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência manutenção no Painel elétrico-16
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM3MzQ5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/02/2026 14:34 | Solução aprovada |  |  | #14237349 | Implantar sinalização na Área da carpintaria do canteiro no km833, pois está sem sinalização de segurança |  |  |  | 09/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 06/02/2026 16:10 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência de sinalização na Área da carpintaria do canteiro no km833
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM3MzcyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/02/2026 14:39 | Solução aprovada |  |  | #14237372 | Regularizar a área da carpintaria do canteiro no km833, pois está sem sinalização dos materiais estocados e sem organização |  |  |  | 09/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 06/02/2026 16:14 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da regularização da área da carpintaria do canteiro no km833 e sinalização dos materiais estocados e organizados.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM3NDQyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/02/2026 14:26 | Solução aprovada |  |  | #14237442 | Instalar proteção nas Pontas dos vergalhões no canteiro do km833, pois estão sem proteção |  |  |  | 09/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 10/02/2026 15:10 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM3NTUyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 07/02/2026 08:34 | Solução aprovada |  |  | #14237552 | Substituir uniforme do Integrante Wanderson Marcos Monteiro (Aux topografia), pois está com uniforme danificado (rasgado, sem faixa refletiva) |  |  |  | 09/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 09/02/2026 16:35 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência do colaborador Wanderson Marcos Monteiro (Aux topografia) com a troca de uniforme realizada.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM3NTkxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/02/2026 16:42 | Solução aprovada |  |  | #14237591 | Substituir uniforme do Integrante Bernardo Moreira de Araújo (Carpinteiro), pois está com uniforme danificado (sem faixa refletiva) |  |  |  | 09/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 06/02/2026 16:46 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM3NjU1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/02/2026 12:38 | Solução aprovada |  |  | #14237655 | Realizar destinação correta para os EPI's danificados, pois estão sendo descartados de forma irregular no canteiro do km833, espalhado pelo canteiro |  |  |  | 09/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 09/02/2026 16:34 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM4MDc4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 07/02/2026 09:29 | Solução aprovada |  |  | #14238078 | Disponibilizar e realizar o preenchimento do check-list do Caminhão CC-36, estava Sem preencher Check-list e não havia formulário no equipamento |  |  |  | 09/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 09/02/2026 16:34 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência, check-list do Caminhão CC-36 prenchido.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM4MTEyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/02/2026 16:41 | Solução aprovada |  |  | #14238112 | Realizar manutenção no Caminhão CC-36, pois está com pisca alerta dianteiro lado direito danificado, está com a lampada caída |  |  |  | 09/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 09/02/2026 16:43 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da manutenção do pisca alerta dianteiro lado direito no Caminhão CC-36
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM4MjA4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/02/2026 12:43 | Solução aprovada |  |  | #14238208 | Disponibilizar e orientar Operador Gleidson Nogueira Correia, da obrigatoriedade de portar o crachá de permissão, pois no momento da inspeção, ele estava sem. |  |  |  | 09/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 06/02/2026 16:09 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência do colaborador com o o crachá.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM4MzAwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/02/2026 16:45 | Solução aprovada |  |  | #14238300 | Regularizar a Barreira de contenção sob bomba lança no canteiro do km833, pois instalaram uma improvisada |  |  |  | 09/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 06/02/2026 16:49 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM4MzIzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/02/2026 16:39 | Solução aprovada |  |  | #14238323 | Disponibiizar caixa de conteção para Realização de controle de qualidade do concreto no canteiro do km833, pois está sendo realizado com material diretamente ao solo, sem caixa de contenção |  |  |  | 09/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 06/02/2026 16:49 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM4NDUwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/02/2026 16:18 | Solução aprovada |  |  | #14238450 | Realizar manutenção no Caminhão CC-39, pois está com pneu externo do eixo da segunda tração, do lado direito danificado. |  |  |  | 27/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 12/02/2026 07:55 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia de troca dos pneus que estavam ruim.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM4NjA0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/02/2026 14:18 | Solução aprovada |  |  | #14238604 | Disponibilizar e orientar os Integrantes a respeito da obrigatoriedade da utilização do óculos de segurança, pois estavam sem utilizar o EPI na atividade de aplicação de massa no km814 |  |  |  | 09/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 06/02/2026 16:16 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC segue evidência da orientação aos integrantes a respeito da obrigatoriedade da utilização do óculos de segurança
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM4NjI1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/02/2026 14:21 | Solução aprovada |  |  | #14238625 | Disponibilizar e orientar os Integrantes a respeito da obrigatoriedade da utilização da mascara de proteção respiratória (PFF1 ou PFF2), pois estavam sem utilizar o EPI na atividade de aplicação de massa no km814 |  |  |  | 09/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 06/02/2026 16:14 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da entrega e orientação aos integrantes a respeito da obrigatoriedade da utilização da máscara de proteção respiratória (PFF1 ou PFF2)
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM4ODA3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/02/2026 15:25 | Solução aprovada |  |  | #14238807 | Enviar comprovação de entrega de novo fardamento ao colaborador ( Bernardo Araújo ) e comprovação também via ficha de entrega de EPI. |  |  |  | 06/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sorriso) - Canteiro |  | 07/02/2026 23:04 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM4ODM1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/02/2026 15:55 | Solução aprovada |  |  | #14238835 | Fazer isolamento de vergalhões no KM-833. |  |  |  | 06/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sorriso) - Canteiro |  | 07/02/2026 23:05 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM4ODUyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/02/2026 09:17 | Solução aprovada |  |  | #14238852 | Fazer isolamento em local no KM-833, escavação e vergalhões podem provocar um acidente, devido a isto se faz necessário o isolamento. |  |  |  | 06/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sorriso) - Canteiro |  | 06/02/2026 14:41 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM4ODg1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/02/2026 11:24 | Solução aprovada |  |  | #14238885 | Sinalização de residuos que devem ser colocados na referida baia e colocação de todo o resíduo dentro do devido espaço. |  |  |  | 06/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sorriso) - Canteiro |  | 06/02/2026 14:40 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da sinalização e do resíduo dentro do espaço indicado.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjM4OTA3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/02/2026 11:13 | Solução aprovada |  |  | #14238907 | Fazer a devida identificação do referido fumodromo no Km-833. |  |  |  | 06/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sorriso) - Canteiro |  | 06/02/2026 14:39 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da área de fumódromo.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjYwODY2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/02/2026 12:22 | Solução aprovada |  |  | #14260866 | Manutenção de vazamento em engate rápido da MC-08 |  |  |  | 11/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 11/02/2026 13:12 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência da manutenção de vazamento em engate rápido da MC-08
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjYwOTI2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/02/2026 12:22 | Solução aprovada |  |  | #14260926 | Manutenção imediata dos pneus da MC-08. |  |  |  | 14/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 11/02/2026 13:12 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência da manutenção dos pneus da MC-08.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjYxMDg2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/02/2026 16:07 | Solução aprovada |  |  | #14261086 | Fazer a manutenção do limpador direito do VTP-25 |  |  |  | 11/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 11/02/2026 08:29 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjYxMTE2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/02/2026 16:06 | Solução aprovada |  |  | #14261116 | Fazer a manutenção do farol alto direito do VTP-25. |  |  |  | 11/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 11/02/2026 08:28 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjYxMTQ4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/02/2026 16:05 | Solução aprovada |  |  | #14261148 | Manutenção imediata do parachoque dianteiro do VTP-25. |  |  |  | 11/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 11/02/2026 08:27 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjY4NTg1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 12/02/2026 08:46 | Solução aprovada |  |  | #14268585 | Providenciar identifição e tampas apropriadas para os disjuntores presentes na área do laboratório. |  |  |  | 14/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Laboratório |  | 12/02/2026 14:39 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue a identificação e tampas apropriadas para os disjuntores presentes na área do laboratório
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjY4NjI2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/02/2026 17:15 | Solução aprovada |  |  | #14268626 | Identificar a voltagem de todas as tomadas presentes na área do laboratório. |  |  |  | 14/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Laboratório |  | 12/02/2026 07:58 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue a identificaçãp da voltagem de todas as tomadas presentes na área do laboratório.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjY4NjcwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/02/2026 17:20 | Solução aprovada |  |  | #14268670 | Manter transformador em local afastado de superficies metálicas e revisar o isolamento do mesmo. |  |  |  | 14/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Laboratório |  | 12/02/2026 07:59 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência transformador em local afastado de superficies metálicas e revisar o isolamento
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjY4NjkyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/02/2026 17:28 | Solução aprovada |  |  | #14268692 | Fixação correta de todas as tomas presentes no laboratório. |  |  |  | 14/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Laboratório |  | 12/02/2026 07:57 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência Fixação correta de todas as tomas presentes no laboratório.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjY4NzA4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/02/2026 17:04 | Solução aprovada |  |  | #14268708 | Identificar todos os extintores do laboratório e manter os mesmos em local adequado e desobstruído. |  |  |  | 12/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Laboratório |  | 12/02/2026 07:59 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência da identificação dos extintores do laboratório em local adequado e desobstruído.
LABORATÓRIO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjY4NzQ5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/02/2026 17:16 | Solução aprovada |  |  | #14268749 | Limpeza e organização em toda a área de laboratório, além de treinamento com equipe sobre 5S. |  |  |  | 13/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Laboratório |  | 14/02/2026 12:14 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjY4OTQzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 17/02/2026 08:15 | Solução aprovada |  |  | #14268943 | Manter produtos quimicos tampados, identificados e em local especifico de armazenamento. |  |  |  | 14/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Laboratório |  | 17/02/2026 09:21 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência dos produtos químicos tampados, identificados e em local especifico de armazenamento.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjY5MDE0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 16/02/2026 12:33 | Solução aprovada |  |  | #14269014 | Manutenção imediata do forro. |  |  |  | 20/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Laboratório |  | 18/02/2026 15:26 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência manutenção do forro.
LABORATÓRIO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjY5MTI0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/02/2026 14:12 | Solução aprovada |  |  | #14269124 | Utilização de fogão adequado para atividades, com mangueira devidamente aprovada pelo inmetro, utilizando botijão padrão de GLP ( colocado sem contato com fonte de calor e colaboradores ). | Laboratório |  |  | 20/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Laboratório |  | 27/02/2026 11:01 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da troca de fogão.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjY5MjQyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/02/2026 11:38 | Solução aprovada |  |  | #14269242 | Providenciar tampa ou isolamento de área com diferença de nível em frente ao laboratório, evitando assim um acidente. |  |  |  | 14/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Laboratório |  | 14/02/2026 12:15 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência tampa ou isolamento de área com diferença de nível em frente ao laboratório, evitando assim um acidente.
LABORATÓRIO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjY5MjY3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 12/02/2026 11:38 | Solução aprovada |  |  | #14269267 | Identificar área do laboratório com placas indicando o que pertence ao laboratório. |  |  |  | 14/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Laboratório |  | 12/02/2026 14:41 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da identificação da área do laboratório com placas indicando o que pertence ao laboratório.
LABORATÓRIO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjY5Mjk5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 12/02/2026 11:41 | Solução aprovada |  |  | #14269299 | Identificar os riscos presentes durante o uso da estufa. |  |  |  | 13/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Laboratório |  | 12/02/2026 14:38 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da identificação dos riscos presentes durante o uso da estufa.
LABORATÓRIO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjY5MDU1O3M6NToiZW1haWwiO3M6MzU6Impvc2lhc25hc2NpbWVudG9Acm90YWRvb2VzdGUuY29tLmJyIjtzOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30=?_gl=1*195jc04*_gcl_aw*R0NMLjE3NzA4NDE4ODYuRUFJYUlRb2JDaE1JN2ZtWTdMUFlrQU1WcVdoSUFCMjlJd2RTRUFBWUFTQUFFZ0l2M2ZEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3NzA4NDE5NDgu*_gcl_au*MTUxMTcwMTYwMy4xNzcwMDMyMjI4LjE3MjczODg1MTMuMTc3MDg0MTg5MC4xNzcwODQxODkw*_ga*MjQ3ODg4MzY0LjE3NjIyMDExMTk.*_ga_68FP3MXMJL*czE3NzA4NDE4ODYkbzIwMyRnMSR0MTc3MDg0MTk0OSRqNTgkbDAkaDA.*_ga_SZGY1GCE06*czE3NzA4NDE4ODYkbzUzJGcxJHQxNzcwODQxOTQ4JGo1OSRsMCRoMA.. | 02/05/2026 22:45 | Solução aprovada |  |  | #14269055 | Providenciar local especifico para armazenamento de botijões ( área externa afastada de fontes de calor ), deixando o local devidamente sinalizado. |  |  |  | 13/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Laboratório |  | 04/05/2026 08:49 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência do armazenamento de botijões ( área externa afastada de fontes de calor ).
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjgyODcwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 12/02/2026 17:26 | Solução aprovada |  |  | #14282870 | Fazer a retirada dos materiais e disponibilizar um compartimento na carroceria para transporte das ferramentas e materiais de trabalho. Caminhão placa QDV 5G38 - Enc. Dagnaldo Silva - atividade de concretagem de meio fio. KM 814. Diamante 26 |  |  |  | 16/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/02/2026 10:20 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjgzMTM3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 16/02/2026 12:01 | Solução aprovada |  |  | #14283137 | Disponibilizar check list do caminhão placa QDV 5G38. KM 514 Enc. Dagnaldo da Silva e Silva. Diamante 26 |  |  |  | 13/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 18/02/2026 08:39 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado, nesta NC segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjgzMzI0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 12/02/2026 17:30 | Solução aprovada |  |  | #14283324 | Colocar adesvio padrão CNRO. Caminhão placa QDV5G38. Enc. Dagnaldo da Silva e Silva. KM 814. Diamante 26. |  |  |  | 13/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/02/2026 10:31 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado segue evidencia do adesivo
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjgzNDUwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/02/2026 17:24 | Solução aprovada |  |  | #14283450 | Solicito medidas administrativas ao colaborador Dagnaldo da Silva e Silva Enc, de Obras, o mesmo estava dirigindo caminhão com suplemento sem devidos treinamentos e autorização, conforme consta no sistema da CNRO. |  |  |  | 13/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/02/2026 10:32 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da medida administrativa ao colaborador Dagnaldo da Silva e Silva Enc, de Obras,
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjgzNDg2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 16/02/2026 14:24 | Solução aprovada |  |  | #14283486 | Disponibilizar área de vivência para a equipe. Atividade de Concretagem de meio fio.KM 514. Diamante 26. Enc. Dagnaldo da Silva e Silva. |  |  |  | 12/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 18/02/2026 08:37 | solicitação atendida | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da área de vivência para a equipe.
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjgzNTI0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 12/02/2026 11:56 | Solução aprovada |  |  | #14283524 | Disponibilizar papel higiênico e sabão para lavagens das mãos no banheiro químico. km 814. Diamante 26. |  |  |  | 12/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/02/2026 10:40 | solicitação atendida e conferida in loco. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da reposição do papel higiênico e sabão para lavagens das mãos no banheiro químico. km 814.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MjgzNjI3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 12/03/2026 11:58 | Solução aprovada |  |  | #14283627 | Elaborar método seguro para a realização da atividade eliminando o risco de queda. Diamante 26 KM 814. eNC. Dagnaldo da Silva e Silva. |  |  |  | 13/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 12:03 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, em anexo segue a evidência de como faremos nas próximas atividades, uma vez que essa já foi concluída
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0Mjg2NDgyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/02/2026 15:09 | Solução aprovada |  |  | #14286482 | Manutenção e melhoria do isolamento das escavações próximas a passarela do Km-840. Local conta com muitos pedestres próximos, logo se faz necessário termos os isolamentos das escavações 100% fechados e da melhor forma possivel, evitando assim acidentes. |  |  |  | 14/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/02/2026 17:56 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzAxNjUyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/02/2026 14:37 | Solução aprovada |  |  | #14301652 | Substituição da camiseta de uniforme do colaborador. Vilson Pires dos Santos - Motorista de Veiculos Pesados I. KM 838. Concretagem |  |  |  | 16/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/02/2026 15:56 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado segue evidência
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzAxNzE1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/02/2026 14:35 | Solução aprovada |  |  | #14301715 | Substituição do Para-brisa caminhão Guindauto CFM 0046. Mot. Luciano Galvino Moreira. KM 838. Concretagem. |  |  |  | 23/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/02/2026 16:10 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzAyMjIzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 17/02/2026 09:34 | Solução aprovada |  |  | #14302223 | Realizar orientação formal sobre o trabalho próximo a máquinas, com ênfase nas atividades de colocação de cimento na extrusora, destacando os riscos ocupacionais aos quais os trabalhadores estão expostos. Atividade Concretagem de meio utilizando extrusora. Enc. Dagnaldo Silva e Silva. KM 814 |  |  |  | 18/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 18/02/2026 09:35 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado, segue evidência da orientação formal sobre o trabalho próximo a máquinas, com ênfase nas atividades de colocação de cimento na extrusora, destacando os riscos ocupacionais aos quais os trabalhadores estão expostos. Atividade Concretagem de meio utilizando extrusora.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzAyNzYzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 17/02/2026 08:27 | Solução aprovada |  |  | #14302763 | Disponibilizar APR compatível com a atividade executada incluindo a utilização de martelete. KM 854. Atividade isolamento de área utilizando martelete. |  |  |  | 17/02/2026 |  |  | Consórcio Construtor Caminhos do MT - Canteiro |  | 18/02/2026 09:28 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado segue segue evidência ART revisada, inclusão atividade com martelete na 1° e 2° página.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzAyODcwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 16/02/2026 11:40 | Solução aprovada |  |  | #14302870 | Ministrar Treinamento para operar martelete ao colaborador Otacilio Francinaldo Alves Vieira - Carpinteiro. KM 854. |  |  |  | 18/02/2026 |  |  | Consórcio Construtor Caminhos do MT - Canteiro |  | 18/02/2026 10:04 | solicitação atenida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência do treinamento para operar martelete ao colaborador Otacilio Francinaldo Alves Vieira
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzAzNDc0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 16/02/2026 17:41 | Solução aprovada |  |  | #14303474 | Comprovar a entrega do protetor auricular tipo concha ao colaborador Marcio Magno Cachoeira Silva e aplicar medidas administrativas. Km 854. Atividade Cravação de perfil (Bate-Estaca) |  |  |  | 16/02/2026 |  |  | Consórcio Construtor Caminhos do MT - Canteiro |  | 18/02/2026 09:26 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado, segue evidência da entrega do protetor auricular tipo concha ao colaborador Marcio Magno Cachoeira Silva e o mesmo foi advertido verbalmente sobre o uso obrigatório do protetor auricular.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzAzNjE1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/02/2026 14:43 | Solução aprovada |  |  | #14303615 | Solicito medidas administrativas ao colaborador Diogo Moura de Jesus - Operador de máquinas, por não uso de cinto de segurança durante operação de escavadeira hidráulica. A mesma encontrava-se ligada no momento da abordagem. |  |  |  | 16/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/02/2026 10:35 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência medidas administrativas ao colaborador Diogo Moura de Jesus
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzAzNjMwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/02/2026 14:02 | Solução aprovada |  |  | #14303630 | Reorientar a equipe de sobre a utilização de jugular e óculos de proteção. km 813 - atividade de concretagem de canaleta. Enc. Leandro Marinho Xavier. |  |  |  | 18/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/02/2026 10:34 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência da reorientação a equipe de sobre a utilização de jugular e óculos de proteção. km 813
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzAzNzQ2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 17/02/2026 14:55 | Solução aprovada |  |  | #14303746 | Fazer a substituição da trava de segurança do caminhão guindauto placa BEX 1F64 - CFM 0043 |  |  |  | 16/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 18/02/2026 09:27 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Segue evidencias da instalação da trava no gancho do moitão.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzAzODM1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 12/03/2026 15:41 | Solução aprovada |  |  | #14303835 | Substituição da trava do moitão do caminhão guindauto placa BEX 5E31 CFM -0044. KM 833. |  |  |  | 16/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 12:02 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia do reparo.
TRANSPORTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzAzODg4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/02/2026 10:54 | Solução aprovada |  |  | #14303888 | caminhão guindauto placa BEX 5E31 CFM -0044. KM 833. Providenciar a substituição da placa dianteira. |  |  |  | 26/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/02/2026 11:16 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado segue evidência do caminhão guindauto placa BEX 5E31 CFM -0044.coma substituição da placa dianteira.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzAzOTUxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/02/2026 16:23 | Solução aprovada |  |  | #14303951 | Colaboradores sem treinamento para operar Compactador de solo (sapo). Realizar o devido treinamento aos colaboradores envolvidos na atividade. Fornecer os EPIs adequados ao risco da atividade. Compactação de solo. Enc. Josue. Km 833. |  |  |  | 23/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 02/03/2026 10:16 | SOLICITAÇÃO ATENDIDA | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado, segue evidência do treinamento aos colaboradores envolvidos na atividade e aprovados no sistema.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzA3MDAwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 17/02/2026 08:32 | Solução aprovada |  |  | #14307000 | Colocar suporte para passagens de cabos ( KM-854 ), não deixando fiação em contato com água e por cima de área que possuam metal. |  |  |  | 16/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 17/02/2026 09:22 | OK | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência do suporte para passagens de cabos ( KM-854 ), não deixando fiação em contato com água e por cima de área que possuam metal.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzA3MDA0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 17/02/2026 08:34 | Solução aprovada |  |  | #14307004 | Limpeza e oganização imediata de frentes de serviço no KM-854. |  |  |  | 16/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 17/02/2026 09:22 | OK | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência da limpeza e organização imediata de frentes de serviço no KM-854.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzA3MDA5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 16/02/2026 12:27 | Solução aprovada |  |  | #14307009 | Colocação de tampa em lixeira no Km-854. |  |  |  | 16/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/02/2026 20:44 | OK | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidencia colocação de tampa em lixeira no Km-854.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzA3MDIxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 17/02/2026 08:37 | Solução aprovada |  |  | #14307021 | Identificação de fumodromo no KM-854. |  |  |  | 16/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 17/02/2026 09:23 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solictado nesta NC, segue evidência da identificação de fumodromo no KM-854.
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzA3MDI0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 16/02/2026 14:17 | Solução aprovada |  |  | #14307024 | Identificação de todos os recipientes com produtos quimicos que estejam no KM-854. |  |  |  | 16/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/02/2026 20:44 | OK | Josias de Sá Nascimento | O material foi recolhido da frente de serviço.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzE3NDQzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/02/2026 14:24 | Solução aprovada |  |  | #14317443 | Manutenção imediata do alarme sonoro de ré no CBM-185 |  |  |  | 18/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 20/02/2026 15:58 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzE3NDgwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/02/2026 08:19 | Solução aprovada |  |  | #14317480 | Identificação imediata do quadro no Km-833. |  |  |  | 18/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/02/2026 16:00 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência identificação imediata do quadro no Km-833
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzE3NDg3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/02/2026 08:15 | Solução aprovada |  |  | #14317487 | Colocação de tampas em lixeiras no Km-833. |  |  |  | 18/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/02/2026 16:02 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzE3NTEyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/02/2026 12:02 | Solução aprovada |  |  | #14317512 | Utilizar escada padrão para serviços em altura, fazer o descarte da escada mostrada no registro fotografico. |  |  |  | 17/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/02/2026 10:59 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência do DDS realizado com a equipe sobre uso e amarração da escada
TRANSPORTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzIzMTM3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/02/2026 16:51 | Solução aprovada |  |  | #14323137 | Disponibilizar calço para o caminhão Placa QDV 5G38 - CCO11T. |  |  |  | 19/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 23/02/2026 08:50 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado segue evidência
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzIzMzEzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/03/2026 12:03 | Solução aprovada |  |  | #14323313 | Disponibilizar documento em vigência do Veiculo Caminhão Cabine Suplementar Placa QDV 5G38 - CCO11T. |  |  |  | 19/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 11/03/2026 10:54 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Caminhão está desmobilizado da obra. Segue distrato e fotos para evidencia.
TRANSPORTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzIzMzQ3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/03/2026 15:30 | Solução aprovada |  |  | #14323347 | Disponibilizar motorista devidamente treinado e habilitado para conduzir o Veiculo Caminhão Cabine Suplementar Placa QDV 5G38 - CCO11T. |  |  |  | 19/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 03/03/2026 17:50 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado, segue evidência do motorista devidamente treinado e habilitado para conduzir o Veiculo Caminhão Cabine Suplementar Placa QDV 5G38 - CCO11T
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzI2MDQxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/02/2026 10:14 | Solução aprovada |  |  | #14326041 | Reintegração completa, NR 35, NR 06 e Responsabilidade Civil/Criminal para o colaborador Dagnaldo da Silva e Silva - Enc. de Obras. |  |  |  | 23/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 23/02/2026 11:23 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado, segue evidência Reintegração completa, NR 35, NR 06 e Responsabilidade Civil/Criminal para o colaborador Dagnaldo da Silva e Silva - Enc. de Obras.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzIzMTU3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/03/2026 12:03 | Solução aprovada |  |  | #14323157 | Substituição dos pneus com desgaste Veiculo Caminhão Cabine Suplementar Placa QDV 5G38 - CCO11T. |  |  |  | 23/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 11/03/2026 10:55 | solicitação atendida | Barbara Schmitt | Caminhão está desmobilizado da obra. Segue distrato e fotos para evidencia.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzI2MjYxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 21/02/2026 11:26 | Solução aprovada |  |  | #14326261 | Identificar quadro de energia que está no KM-813 ( próximo a área de vivência. |  |  |  | 19/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 21/02/2026 14:33 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da identificação quadro de energia que está no KM-813 ( próximo a área de vivência.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzI2MjgxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 21/02/2026 11:52 | Solução aprovada |  |  | #14326281 | Fazer a troca do referido extintor,presente no km-813, |  |  |  | 19/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 21/02/2026 14:33 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da troca do extintor.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzI2MzUxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/02/2026 09:09 | Solução aprovada |  |  | #14326351 | Trocar extintor em frente de serviço no KM-813. |  |  |  | 19/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/02/2026 14:11 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência Trocar extintor em frente de serviço no KM-813.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzI2NDU1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/02/2026 08:43 | Solução aprovada |  |  | #14326455 | Fazer a devida colocação da tampa da ES-81. |  |  |  | 21/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 20/02/2026 16:03 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solictado segue evidência
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzI2NjIwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/02/2026 18:01 | Solução aprovada |  |  | #14326620 | Fazer a substituição do pneu direito traseiro do ônibus BEF 4G02 - VTP 0013 |  |  |  | 19/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/02/2026 08:50 | solicitação atendi | Barbara Schmitt | Segue evidencias de substituição dos pneus.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzI2NzMwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/02/2026 18:03 | Solução aprovada |  |  | #14326730 | ONIBUS BEF4G02 - VTP 13. FAZER A DEVIDA ADEQUAÇÃO CONFORME ACORDADO. PNEU DIREITO DIANTEIRO. |  |  |  | 19/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/02/2026 08:51 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Segue envidencia da troca dos pneus dianteiros
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzI2ODA1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/05/2026 17:22 | Solução aprovada |  |  | #14326805 | Fazer o devido concerto ou substituição do para-choque dianteiro ONIBUS BEF4G02 - VTP 13. |  |  |  | 03/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/05/2026 17:44 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
TRANSPORTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzI2ODYxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 24/02/2026 11:31 | Solução aprovada |  |  | #14326861 | Disponibilizar calço para utilização ao estacionar ONIBUS BEF4G02 - VTP 13. |  |  |  | 19/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 24/02/2026 16:32 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado, segue evidência do calço para utilização ao estacionar ONIBUS BEF4G02 - VTP 13.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzI3MDA3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 12/03/2026 18:12 | Solução aprovada |  |  | #14327007 | Substituição do parabrisa lado direito ONIBUS BEF4G02 - VTP 13. |  |  |  | 05/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 18/03/2026 11:16 | SOLICITAÇÃO ATENDIDA. | Barbara Schmitt | Segue evidencia.
TRANSPORTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzI3MDcxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/02/2026 12:54 | Solução aprovada |  |  | #14327071 | Disponibilizar calços para o caminhão cacamba TSN OD58 CBM 191 |  |  |  | 19/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/02/2026 16:11 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado segue evidência
TRANSPORTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzI3MTg3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/02/2026 12:57 | Solução aprovada |  |  | #14327187 | Disponibilizar calço para o caminhão pipa TRY7F67 - CP107 |  |  |  | 19/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/02/2026 16:11 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado segue evidência
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzI3Mjg2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/02/2026 12:28 | Solução aprovada |  |  | #14327286 | Providenciar capa de proteção nas baterias do caminhão pipa TRY7F67 - CP107 |  |  |  | 23/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/02/2026 14:54 | Solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado, segue evidência da capa de proteção nas baterias do caminhão pipa TRY7F67 - CP107
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzI3Mzc0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/02/2026 08:57 | Solução aprovada |  |  | #14327374 | Providenciar treinamento de NR12 - Josiel Sousa dos Santos - Mot. de Veiculos Pesados e Leonardo Alves Freire - Mot. veiculos Pesados e colocar no sistema CNRO. |  |  |  | 23/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/02/2026 16:05 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzI3MTQzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/02/2026 09:02 | Solução aprovada |  |  | #14327143 | Fornecer oculos de sobreposição para o colaborador Izaias da Silva Costa. |  |  |  | 18/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/02/2026 16:01 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzI3MTg5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/02/2026 11:58 | Solução aprovada |  |  | #14327189 | Fornecer ombreira para todos os colaboradores da armação que transportem vergalhões. |  |  |  | 19/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/02/2026 10:59 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidência do DDS da forma como deve ser transportado os vergalhões.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzI3MjY4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/02/2026 15:57 | Solução aprovada |  |  | #14327268 | Verificar todos os vergalhões e colocar a devida proteção, kM-833. |  |  |  | 19/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/02/2026 17:53 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Ponta de vergalhão das formas, com proteção e orientação aos colaboradores sobre a importância e cuidado com essas pontas sem as proteções
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzI3Mzc4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 19/02/2026 12:44 | Solução aprovada |  |  | #14327378 | Providenciar treinamento de Nr-12 pro colaborador Deurivan Gomes de Souza |  |  |  | 19/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/02/2026 16:00 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado nesta NC, segue evidência do treinamento de Nr-12 pro colaborador Deurivan Gomes de Souza
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzMwMDE0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 19/02/2026 09:07 | Solução aprovada |  |  | #14330014 | FAZER O DESCARTE DA CINTA REBOQUE. KM 813 AREA DE VIVENCIA. |  |  |  | 20/02/2026 |  |  | Consórcio Construtor Caminhos do MT - Canteiro |  | 19/02/2026 16:27 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado, segue evidência DESCARTE DA CINTA REBOQUE. KM 813 AREA DE VIVENCIA.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzMwMDM4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/02/2026 08:55 | Solução aprovada |  |  | #14330038 | Instalar aterramento na tenda da area de vivência. (tenda aberta ao lado conteiner) km 813. |  |  |  | 23/02/2026 |  |  | Consórcio Construtor Caminhos do MT - Canteiro |  | 23/02/2026 08:57 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado, segue evidência da instalação do aterramento na tenda da area de vivência. (tenda aberta ao lado conteiner) km 813.
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzMwMDQ2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/02/2026 09:10 | Solução aprovada |  |  | #14330046 | Disponibilizar sabão e papel toalha para lavagem e secagem das mãos. Area Vivência km 813 |  |  |  | 23/02/2026 |  |  | Consórcio Construtor Caminhos do MT - Canteiro |  | 20/02/2026 15:55 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzMwMDUyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 21/02/2026 11:44 | Solução aprovada |  |  | #14330052 | Fazer a destinação ou a devida sinalização dos materiais. km 813, próximo a area de vivência. |  |  |  | 23/02/2026 |  |  | Consórcio Construtor Caminhos do MT - Canteiro |  | 23/02/2026 08:49 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado, segue evidência da destinação ou a devida sinalização dos materiais. km 813, próximo a area de vivência.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzM3NjU4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/02/2026 10:11 | Solução aprovada |  |  | #14337658 | Instalar sinalização viária no entroncamento da MT 140 com BR 163, restringindo acesso de usuários para o perímetro da obra. km 813 |  |  |  | 23/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/02/2026 09:44 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado, segue evidência
LABORATÓRIO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzQ2NDE3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/03/2026 11:24 | Solução aprovada |  |  | #14346417 | Fornecer luva adequada para atividades com manuseio de superficies e produto com alta temperatura em atividades no laboratório. |  |  |  | 24/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 31/03/2026 17:00 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a disponibilização do EPI adequado para atividade ou manuseio de superfícies e produto com alta temperatura em atividades no laboratório.
LABORATÓRIO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzQ2NTE5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 19/03/2026 09:22 | Solução aprovada |  |  | #14346519 | Colocação do compactador de solo automático em um ambiente isolado ( local já disponivel no laboratório ). |  |  |  | 23/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 19/03/2026 10:55 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da colocação do compactador de solo automático em um ambiente isolado
TRANSPORTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzQ2NjY3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/02/2026 09:14 | Solução aprovada |  |  | #14346667 | Colacar adesivos no onibus alugado ( placa KAU1G21 ), assim a prestação de serviço fica identificada. |  |  |  | 23/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/02/2026 14:08 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência dos adesivos no onibus alugado ( placa KAU1G21 ), assim a prestação de serviço fica identificada.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzQ2NzA5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/03/2026 11:55 | Solução aprovada |  |  | #14346709 | Substituição do retrovisor quebrado Pá carregadeira PC112 - Usina de massa asfáltica - canteiro Tripoloni Sinop |  |  |  | 25/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 03/03/2026 16:50 | Solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Em anexo, evidencia das trocas de retrovisor
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzQ2Nzc5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/03/2026 11:56 | Solução aprovada |  |  | #14346779 | Consertar esguicho do limpador da Pá carregadeira PC112 - Usina de massa asfáltica - canteiro Tripoloni Sinop. Enviar vídeo para evidencia de funcionabilidade. |  |  |  | 25/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 03/03/2026 15:56 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Segue evidencias da troca do reservatório do limpador de para-brisas e conserto do esguincho.
ALMOXARIFADO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzQ2OTYyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/03/2026 09:33 | Solução aprovada |  |  | #14346962 | Comprovar a retirada e o descarte dos pneus próximo ao almoxarifado. Canteiro Tripoloni Sinop |  |  |  | 25/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 18/03/2026 11:20 | SOLICITAÇÃO ATENDIDA. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado, segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzQ3MDEzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 21/02/2026 10:48 | Solução aprovada |  |  | #14347013 | Fazer a substituição do extintor, próximo ao tanque de abastecimento. Canteiro Tripoloni. |  |  |  | 25/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/02/2026 08:52 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado, segue evidência da substituição do extintor, próximo ao tanque de abastecimento. Canteiro Tripoloni.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzQ3MDQ1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 24/02/2026 14:26 | Solução aprovada |  |  | #14347045 | Realizar limpeza e organização do tanque de abastecimento próximo almoxarifado. Canteiro Tripoloni. |  |  |  | 25/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 24/02/2026 16:33 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado, segue evidência da limpeza e organização do tanque de abastecimento próximo almoxarifado.
ALMOXARIFADO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzQ3MDU4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/03/2026 09:37 | Solução aprovada |  |  | #14347058 | Fazer o devido isolamento dos materiais bem como sinalização adequada. Canteiro Tripoloni. |  |  |  | 25/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 18/03/2026 11:21 | SOLICITAÇÃO ATENDIDA. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado segue evidência
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzUwNzk2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/03/2026 11:45 | Solução aprovada |  |  | #14350796 | Fazer manutenção imediata do alarme sonoro de ré do RP-29, o mesmo se encontra na atividade de lançamento de massa asfáltica. |  |  |  | 23/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 02/03/2026 13:09 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidenciar do conserto da alarme de ré do rolo RP 0029.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzUwODAwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/02/2026 12:11 | Solução aprovada |  |  | #14350800 | CBM-88 com parachoque dianteiro direito quebrado e solto, fazer manutenção imediata. |  |  |  | 24/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 23/02/2026 14:01 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da manutenção CBM-88 com parachoque dianteiro
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzUwODE1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 03/03/2026 18:02 | Solução aprovada |  |  | #14350815 | Fazer a manutenção do esguicho do limpador do CBM-88. |  |  |  | 23/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 04/03/2026 08:06 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia da correção e funcionamento do esguincho.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzUwODI1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/02/2026 12:13 | Solução aprovada |  |  | #14350825 | Fazer a substituição das faixas refletivas da parte traseira do CBM-88. |  |  |  | 23/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 23/02/2026 14:07 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitad, segue evidência da substituição das faixas refletivas da parte traseira do CBM-88.
TRANSPORTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzU4NjM2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 24/02/2026 14:22 | Solução aprovada |  |  | #14358636 | Disponibilizar calços para Ônibus RHY0F93 - VTP 17. |  |  |  | 25/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 24/02/2026 16:35 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado, segue evidência do calços para Ônibus RHY0F93 - VTP 17.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzU4NjY5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/03/2026 11:38 | Solução aprovada |  |  | #14358669 | Substituição do parabrisa lado direito e esquerdo. Ônibus RHY0F93 - VTP 17 |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 03/03/2026 17:30 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Segue evidenciar da troca de para-brisa do ônibus
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzU4NzEzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/03/2026 10:44 | Solução aprovada |  |  | #14358713 | Ônibus RHY0F93 - VTP 17 - Arrumar o problema mecânico para que não seja necessário o transporte de produto químico. |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 18/03/2026 11:18 | SOLICITAÇÃIO ATENDIDA. | Barbara Schmitt | Segu vídeo do reparo, para sanar problema do vazamento.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzU4ODI3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 03/03/2026 09:58 | Solução aprovada |  |  | #14358827 | CC 33 - RHY 1H98 - Caminhão Betoneira. Arrumar degrau danificado (quebrado) |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 03/03/2026 17:36 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Segue evidencia de conserto do degrau
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzU4ODY0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 24/02/2026 17:06 | Solução aprovada |  |  | #14358864 | Disponibilizar FDS dos produtos utilizados na frente de serviço (Cure, Desmol e Gasolina) KM 833 |  |  |  | 03/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 24/02/2026 18:06 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado, segue evidência FDS dos produtos utilizados na frente de serviço (Cure, Desmol e Gasolina) KM 833
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzU5OTA2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 24/02/2026 11:24 | Solução aprovada |  |  | #14359906 | Fazer o devido reparo em tenda usada como área de vivência no Km-814. |  |  |  | 25/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 24/02/2026 18:10 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência do reparo em tenda usada como área de vivência no Km-814.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzU5OTczO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 24/02/2026 11:28 | Solução aprovada |  |  | #14359973 | Fazer amarração em tenda utilizada em área de vivência no viaduto do Km-814, frente do encarregado Dagnaldo. |  |  |  | 25/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 24/02/2026 18:11 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da amarração em tenda utilizada em área de vivência no viaduto do Km-814, frente do encarregado Dagnaldo.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzYwNDYxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 25/02/2026 16:18 | Solução aprovada |  |  | #14360461 | Idenficar tomadas no conteiner e área externas utilizados como apoio por pessoal da Usina de asfalto no canteiro central. |  |  |  | 02/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 25/02/2026 19:37 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência identificação tomadas no contêiner e área externas
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzYwNTIzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/02/2026 10:59 | Solução aprovada |  |  | #14360523 | Identificar quadros que estejam em áreas adjacentes e de apoio a usina de asfalto. |  |  |  | 02/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/02/2026 11:02 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue a identificação do quadro.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzYwNzcwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/02/2026 11:02 | Solução aprovada |  |  | #14360770 | Colocação de transformador em local seguro e afastado de superficies metálicas,desvio encontrado em bebedouro próximo a conteiner de suporte a usina asfáltica. |  |  |  | 25/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/02/2026 11:02 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzYwODQ3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 24/02/2026 11:01 | Solução aprovada |  |  | #14360847 | Colocar suporte em extintor utilizado em apoio a usina asfáltica. |  |  |  | 25/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 24/02/2026 18:11 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência do suporte em extintor utilizado em apoio a usina asfáltica.
USINA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzYxMTk0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 25/02/2026 16:09 | Solução aprovada |  |  | #14361194 | Realizar DDS sobre risco de queda de materiais e a importância de se manter os materias pesados guardados em local sem riscos de provocar acidentes.Desvio encontrado em conteiner de suporte a usina asfáltica. |  |  |  | 27/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 25/02/2026 19:37 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue o DDs realizado com a equipe
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzYxNzEwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/02/2026 10:00 | Solução aprovada |  |  | #14361710 | Identificar produtos quimicos guardados em área utilizada pela Usina de asfalto. |  |  |  | 02/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/02/2026 11:03 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência dos produtos quimicos guardados em área utilizada pela Usina de asfalto.
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzYxNzQ0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/02/2026 09:58 | Solução aprovada |  |  | #14361744 | Providenciar FDS de produtos quimicos utilizados pela Usina de asfalto. |  |  |  | 02/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/02/2026 11:03 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência FDS de produtos quimicos utilizados pela Usina de asfalto.
USINA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0MzYxNzkxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/02/2026 11:07 | Solução aprovada |  |  | #14361791 | Inutilizar a referida escada e providenciar escadas padrão para serviços em altura, além de fazer DDS com equipe da Usina de asfalto sobre o risco do uso de escadas que não cumpram as normas e sejam devidamente seguras. |  |  |  | 02/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/02/2026 11:04 | OK. | Josias de Sá Nascimento | A escada que se encontrava no local era de terceiros, a mesma como segue na evidência anexada foi retirada do local, a equipe não utiliza escada sendo assim não temos como comprovar uma outra escada que passará a ser utilizada.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0Mzk4MDMzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/03/2026 16:14 | Solução aprovada |  |  | #14398033 | Fazer a troca do vidro da VAF-05 |  |  |  | 28/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 03/03/2026 08:04 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencias da troca de para-brisas da pick-up S-10
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0Mzk4MjI4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/03/2026 16:15 | Solução aprovada |  |  | #14398228 | Fazer a manutenção na parte elétrica do reboque de placa AXC-4734. |  |  |  | 28/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 03/03/2026 08:04 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Em anexo video que comprova instalação das novas lanternas traseiras com luz de ré.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0Mzk4NDYyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/03/2026 11:19 | Solução aprovada |  |  | #14398462 | Providenciar acesso adequado para entrada de colaboradores em frente de serviço no KM-844. |  |  |  | 28/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 02/03/2026 13:09 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência do acesso adequado para entrada de colaboradores em frente de serviço no KM-844.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0Mzk4NTM5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/03/2026 10:50 | Solução aprovada |  |  | #14398539 | Fazer a troca da luva pigmentada do Colaborador Bernardo Araujo ( comprovar com ficha de EPI atualizada ), realizando atividade no Km-844. |  |  |  | 27/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 06/03/2026 08:58 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue a foto do colaborador e a ficha de EPI
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0Mzk4NTc3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/03/2026 11:15 | Solução aprovada |  |  | #14398577 | Fazer o isolamento da frente de serviço apresentada no registro fotografico, atividade no KM-844. |  |  |  | 28/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 02/03/2026 13:10 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência isolamento da frente de serviço
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0Mzk4NjE2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/03/2026 16:02 | Solução aprovada |  |  | #14398616 | Isolamento de área com armação no Km-844. |  |  |  | 28/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/03/2026 08:11 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência Isolamento de área com armação no Km-844.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0Mzk4NjUzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/02/2026 10:02 | Solução aprovada |  |  | #14398653 | Retirada de produto inflamavel da gaiola com Acetileno, Km-844. |  |  |  | 28/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 28/02/2026 12:55 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0Mzk4Nzg0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 03/03/2026 10:33 | Solução aprovada |  |  | #14398784 | Coloção de tapumes isolando área de realização de atividades no Km-844. |  |  |  | 28/02/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 03/03/2026 16:58 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência do serviço concluído.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0Mzk5MzYzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/03/2026 16:11 | Solução aprovada |  |  | #14399363 | Colocar tampa de proteção para a área de baterias no CBM-51 |  |  |  | 02/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 03/03/2026 08:05 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencias da instalação da tampa da bateria.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0Mzk5Mzg3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/03/2026 17:40 | Solução aprovada |  |  | #14399387 | Providenciar tampa para os referidos compartimentos do CBM-51 |  |  |  | 02/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 03/03/2026 08:05 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Evidencias da instalação das tampas do reservatório de Arla32 e reservatório de água para utilização geral.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0Mzk5NDU3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/03/2026 16:13 | Solução aprovada |  |  | #14399457 | Colocação de novas fitas refletivas na tampa traseira do CBM-51. |  |  |  | 02/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 03/03/2026 08:06 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Em anexo evidencia da instalação das faixas refletivas instaladas.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDAzMzk4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/03/2026 11:35 | Solução aprovada |  |  | #14403398 | Fazer a substituição do uniforme do colaborador Raimundo Lucio Teixeira Alves - Pedreiro km 833 |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 18/03/2026 11:22 | SOLICITAÇÃO ATENDIDA. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado segue evidência, colaborador se encontra com colete refletivo até a chegada dos uniforme.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDAzNzgyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/03/2026 11:13 | Solução aprovada |  |  | #14403782 | Montar e disponibilizar área de vivência completa próximo ao local da realização da atividade. KM 814 Enc. Dagnaldo |  |  |  | 02/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 03/03/2026 17:18 | solicitação atendida | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado segue evidência
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDA0Mjc1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/02/2026 09:47 | Solução aprovada |  |  | #14404275 | Instalar banheiro próximo ao local da realização da atividade. Km 814 Enc. Dagnaldo. |  |  |  | 02/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 02/03/2026 10:50 | SOLICITAÇÃO ATENDIDA. | Barbara Schmitt | Conforme o solictado, segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDAzODM5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 03/03/2026 17:16 | Solução aprovada |  |  | #14403839 | Inutilização da escada evidenciada e regularização de acesso em área próxima a usina de asfalto. |  |  |  | 02/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 04/03/2026 09:28 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da escada que passará a ser usada.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDA1MDE4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/03/2026 17:37 | Solução aprovada |  |  | #14405018 | Criação de procedimento de pesagem e descarregamento de agregados ( orientação para motoristas ), colocar a escada de acesso a balança em local seguro e colocação de sinalização de segurança no local. |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/03/2026 16:44 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência do dds de orientação realizado com os motoristas, foi entregue folder de orientação aos motoristas e fixado placas de orientação na cabine da balança, foi adicionada mais uma escada para acesso.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDA1MDkxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/03/2026 14:29 | Solução aprovada |  |  | #14405091 | Providenciar guarda-corpo e escoramento para a escada de apoio que fica na área da balança. |  |  |  | 04/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/03/2026 08:14 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência do guarda-corpo e escoramento para a escada de apoio que fica na área da balança.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDA0NzM3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/03/2026 15:55 | Solução aprovada |  |  | #14404737 | Disponibilizar documento atualizado. caminhão placa OBO 0476 Enc. João Paulo. Km 813 Massa asfáltica |  |  |  | 04/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 03/03/2026 16:52 | solicitação atendida. | Barbara Schmitt | Segue documento atualizado do caminhão.
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDA0Nzg0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/02/2026 09:24 | Solução aprovada |  |  | #14404784 | Disponibilizar junto aos produtos químicos a fds dos mesmos Remocil e Gasolina caminhão placa OBO 0476 Enc. João Paulo. Km 813 Massa asfáltica. |  |  |  | 03/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 02/03/2026 10:24 | SOLICITAÇAO ATENDIDA. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado segue evidência produtos químicos a fds dos mesmos Remocil e Gasolina caminhão placa OBO 0476 Enc. João Paulo. Km 813 Massa asfáltica.
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDA0ODI3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/02/2026 09:31 | Solução aprovada |  |  | #14404827 | Disponibilizar kit mitigação para o caminhão placa OBO 0476 Enc. João Paulo. Km 813 Massa asfaltica |  |  |  | 03/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 02/03/2026 10:24 | SOLICITAÇÃO ATENDIDA. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado, segue evidência do kit mitigação para o caminhão placa OBO 0476 Enc. João Paulo. Km 813 Massa asfaltica
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDA0ODcxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/02/2026 09:33 | Solução aprovada |  |  | #14404871 | Fazer a identificação de produto químico - Gasolina Caminhão placa OBO 0476 Enc. João Paulo. Km 813 Massa asfáltica. |  |  |  | 03/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 02/03/2026 10:25 | SOLICITAÇÃO ATENDIDA. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado segue evidência
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDA1MTUyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/03/2026 09:18 | Solução aprovada |  |  | #14405152 | Providenciar proteção contra intempéries para o armário onde armazena as baterias das placas solares. km 813 área de vivência. |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/03/2026 16:18 | SOLICITAÇÃO ATENDIDA. | Barbara Schmitt | O armário onde armazena as baterias das placas solares. km 813 área de vivência foi retirado
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0Mzk4Mzc4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/02/2026 16:45 | Solução aprovada |  |  | #14398378 | Instalar placas indicando os EPIs obrigatórios nos setores conforme riscos expostos. (Usina de Massa asfáltica, balança, usina de concreto, laboratório e áreas pertencentes ao canteiro). |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 02/03/2026 10:20 | SOLICITAÇÃO ATENDIDA E SERÁ CONFERIDA NO CANTEIRO. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado, segue evidência das placas
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0Mzk4NTA5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/03/2026 09:25 | Solução aprovada |  |  | #14398509 | Construir proteção rígida no canteiro próximo a usina de massa asfáltica, local próximo a área de vivência dos motoristas. |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/03/2026 16:14 | SOLICITAÇÃO ATENDIDA | Barbara Schmitt | Conforme fizemos melhorias no acesso dos colaboradores a área de vivencia, solicitamos que seja analisada esta medida de proteção com cerquite.
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0Mzk5MTk2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/02/2026 09:40 | Solução aprovada |  |  | #14399196 | Fazer a limpeza do banheiro numero 78 - próximo a usina de massa asfáltica, próximo a área de vivência motoristas dos caçambas. |  |  |  | 02/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 02/03/2026 10:21 | SOLICITAÇÃO ATENDIDA. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado, segue evidência da limpeza do banheiro numero 78 - próximo a usina de massa asfáltica, próximo a área de vivência motoristas dos caçambas.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDAyOTYzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/02/2026 16:38 | Solução aprovada |  |  | #14402963 | substituição da cadeira danificada. |  |  |  | 04/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 02/03/2026 10:22 | SOLICITAÇÃO ATENDIDA. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado, segue evidencia da cadeira foi retirada do local.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDAzMDY4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/03/2026 12:34 | Solução aprovada |  |  | #14403068 | Fazer a devida fixação e sinalização do extintor localização da área de vivência dos motoristas, próxima a usina de massa asfáltica. |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/03/2026 16:13 | SOLICITAÇÃO ATENDIDA. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado segue evidência, devida fixação e sinalização do extintor localização da área de vivência dos motoristas
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDA0OTUwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/03/2026 14:33 | Solução aprovada |  |  | #14404950 | MELHORIA ESTRUTURAL, CONFECCÇÃO DE GUARDA-CORPO E RETIRADA DA LINHA DE VIDA INSTALADA NO ENLONADOR PRÓXIMO A USINA DA MASSA ASFALTICA. CANTEIRO TRIPOLONI |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/03/2026 16:17 | SOLICITAÇÃO ATENDIDA. | Barbara Schmitt | Conforme o solicitado, segue evidência MELHORIA ESTRUTURAL, CONFECCÇÃO DE GUARDA-CORPO E RETIRADA DA LINHA DE VIDA INSTALADA NO ENLONADOR
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDA5MDE1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 03/03/2026 09:21 | Solução aprovada |  |  | #14409015 | Reintegração de segurança e medida administrativa para os colaboradores Rosivan Mendes da Silva e Willas de F. da Silva. |  |  |  | 03/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 03/03/2026 09:28 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue a documentação certa.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDA5MDMwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 03/03/2026 09:23 | Solução aprovada |  |  | #14409030 | Realizar treinamento em NR-35 para os colaboradores Rosivan Mendes da Silva e Willas de F. da Silva. |  |  |  | 05/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 03/03/2026 09:29 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue a documentação certa.
USINA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDA5MTYzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/03/2026 14:36 | Solução aprovada |  |  | #14409163 | Fazer a devida organização e limpeza do local. |  |  |  | 03/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/03/2026 08:12 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência organização e limpeza do local.
USINA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDA5MTcyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/02/2026 16:31 | Solução aprovada |  |  | #14409172 | Prender o cilinro no carrinho utilizando 2 correntes. |  |  |  | 03/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 02/03/2026 08:38 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
LABORATÓRIO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDA5MTk0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/04/2026 13:49 | Solução aprovada |  |  | #14409194 | Providenciar mascara especifica para atividades que possuam contato com os vapores da massa asfáltica. |  |  |  | 07/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/04/2026 15:22 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a mascara especifica para atividades que possuam contato com os vapores da massa asfáltica.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDE4NjE2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 03/03/2026 18:11 | Solução aprovada |  |  | #14418616 | Fazer a manutenção do pisca alerta dianteiro direito do CC-36. |  |  |  | 04/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 04/03/2026 08:09 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencias de regularização do pisca alerta.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDE4NjIzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/03/2026 13:34 | Solução aprovada |  |  | #14418623 | Fazer a manutenção do pisca alerta traseiro direito do CC-36. |  |  |  | 04/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/03/2026 08:13 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Anexo, evidencia de resolução do problema.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDE4Njg1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/03/2026 10:45 | Solução aprovada |  |  | #14418685 | Fazer manutenção da esteira da ES-81. |  |  |  | 07/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 16/03/2026 08:25 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Evidencia de troca da sapata da esteira danificada.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDE4NjkxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/03/2026 11:12 | Solução aprovada |  |  | #14418691 | Fazer manutenção do esguicho do ES-81. |  |  |  | 05/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 11/03/2026 16:45 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue, evidência da manutenção do esguicho do ES-81.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDE4OTcxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/03/2026 10:02 | Solução aprovada |  |  | #14418971 | Colocação de tapume limitrando área de trabalho e impedindo acesso de pessoas no Km-833. |  |  |  | 07/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 09/03/2026 08:55 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência Colocação de tapume limitrando área de trabalho e impedindo acesso de pessoas no Km-833.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDE4OTgyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/03/2026 16:05 | Solução aprovada |  |  | #14418982 | Colocação de proteção em ponta de vergalhões em fente de serviço no Km-833. |  |  |  | 03/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/03/2026 08:14 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência de colocação de proteção em ponta de vergalhões em frente de serviço no Km-833
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDE5MDAyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/03/2026 16:07 | Solução aprovada |  |  | #14419002 | Fazer isolamento em estoque de vergalhões no km-833. |  |  |  | 04/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/03/2026 08:13 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência do isolamento em estoque de vergalhões no km-833.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDE5MDIwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/03/2026 16:16 | Solução aprovada |  |  | #14419020 | Fazer isolamento de vergalhões no km-833. |  |  |  | 04/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/03/2026 08:12 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência do isolamento de vergalhões no km-833.
TRANSPORTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDE5NDM3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/03/2026 16:16 | Solução aprovada |  |  | #14419437 | Disponibilizar calços para o Caminhão CBM189, pois não possui calços de segurança no equipamento. |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 02/03/2026 16:41 | Ok. | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado, segue evidência dos calços para o Caminhão CBM189
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDE5MTUyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/03/2026 14:09 | Solução aprovada |  |  | #14419152 | Organizar frente de serviço no Km-813. |  |  |  | 04/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/03/2026 08:25 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Km 813 - Não há mais atividades do Enc. Luís Valdinar
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDE5MzY0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 18/03/2026 14:33 | Solução aprovada |  |  | #14419364 | Trocar calça do colaborador Jair Moraes de Araújo. |  |  |  | 04/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 19/03/2026 10:56 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue a evidência da trocar calça do colaborador Jair Moraes de Araújo.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDE5NDkxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/03/2026 12:32 | Solução aprovada |  |  | #14419491 | Providenciar cobertura para bancada no Km-813. |  |  |  | 05/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/03/2026 08:15 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Não há mais atividades no local, foi pedido a retirada da bancada
TRANSPORTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDE5NjExO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/03/2026 16:29 | Solução aprovada |  |  | #14419611 | Disponibilizar calços para o Caminhão CBM186, pois está sem calços no equipamento |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 02/03/2026 16:41 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado, segue evidência dos calços para o Caminhão CBM186
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDE5ODM0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/03/2026 09:10 | Solução aprovada |  |  | #14419834 | Regularizar o treinamento do Integrante Francisco Francimar Alves de Andrade, pois estava operando a Fresadora sem estar apto para função, seguindo solicitação do encarregado Jefferson Adriel Santos Macario. Aplicar medida administrativa e reciclagem de Segurança para o encarregado, pois solicitou ao intgrante a operar o equipamento, mesmo sem estar apto. |  |  |  | 09/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 06/03/2026 09:02 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado, segue evidência da medida administrativa Jefferson Adriel Santos Macario, o colaborador Francisco Francimar Alves de Andrade não esta apto para operar a fresadora sendo assim não será realizado o curso ao mesmo.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDMzNzgxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/03/2026 09:16 | Solução aprovada |  |  | #14433781 | Correção da escada do andaime e instrução adequada para os participantes sobre a importância da montagem correta de andaimes. |  |  |  | 05/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/03/2026 09:34 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência Correção da escada do andaime e instrução adequada para os participantes sobre a importância da montagem correta de andaimes.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDMzODM4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/03/2026 09:18 | Solução aprovada |  |  | #14433838 | Orientar colaboradores sobre a forma correta de amarrar o cinto de segurança durante atividades em altura e em andaimes, fazer DS sobre risco de queda e serviços e em altura. |  |  |  | 05/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/03/2026 09:35 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da orientação aos colaboradores sobre a forma correta de amarrar o cinto de segurança durante atividades em altura e em andaimes, fazer DS sobre risco de queda e serviços e em altura.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDMzMzgzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/03/2026 12:00 | Solução aprovada |  |  | #14433383 | Realizar manutenção no Painel elétrico 08, no km844, pois está totalmente danificado (porta quebrada, disjuntores não fixados, fiação exposta, etc) risco eminente de choque elétrico e em desacordo com a NR10. |  |  |  | 05/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 06/03/2026 09:11 | ok | Marcos Antonio Ludwig | O quadro elétrico 08 foi substituído pelo quadro elétrico 16.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDMzNjU3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/03/2026 11:41 | Solução aprovada |  |  | #14433657 | Realizar manutenção ou substituição do cabo de alimentação da Máquina de solda 02 no km844, pois está com cabo danificado, com emendas e fiação exposta. |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/03/2026 15:39 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Máquinas de solda do km 844 isoladas, proibido o uso. Somente a máquina Nº 04 está em atividade
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDMzNzQ2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/03/2026 11:45 | Solução aprovada |  |  | #14433746 | Realizar manutenção ou substituição do cabo de soldagem da Máquina de solda 02 no km844, pois está com cabo danificado com fiação exposta na fixação do cabo com a máquina. |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/03/2026 15:39 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Máquinas de solda do km 844 isoladas, proibido o uso. Somente a máquina Nº 04 está em atividade
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDMzNzgzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/03/2026 11:49 | Solução aprovada |  |  | #14433783 | Realizar manutenção ou substituição do cabo de alimentação da Máquina de solda 03 no km844, pois está com cabo danificado, com emendas exposta. |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/03/2026 15:40 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Máquinas de solda do km 844 isoladas, proibido o uso. Somente a máquina Nº 04 está em atividade
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDMzODI1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/03/2026 11:51 | Solução aprovada |  |  | #14433825 | Realizar manutenção ou substituição do cabo de soldagem da Máquina de solda 03 no km844, pois está com cabo danificado com fiação exposta na fixação do cabo com a máquina. |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/03/2026 15:41 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Máquinas de solda do km 844 isoladas, proibido o uso. Somente a máquina Nº 04 está em atividade
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDMzODY4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/03/2026 12:05 | Solução aprovada |  |  | #14433868 | Realizar manutenção nas Extensões elétricas no km844, pois estão com emendas danificadas e espalhadas sobre o solo |  |  |  | 09/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 06/03/2026 11:04 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado, segue evidência manutenção nas Extensões elétricas no km844.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDMzOTI1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/03/2026 11:06 | Solução aprovada |  |  | #14433925 | Instalar aterramento na Máquina de solda 02 no km844, pois está sem |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 06/03/2026 11:10 | ok | Marcos Antonio Ludwig | A máquina de solda 02 está em manutenção, no momento a máquina d esolda 04 a substituirá.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDMzOTYzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/03/2026 11:09 | Solução aprovada |  |  | #14433963 | Instalar aterramento na Máquina de solda 03 no km844, pois está sem |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 06/03/2026 11:11 | ok | Marcos Antonio Ludwig | A máquina de solda 03 está em manutenção, a máquina de solda 04 a substituirá.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDM0MDgyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/03/2026 12:17 | Solução aprovada |  |  | #14434082 | Disponibilizar cadeado para a Gaiola de armazenamento do cilindro de oxigênio no km844, pois está aberta e com sacolas com resto de resíduos dentro |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 06/03/2026 11:12 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado, segue evidência do cadeado para a Gaiola de armazenamento do cilindro de oxigênio no km844
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDM0MjkzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/03/2026 10:18 | Solução aprovada |  |  | #14434293 | Preencher com todas as informações necessárias nos Check-lists das Máquinas e ferramentas do km844, pois estão sem a descrição do Tag ou identificação da ferramenta no formulário, dificultando a identificação de qual maquina ou ferramenta foi verificada |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/03/2026 15:42 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado, segue evidência Check-lists das Máquinas e ferramentas do km844, preenchido
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDM0MzEyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 18/03/2026 10:56 | Solução aprovada |  |  | #14434312 | Disponibilizar uniforme novo para o Integrante Otacilio Francinaldo Alves (Carpinteiro), pois está com calça do uniforme rasgada |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/03/2026 15:43 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência da disponibilização uniforme novo para o Integrante Otacilio Francinaldo Alves (Carpinteiro),
USINA DE CONCRETO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDQ0MDIyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/03/2026 09:08 | Solução aprovada |  |  | #14444022 | Utilizar escada adequada a atividade, seguindo todos os padrões de segurança. Evidenciar a adequação. |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 06/03/2026 09:56 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência escadas retiradas do local. Não tem a necessida de ser posta outra escada para realização do serviço.
USINA DE CONCRETO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDQ0MDI5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/03/2026 09:15 | Solução aprovada |  |  | #14444029 | Substituição e colocação de acesso adequado a plataforma de trabalho na área da usina de concreto. |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 06/03/2026 09:57 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência escad retirada do local, não foi necessário reemplazar a escada.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDQ0MDYwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 07/03/2026 08:28 | Solução aprovada |  |  | #14444060 | Fazer uma revisão geral dos extintores presentes na usina de concreto, substituindo os que estiverem sem condições de uso. |  |  |  | 06/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 09/03/2026 08:17 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da troca dos extintores.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDQ0MDg4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/03/2026 14:44 | Solução aprovada |  |  | #14444088 | Identificar tomadas presentes na área da Usina. |  |  |  | 07/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 06/03/2026 09:51 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da identificação tomadas presentes na área da Usina.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDQ0MDkzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/03/2026 11:40 | Solução aprovada |  |  | #14444093 | Identificar quadro na usina de concreto. |  |  |  | 07/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/03/2026 14:06 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da Identificação quadro na usina de concreto.
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDQ0MTA3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 07/03/2026 10:14 | Solução aprovada |  |  | #14444107 | Identificar produto presente na referida bombona, presente na usina de concreto. |  |  |  | 07/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 09/03/2026 08:17 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da identificação produto presente na referida bombona, presente na usina de concreto.
USINA DE CONCRETO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDQ0MTI0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/04/2026 17:02 | Solução aprovada |  |  | #14444124 | Fazer a organização e limpeza de toda a área da usina de concreto. |  |  |  | 07/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/04/2026 15:22 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da limpeza e organização de toda área da usina de concreto.
USINA DE CONCRETO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDQ0MTMzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/03/2026 08:52 | Solução aprovada |  |  | #14444133 | Isolar e sinalizar a referida área, assim como retitar vergalhões expostos. |  |  |  | 07/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 10/03/2026 09:55 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência do isolamento nos diques de separação, colaborador fica de costa e sem a devida atenção e sinalização pode ocorrer o risco de queda.
USINA DE CONCRETO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDQ0NDY4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/03/2026 11:14 | Solução aprovada |  |  | #14444468 | Disponibilizar óculos de segurança ampla visão emborrachado aos Integrantes da usina de concreto, pois executando atividade com exposição de poeira de cimento e o óculos convencional não evita o contato do produto químico com os olhos. |  |  |  | 16/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Usina de Concreto |  | 30/03/2026 12:52 | OK | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a disponibilização de óculos ampla visão emborrachado.
USINA DE CONCRETO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDQ0NzIwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/03/2026 08:55 | Solução aprovada |  |  | #14444720 | Disponibilizar mascara de proteção aos Integrantes da usina de concreto, pois estavam executando atividade sem máscara de proteção respiratória (PFF1 / PFF2) |  |  |  | 09/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Usina de Concreto |  | 20/03/2026 15:43 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado, segue evidência da disponibilização das mascaras de proteção aos Integrantes da usina de concreto
USINA DE CONCRETO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDQ0Nzc0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/03/2026 09:56 | Solução aprovada |  |  | #14444774 | Disponibilizar e orientar o Integrante Gleidson Nogueira Correia (motorista), pois estava executando atividade sem capacete de segurança, óculos e luva. |  |  |  | 09/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Usina de Concreto |  | 20/03/2026 15:44 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência
USINA DE CONCRETO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDU2NDk1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 07/03/2026 10:19 | Solução aprovada |  |  | #14456495 | Instalar proteção no Motor do silo de cimento da usina de concreto, pois está sem proteção nas partes móveis |  |  |  | 09/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Usina de Concreto |  | 20/03/2026 15:44 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado, segue evidência da instalação da proteção no Motor do silo de cimento da usina de concreto
USINA DE CONCRETO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDU2NjUzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 07/03/2026 10:24 | Solução aprovada |  |  | #14456653 | Instalar proteção nas Polias dos motores dos aditivos da usina de concreto, pois estão sem proteção |  |  |  | 09/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Usina de Concreto |  | 20/03/2026 15:45 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado, segue evidência da instalação da proteção nas Polias dos motores dos aditivos da usina de concreto
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDU2Nzc4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 07/03/2026 11:00 | Solução aprovada |  |  | #14456778 | Apresentar laudo de inspeção e manutenção do Compressor CAE-05 na usina de concreto |  |  |  | 16/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Usina de Concreto |  | 20/03/2026 15:45 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado, segue evidência dos laudos
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDU2OTUyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 07/03/2026 08:14 | Solução aprovada |  |  | #14456952 | Realizar manutenção no alarme sonoro do onibus vtp-14 pois nao esta funcionando |  |  |  | 07/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 12/03/2026 10:27 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da manutenção no alarme sonoro do ônibus vtp-14
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDU2OTk0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 12/03/2026 15:37 | Solução aprovada |  |  | #14456994 | Realizar manutenção do cinto de segurança do onibus VTP-14 pois, o mesmo nao esta travando ao ser acionado. |  |  |  | 07/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 16/03/2026 11:35 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDU3MDM3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 16/03/2026 12:00 | Solução aprovada |  |  | #14457037 | realizar substituição do espelho do retorvisor lado esquerdo do onibus vtp-14 danificado |  |  |  | 07/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 16/03/2026 16:56 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia da troca do retrovisor
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDU3MTA3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 25/03/2026 11:35 | Solução aprovada |  |  | #14457107 | fazer manutenção do farol axuliar do onibus vtp-14 pois o mesmo esta queimado |  |  |  | 09/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/03/2026 08:56 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidenciar do conserto do farol de milha
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDU3MTg0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 18/03/2026 15:52 | Solução aprovada |  |  | #14457184 | Realizar substituição da capa do cambio do onibus vtp-14 |  |  |  | 09/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 19/03/2026 10:58 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Realizado troca da coifa da alavanca de marchas
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDU2NzgwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/03/2026 09:53 | Solução aprovada |  |  | #14456780 | Fazer a manutenção imediata do sistema de sinalização em LED do caminhão com placa JAYOE59. |  |  |  | 09/03/2026 |  |  | SS Trevo - Máquinas e Equipamentos |  | 16/03/2026 08:51 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDU2ODc4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/03/2026 15:06 | Solução aprovada |  |  | #14456878 | Orientar motoristas sobre a importância do check-list e providenciar a realização de check-list no veiculo de placa JAYOE59. |  |  |  | 09/03/2026 |  |  | SS Trevo - Máquinas e Equipamentos |  | 09/03/2026 15:24 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência orientação motoristas sobre a importância do check-list e providenciar a realização de check-list no veiculo de placa JAYOE59.
TRANSPORTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDU2OTY1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/03/2026 16:14 | Solução aprovada |  |  | #14456965 | Organizar carroceria do caminhão UAV8I50. |  |  |  | 09/03/2026 |  |  | SS Trevo - Máquinas e Equipamentos |  | 11/03/2026 16:45 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDU3MDA4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/03/2026 14:55 | Solução aprovada |  |  | #14457008 | Providenciar amarração correta durante transporte de botijão de gás GLP. |  |  |  | 07/03/2026 |  |  | SS Trevo - Máquinas e Equipamentos |  | 09/03/2026 14:55 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência de transporte de botijão de gás GLP.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDU3MTAzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/03/2026 14:51 | Solução aprovada |  |  | #14457103 | Colocar proteção de disco na lixadeira. |  |  |  | 07/03/2026 |  |  | SS Trevo - Máquinas e Equipamentos |  | 09/03/2026 15:28 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da proteção de disco na lixadeira.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDU3MTUyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/03/2026 14:49 | Solução aprovada |  |  | #14457152 | Fazer a troca do disco utilizado em lixadeira, atividade no Km-814. |  |  |  | 07/03/2026 |  |  | SS Trevo - Máquinas e Equipamentos |  | 09/03/2026 15:29 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência da troca do disco utilizado em lixadeira, atividade no Km-814.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDU3MjEzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/03/2026 14:27 | Solução aprovada |  |  | #14457213 | Fazer a devida manutenção no cabo de força do martelete em atividade no KM-814. |  |  |  | 09/03/2026 |  |  | SS Trevo - Máquinas e Equipamentos |  | 09/03/2026 15:06 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência da devida manutenção no cabo de força do martelete em atividade no KM-814.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDU3Mjk2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/03/2026 14:30 | Solução aprovada |  |  | #14457296 | Fazer a munutenção do cabo de apoio do martelete em atividade no Km-814. |  |  |  | 09/03/2026 |  |  | SS Trevo - Máquinas e Equipamentos |  | 09/03/2026 15:24 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da manutenção do cabo de apoio do martelete em atividade no Km-814.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDU3NDM5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/03/2026 12:06 | Solução aprovada |  |  | #14457439 | Fazer manutenção imediata no com cabo de força do martelete BFG-3250 , atividade no KM-814. |  |  |  | 09/03/2026 |  |  | SS Trevo - Máquinas e Equipamentos |  | 09/03/2026 15:23 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da manutenção imediata no com cabo de força do martelete BFG-3250 , atividade no KM-814.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDU3NTc0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/03/2026 11:59 | Solução aprovada |  |  | #14457574 | Fazer manutenção na tampa de proteção no gerador BFG-3250, atividade no KM-814. |  |  |  | 10/03/2026 |  |  | SS Trevo - Máquinas e Equipamentos |  | 09/03/2026 15:29 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da manutenção na tampa de proteção no gerador BFG-3250, atividade no KM-814.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDU3ODcxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/03/2026 11:06 | Solução aprovada |  |  | #14457871 | Adequar todas as extensões elétricas da frente de serviço no KM-814. |  |  |  | 10/03/2026 |  |  | SS Trevo |  | 11/03/2026 09:13 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência as extensões elétricas da frente de serviço no KM-814.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDU3OTMxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 15/04/2026 14:28 | Solução aprovada |  |  | #14457931 | Providenciar treinamento em NR-12 para o colaborador Diego Rosa operando martelete sem NR-12, atividade no KM-814. |  |  |  | 10/03/2026 |  |  | SS Trevo |  | 15/04/2026 17:12 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDU3OTg3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 21/03/2026 08:41 | Solução aprovada |  |  | #14457987 | Regularizar permissão de trabalho do colaborador Adenilton dos Santos Braga. |  |  |  | 10/03/2026 |  |  | SS Trevo |  | 23/03/2026 11:54 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência do e-mail solicitando a abertura de abas.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDU4MDIxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/03/2026 11:48 | Solução aprovada |  |  | #14458021 | Fazer a troca da luva ( mandar foto ) do colaborador Eduardo e coprovar assinatura em ficha de EPI,atividade no KM-814. |  |  |  | 09/03/2026 |  |  | SS Trevo |  | 09/03/2026 15:04 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da troca da luva ( mandar foto ) do colaborador Eduardo e comprovar assinatura em ficha de EPI, atividade no KM-814.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDY5MTA0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/03/2026 12:18 | Solução aprovada |  |  | #14469104 | Fazer a organização e limpeza de material que está na área de armação ( suporte para confecção de vigas ). |  |  |  | 11/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/03/2026 16:41 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da organização e limpeza de material que está na área de armação ( suporte para confecção de vigas ).
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDY5MTA4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/03/2026 14:22 | Solução aprovada |  |  | #14469108 | Fazer o isolamentoda de material que está na área de armação ( suporte para confecção de vigas ). |  |  |  | 11/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/03/2026 16:41 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência do isolamentoda de material que está na área de armação ( suporte para confecção de vigas ).
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDY5MTI4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/03/2026 11:54 | Solução aprovada |  |  | #14469128 | Fazer manutenção do isolamento em área próxima ao pátio de armação ( suporte para confecção de vigas ) . |  |  |  | 11/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/03/2026 16:40 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da manutenção do isolamento em área próxima ao pátio de armação ( suporte para confecção de vigas ) .
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDY5MTk0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/03/2026 12:08 | Solução aprovada |  |  | #14469194 | Colocar proteção em vergalhões usados como suporte para colocação de isolamento em área próxima a armação ( pátio de suporte para confecção de vigas ). |  |  |  | 11/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/03/2026 16:40 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência da colocação proteção em vergalhões usados como suporte para colocação de isolamento em área próxima a armação ( pátio de suporte para confecção de vigas ).
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDY5NTMzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/03/2026 09:25 | Solução aprovada |  |  | #14469533 | Fazer a substituição de luva do colaborador Dagnaldo e DS sobre a importância do uso correto de EPI's. |  |  |  | 11/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 13/03/2026 13:59 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência da substituição de luva do colaborador Dagnaldo e DS sobre a importância do uso correto de EPI's.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDY5NTQ5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/03/2026 12:08 | Solução aprovada |  |  | #14469549 | Dimensionamento correto de mesas e cadeiras em frente de serviço do encarregado Dagnaldo. |  |  |  | 10/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/03/2026 16:41 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência do Dimensionamento correto de mesas e cadeiras em frente de serviço do encarregado Dagnaldo.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDY5NjExO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/03/2026 10:37 | Solução aprovada |  |  | #14469611 | Colocação de tampas em lixeiras na frente de serviço do encarregado Dagnaldo. |  |  |  | 11/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/03/2026 16:39 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência Colocação de tampas em lixeiras na frente de serviço do encarregado Dagnaldo.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDY5NjQ5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 21/03/2026 10:20 | Solução aprovada |  |  | #14469649 | Realização de DS acompanhado de um Técnico de segurança durante os dias 10,11,12 e 13 de Março. Mandar lista de presença e fotos dos Ds dos referidos dias. |  |  |  | 13/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 11:52 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência do DDS por 4 dias seguidos acompanhados por um técnico de segurança.
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDY5NzAyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/03/2026 11:59 | Solução aprovada |  |  | #14469702 | Colocação de lavatório padrão ( água, sabonete liquido e papel toalha ) em frente de serviço do encarregado Dagnaldo,km- 814. |  |  |  | 11/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/03/2026 09:13 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência segue evidência Colocação de lavatório padrão
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDY5ODEzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 16/03/2026 10:19 | Solução aprovada |  |  | #14469813 | Colocação de delineadores indicando o fluxo ( direção ) a ser seguido pelos usuários no Km-854. |  |  |  | 11/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 17/03/2026 11:18 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solictado segue evidência
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDY5ODU1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 12/03/2026 17:53 | Solução aprovada |  |  | #14469855 | Fazer a devida destinação dos restos de material utilizados em obra do Km-854. |  |  |  | 11/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/03/2026 18:17 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDY5ODg3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/03/2026 14:21 | Solução aprovada |  |  | #14469887 | Reforçar isolamento e sinalização de entrada de acesso a frente de serviço no Km-854. Assim evitamos pedestres na área, uma vez que possuimos estruturas no local. |  |  |  | 12/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/03/2026 08:27 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDcwMzYyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/03/2026 16:28 | Solução aprovada |  |  | #14470362 | Substituição de cabo de marreta,atividade no Km-844. |  |  |  | 10/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 09/03/2026 17:40 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da substituição de cabo de marreta,atividade no Km-844.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDcwNDAyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/03/2026 16:25 | Solução aprovada |  |  | #14470402 | Prolongar isolamento com tapumes até que perimetro da frente de serviço ( Km-844 ) seja devidamente isolado. |  |  |  | 11/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 09/03/2026 17:43 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência do isolamento com tapumes finalizado até que perimetro da frente de serviço ( Km-844 ) seja devidamente isolado.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDcwNjY5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/03/2026 10:34 | Solução aprovada |  |  | #14470669 | Fazer a devida identificação da área de descarte ,KM-844. |  |  |  | 11/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/03/2026 09:12 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência da devida identificação da área de descarte ,KM-844.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDcwNDkzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/03/2026 11:42 | Solução aprovada |  |  | #14470493 | Disponibilizar corda guia ou outro dispositivo aos Integrantes, pois estavam com mão na carga (caçamba) na atividade de concretagem no canteiro do km831 |  |  |  | 11/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/03/2026 15:46 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência corda guia ou outro dispositivo aos Integrantes
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDcwNjU1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/03/2026 09:08 | Solução aprovada |  |  | #14470655 | Identificar os Check-lists gerais, ferramentas elétricas manuais, cintos de segurança, maquina de solda, etc, pois não possuem identificação (Tag) dos respectivos equipamentos nos formulários, dificultando a identificação de qual equipamento foi verificado |  |  |  | 16/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/03/2026 15:46 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado, segue a evidência da identificação dos Check-lists gerais, ferramentas elétricas manuais,
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDcwNzI2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 17/03/2026 16:16 | Solução aprovada |  |  | #14470726 | Substituir a calça de uniforme do Integrante Danilo Cavalcanti da Costa, pois está rasgada |  |  |  | 13/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/03/2026 15:47 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência do uniforme do Integrante Danilo Cavalcanti da Costa,
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDcwODk4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/03/2026 11:16 | Solução aprovada |  |  | #14470898 | Realizar manutençã ou substituição do sistema de Alarme Sonoro de ré da ambulância, pois é muito baixo, quase imperceptível para as pessoas que estão próximo ao veículo |  |  |  | 16/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/03/2026 15:48 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência da manutenção ou substituição do sistema de Alarme Sonoro de ré da ambulância,
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDcwOTc1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/03/2026 14:45 | Solução aprovada |  |  | #14470975 | Usar corretamente os EPI durante as atividades |  |  |  | 09/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/03/2026 10:30 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Por falta de mais informações solicito que seja encerrado esta NC.
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDcxMDM2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/03/2026 11:22 | Solução aprovada |  |  | #14471036 | Limpeza do banheiro quimico |  |  |  | 09/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/03/2026 10:32 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência Limpeza do banheiro quimico
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDcxMjY5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/03/2026 12:17 | Solução aprovada |  |  | #14471269 | Providenciar agua potavel para consumo. |  |  |  | 09/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/03/2026 11:36 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência agua potavel para consumo.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDcxMjY2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/03/2026 10:42 | Solução aprovada |  |  | #14471266 | Identificar o Quadro elétrico do gerador do canteiro no km833, pois está sem identificação (Tag) e com a porta sem cadeado |  |  |  | 13/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/03/2026 15:48 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência Quadro elétrico do gerador do canteiro no km833, pois está sem identificação (Tag) e com a porta sem cadeado
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDcxMzA1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/03/2026 11:37 | Solução aprovada |  |  | #14471305 | Identificar no Check-list da serra circular do canteiro do km833, pois está sem identificação (Tag) da ferramenta no formulário, dificultando a identificação de qual equipamento de foi verificado |  |  |  | 16/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/03/2026 15:49 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme, o solicitado segue evidência do Check-list da serra circular do canteiro do km833,
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc1MjgxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/03/2026 09:12 | Solução aprovada |  |  | #14475281 | Realizar treinamento de NR12 com Integrante Francisco Francimar Alves de Andrade, pois estava operando Rolo RTD28 sem NR12 para Rolo Chapa |  |  |  | 16/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 20/03/2026 15:49 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência treinamento de NR12 com Integrante Francisco Francimar Alves de Andrade,
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc1MzUyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 12/03/2026 12:47 | Solução aprovada |  |  | #14475352 | Realizar treinamento de NR12 com Integrante Ildete Valdivino dos Santos, pois estava operando Rolo RTD31, sem NR12 para Rolo Chapa |  |  |  | 16/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 20/03/2026 15:54 | ok | Marcos Antonio Ludwig | O colaborador Ildete Valdivino dos Santos realmente não esta realmente apto não atualizaremos no sistema.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc1NDg3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/06/2026 18:00 | Solução aprovada |  |  | #14475487 | Realizar a identificação do Rolo Pneu RP28, pois está sem Tag ou numeração, dificultando a identificação do equipamento |  |  |  | 16/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 09:08 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Como informado, não consigo evidenciar pois o equipamento não se encontra mais em Sinop-MT.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc1NTIwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/04/2026 17:05 | Solução aprovada |  |  | #14475520 | Realizar a identificação do Rolo Pneu RP29, pois está sem Tag ou numeração, dificultando a identificação do equipamento |  |  |  | 16/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 01/04/2026 17:28 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencias
ENGENHARIA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc4MDk5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 31/03/2026 18:11 | Solução aprovada |  |  | #14478099 | Fazer isolamento de tubos PEAD, próximo a passarela do Km-840. |  |  |  | 12/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 01/04/2026 11:55 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo o isolamento próximo a passarela do Km-840.
ENGENHARIA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc4MTU4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 31/03/2026 18:25 | Solução aprovada |  |  | #14478158 | Fazer isolamento em tubos PEAD, em frente a colégio e próximo a passarela do Km-840. |  |  |  | 12/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 01/04/2026 11:59 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências do isolamento e tubos PAD em frente a colégios.
ENGENHARIA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc4MTg2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 31/03/2026 18:46 | Solução aprovada |  |  | #14478186 | Colocar isolamento em escavação, próximo a passarela do KM-840, lado sul. |  |  |  | 12/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 01/04/2026 12:00 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo o isolamento em escavação sentido sul.
ENGENHARIA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc4MzI0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/04/2026 12:16 | Solução aprovada |  |  | #14478324 | Fazer manutenção de isolamento em área de escavação ( Lado Norte ) , isolamento aberto próximo a passarela do Km-840. |  |  |  | 12/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 02/04/2026 14:27 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências do isolamento na área de escavação (Lado Norte), Km-840.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc4NjI0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/03/2026 14:36 | Solução aprovada |  |  | #14478624 | Realizar limpeza dos Cones e balizadores do desvio de pista no km812, pois estão sujos, sem faixas refletivas, dificultando a visualização dos dispositivos |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Sinalização Horizontal / Vertical |  | 20/03/2026 15:56 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência limpeza dos Cones e balizadores do desvio de pista no km812, pois estão sujos, sem faixas refletivas, dificultando a visualização dos dispositivos
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc4Njc4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/03/2026 14:39 | Solução aprovada |  |  | #14478678 | Adequar Placas delineadoras do desvio de pista do km812, pois algumas estão quebradas na base, sujas e estão posicionadas de forma irregular, dificultando sua visualização |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Sinalização Horizontal / Vertical |  | 20/03/2026 16:01 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc4NzYzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/03/2026 10:36 | Solução aprovada |  |  | #14478763 | Adequar a Sinalização noturna do desvio de pista do km812, pois não atende o manual de sinalização, estão faltando Leds's e alguns estão danificados, de acordo com o projeto, são necessários 6 pirilampos de cada lado |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Sinalização Horizontal / Vertical |  | 31/03/2026 17:23 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a adequação da sinalização noturna no Km-812.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc4ODE5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 31/03/2026 13:28 | Solução aprovada |  |  | #14478819 | Adequar o Desvio de pista do km812, pois está sem sinalização no eixo da pista, cones ou tarjas com iluminação de led |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Sinalização Horizontal / Vertical |  | 31/03/2026 17:24 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado NC abaixo a adequação do desvio no Km-812.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc5MDU1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/03/2026 17:09 | Solução aprovada |  |  | #14479055 | Realizar limpeza e manutenção dos Cones e balizadores do desvio de pista no km816, pois estão sujos, sem faixas refletivas, dificultando a visualização dos dispositivos |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Sinalização Horizontal / Vertical |  | 20/03/2026 16:12 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc5MTY0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/03/2026 17:12 | Solução aprovada |  |  | #14479164 | Adequar Placas delineadoras do desvio de pista do km816, pois algumas estão quebradas, sujas e estão posicionadas de forma irregular, dificultando sua visualização |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Sinalização Horizontal / Vertical |  | 20/03/2026 16:12 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc5MjI2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/03/2026 10:43 | Solução aprovada |  |  | #14479226 | Adequar a Sinalização noturna do desvio de pista do km816, pois não atende o manual de sinalização, estão faltando Leds's e alguns estão danificados |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Sinalização Horizontal / Vertical |  | 31/03/2026 17:25 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a adequação da sinalização noturna no km-818.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc5MjU5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 31/03/2026 13:33 | Solução aprovada |  |  | #14479259 | Adequar o Desvio de pista do km8126 pois está sem sinalização no eixo da pista, cones ou tarjas com iluminação de led |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Sinalização Horizontal / Vertical |  | 31/03/2026 17:25 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da adequação do desvio do Km-816.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc5NjE5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/03/2026 16:57 | Solução aprovada |  |  | #14479619 | Realizar limpeza dos Cones e balizadores do desvio de pista no km817, pois estão sujos, alguns sem faixas refletivas, dificultando a visualização dos dispositivos |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Sinalização Horizontal / Vertical |  | 23/03/2026 08:36 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o soliciatdo, segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc5NjQ1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/03/2026 16:59 | Solução aprovada |  |  | #14479645 | Adequar Placas delineadoras do desvio de pista do km817, pois algumas estão quebradas na base, sujas e estão posicionadas de forma irregular, dificultando sua visualização |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Sinalização Horizontal / Vertical |  | 23/03/2026 08:37 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc5NzE4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/03/2026 10:48 | Solução aprovada |  |  | #14479718 | Adequar a Sinalização noturna do desvio de pista do km817, pois não atende o manual de sinalização, estão faltando Leds's e alguns estão danificados |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Sinalização Horizontal / Vertical |  | 31/03/2026 17:26 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC baixo a adequação da sinalização noturna no km-817.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc5NzY3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/03/2026 21:09 | Solução aprovada |  |  | #14479767 | Adequar o Desvio de pista do km817, pois está com sinalização do eixo da pista inadequado, balizadores sujos, faltando alguns balizadores e com acumulo de sujeira (material) |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Sinalização Horizontal / Vertical |  | 24/03/2026 08:41 | ok | Marcos Antonio Ludwig | segue conforme solicitado na NC abaixo.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc5ODY0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/03/2026 21:07 | Solução aprovada |  |  | #14479864 | Adequar o Desvio de pista do km817 na sul, pois está com abertura na sinalização para pista nova (cones fora do lugar), sem a via estar liberada e os usuários estão acessando a pista nova. Realizar o fechamento. |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Sinalização Horizontal / Vertical |  | 24/03/2026 08:42 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo, lembrando que o referido desvio está sendo movido por terceiros conforme comprovado em loco.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc5OTg5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/03/2026 17:33 | Solução aprovada |  |  | #14479989 | Realizar limpeza dos Cones e balizadores do desvio de pista no km819, pois estão sujos, sem faixas refletivas, dificultando a visualização dos dispositivos |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Sinalização Horizontal / Vertical |  | 23/03/2026 08:43 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue a evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDgwMDk1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/03/2026 11:08 | Solução aprovada |  |  | #14480095 | Substituir a Placa de sinalização do desvio de pista do km819, pois está danificada dificultando sua visualização |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Sinalização Horizontal / Vertical |  | 24/03/2026 08:42 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência da substituição da Placa de sinalização do desvio de pista do km819,
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDgwMTE1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/03/2026 10:54 | Solução aprovada |  |  | #14480115 | Adequar a Sinalização noturna do desvio de pista do km819, pois não atende o manual de sinalização, estão faltando Leds's e alguns estão danificados |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Sinalização Horizontal / Vertical |  | 31/03/2026 17:27 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a adequação da sinalização noturna no Km-819.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDg4OTYwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 16/03/2026 09:08 | Solução aprovada |  |  | #14488960 | Atividade para ate ser providenciado epi adequado |  |  |  | 11/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/03/2026 11:36 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência Walter Nascimento da Silva sem o referido EPI.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDk1MjgyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/04/2026 11:23 | Solução aprovada |  |  | #14495282 | Fazer manutenação no esguicho de água do CPPA-0011. |  |  |  | 13/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 02/04/2026 14:30 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
TRANSPORTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDk1MzEyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 12/03/2026 15:33 | Solução aprovada |  |  | #14495312 | Fornecer calço de segurança ao CPPA-0011 e comprovar via registro fotográfico a devida utilização. |  |  |  | 12/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 12/03/2026 18:18 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDk1NDc1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 17/03/2026 16:20 | Solução aprovada |  |  | #14495475 | Fornecer calça nova para o colaborador Jucenilson Silva e comprovar via ficha de EPI. |  |  |  | 12/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 17/03/2026 17:08 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência do colaborador Jucenilson Silva e comprovar via ficha de EPI.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDk1NDkxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/03/2026 09:56 | Solução aprovada |  |  | #14495491 | Colocar toda a equipe do encarregado João Paulo para assinar a APT e comprovar via registro fotografico. |  |  |  | 12/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/03/2026 08:41 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDk1NTE4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/03/2026 15:51 | Solução aprovada |  |  | #14495518 | colocação de proteção em vergalhões utilizados em tenda no KM-813. |  |  |  | 12/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/03/2026 08:30 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDk1NTQwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/03/2026 14:54 | Solução aprovada |  |  | #14495540 | Identificar vasilha utilizada em lavatório no KM-813, frente de serviço do encarregado João Paulo. |  |  |  | 12/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/03/2026 08:48 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência, porém a equipe do João Paulo não se encontra mais no local
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDk2MjA1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/03/2026 11:33 | Solução aprovada |  |  | #14496205 | Colocar proteção em vergalhões sem proteção em todas as atividade que sejam realizadas pela Âncora Engenharia. |  |  |  | 12/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/03/2026 08:43 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência proteção em vergalhões sem proteção em todas as atividade que sejam realizadas pela Âncora Engenharia.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDk2MjUxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 12/03/2026 11:32 | Solução aprovada |  |  | #14496251 | Colocar CNH do Líder de obras Mauricio Moreira da Silva ( Âncora engenharia ) no sistema da NRO, colaborador só poderá dirigir na obra assim que o referido documento tiver sido aprovado. |  |  |  | 16/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/03/2026 11:34 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDk2MjU3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 12/03/2026 11:03 | Solução aprovada |  |  | #14496257 | Colocar certificado de direção defensiva do Líder de obras Mauricio Moreira da Silva ( Âncora engenharia ) no sistema da NRO, colaborador só poderá dirigir na obra assim que o referido documento estiver aprovado. |  |  |  | 16/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/03/2026 11:32 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência certificado de direção defensiva do Líder de obras Mauricio Moreira da Silva ( Âncora engenharia ) no sistema da NRO, colaborador só poderá dirigir na obra assim que o referido documento estiver aprovado.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTExNzYyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/03/2026 12:06 | Solução aprovada |  |  | #14511762 | Atualizar o formulário da APR (ART) da atividade de Terra Planagem e Escavação do canteiro no km819, pois está vencida |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 08:44 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência APR (ART) da atividade de Terra Planagem e Escavação do canteiro no km819,
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTExNzk5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 17/03/2026 16:26 | Solução aprovada |  |  | #14511799 | Revisar a APR (ART) Montagens de Bueiros, Aduelas e Dutos, pois não contempla Risco de desabamento e Soterramento por materiais |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 08:45 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado, segue evidência da APR (ART) Montagens de Bueiros, Aduelas e Dutos, adequada contempla Risco de desabamento e Soterramento por materiais
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTExOTEzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 17/03/2026 17:19 | Solução aprovada |  |  | #14511913 | Realizar o preenchimento total da PTR de Escavação, do canteiro no km819, pois está sem preenchimento do tipo da atividade de risco (Escavação) em execução |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 08:45 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solictado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTEyMDIyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/03/2026 14:49 | Solução aprovada |  |  | #14512022 | Realizar o preenchiemento e identificação nos Check-lists das maquinas e ferramentas no canteiro do km819, está sem preenchimento completo das informações ( Local da Atividade; Identificação do equipamento (Tag); etc), dificultando a identificação do equipamento que foi verificado |  |  |  | 20/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 08:47 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado, segue evidência
ENGENHARIA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTEyMTMwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/03/2026 15:36 | Solução aprovada |  |  | #14512130 | Realizar o escoramento ou desbastes dos taludes na atividade de Escavação no canteiro do km819, pois está com uma profundidade de aproximadamente (3m) sem proteção de taludes |  |  |  | 16/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 08:47 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solictado segue evidência
ENGENHARIA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTEyMTg3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 17/03/2026 16:39 | Solução aprovada |  |  | #14512187 | Regularizar o Acesso a Escavação no canteiro do km819, pois está irregular, risco de queda |  |  |  | 16/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 08:48 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência do Acesso a Escavação no canteiro do km819,
ENGENHARIA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTEyMjMwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/03/2026 15:45 | Solução aprovada |  |  | #14512230 | Realizar adequação (retirar o excesso de material da borda) na atividade de Escavação no canteiro do km819, pois está com sobre carga de material sobre os taludes; |  |  |  | 16/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 09:30 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solictado segue evidência
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTEzNTI4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 21/03/2026 11:48 | Solução aprovada |  |  | #14513528 | Manter cópia de CRLV do VTP-17 no veiculo para conferência caso necessário. |  |  |  | 16/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 23/03/2026 09:20 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue documento atualizado e já se encontra dentro do ônibus
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTEzNTk4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/03/2026 10:48 | Solução aprovada |  |  | #14513598 | Fazer a manutenção do alarme sonoro de ré do VTP-17. |  |  |  | 14/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 16/03/2026 08:40 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia de resolução do problema
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTEzNjY0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/03/2026 10:53 | Solução aprovada |  |  | #14513664 | Fazer a substituição da lente ou de todo o Retrovisor esquerdo do VTP-17. |  |  |  | 18/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 16/03/2026 08:38 | OK. | Josias de Sá Nascimento | segue evidencia de troca do retrovisor
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTEzNzQ2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/04/2026 16:29 | Solução aprovada |  |  | #14513746 | Fazer a manutenção do esguicho de água de limpador do VTP-17. |  |  |  | 14/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 02/04/2026 14:30 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTE0MTAwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 12/05/2026 18:21 | Solução aprovada |  |  | #14514100 | Realizar a substituição do para-brisa do Rolo Chapa RTD28, pois está com para-brisa dianteiro trincado |  |  |  | 13/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 15/05/2026 08:56 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
ENGENHARIA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTE0MDYyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/03/2026 15:47 | Solução aprovada |  |  | #14514062 | Realizar aterramento em área de vivência da Âncora Engenharia, ativade no KM-813. |  |  |  | 14/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/03/2026 08:32 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTE0MDg3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/03/2026 10:05 | Solução aprovada |  |  | #14514087 | Colocar lavatório em área de vivência da Âncora Engenharia, atividade no KM-813. |  |  |  | 14/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/03/2026 08:29 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solictado segue evidência
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTE0Mjc3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/04/2026 17:05 | Solução aprovada |  |  | #14514277 | Identificar o Rolo Pneu RP30, pois está sem marcação de identificação (TAG) lateral, somente na parte traseira e está apagada, dificultando sua identificação |  |  |  | 20/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/04/2026 17:29 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencias
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTE0NDM1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 17/03/2026 16:41 | Solução aprovada |  |  | #14514435 | Substituir o uniforme do Integrante Francisco Eufrazio da Silva, pois está com uniforme do Consórcio BR163, está rasgado, com faixa refletiva totalmente gasta. |  |  |  | 14/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 23/03/2026 09:31 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência do uniforme do Integrante Francisco Eufrazio da Silva,
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTE0NTkxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/03/2026 16:59 | Solução aprovada |  |  | #14514591 | Fazer a troca de extintor presente em frente de serviço no KM-818, encarregado Valdiná. |  |  |  | 14/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/03/2026 08:32 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado as evidências da substituição do extintor da frente serviço km-818.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTE0NjYyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 31/03/2026 09:54 | Solução aprovada |  |  | #14514662 | Fazer a manutenção em tomada de extensão utilizada frente de serviço do encarregado Valdiná no KM-818. |  |  |  | 14/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 31/03/2026 17:00 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidência da tomada do gerador e extensão!!
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTE0NzA4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/03/2026 15:00 | Solução aprovada |  |  | #14514708 | Colocar cobertura em bancada utilizada em frente de serviço do encarregado Valdiná no Km-818. |  |  |  | 14/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/03/2026 08:28 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência da obertura em bancada utilizada em frente de serviço do encarregado Valdiná no Km-818.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTE0NzMxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 17/03/2026 16:48 | Solução aprovada |  |  | #14514731 | Colocar isolamento em estoque de material em frente de serviço do encarrego Valdiná no Km-818. |  |  |  | 14/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 17/03/2026 17:09 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da isolamento em estoque de material em frente de serviço do encarrego Valdiná no Km-818.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTE0NzgwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/03/2026 15:29 | Solução aprovada |  |  | #14514780 | Disponibilizar formulários de check-list para todos os equipamentos presentes na frente de serviço do encarregado Valdiná no KM-818. |  |  |  | 14/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/03/2026 08:47 | De uma próxima vez mandar evidências em melhor visualização. | Josias de Sá Nascimento | conforme o solicitrado segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTE1MDUxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/03/2026 11:29 | Solução aprovada |  |  | #14515051 | Fazer a troca do pneu interno traseiro esquerdo de tração do CB-296. |  |  |  | 16/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 16/03/2026 08:37 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia de troca do pneu danificado
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTE1MDg5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/03/2026 11:30 | Solução aprovada |  |  | #14515089 | Fazer a troca do pneu externo traseiro esquerdo do segundo eixo do CB-296. |  |  |  | 16/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 16/03/2026 08:33 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Evidencia de troca dos dois pneus que estavam ruim
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTE1MjYyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/03/2026 11:00 | Solução aprovada |  |  | #14515262 | Fazer a devida manutenção da lanterna lateral direita do CBM-203. |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 16/03/2026 08:39 | OK. | Josias de Sá Nascimento | segue evidencia de reparo na lanterna
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTE1Mjg1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/03/2026 11:01 | Solução aprovada |  |  | #14515285 | Fazer manutenção da lanterna traseira direita do CBM-203. |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 16/03/2026 08:36 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia de troca da lante da lanterna traseira danificada
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTE1NDMyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 18/03/2026 16:44 | Solução aprovada |  |  | #14515432 | Aplicar medida administrativa (Advertência escrita) ao Integrante Nivaldo Camilo (Encarregado Geral), pois estava na frente de trabalho sem utilizar capacete de segurança. |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 09:33 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência Aplicar medida administrativa (Advertência escrita) ao Integrante Nivaldo Camilo (Encarregado Geral), pois estava na frente de trabalho sem utilizar capacete de segurança.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTE1NDU0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 18/03/2026 16:46 | Solução aprovada |  |  | #14515454 | Aplicar medida administrativa (Advertência escrita) ao Integrante Nivaldo Camilo (Encarregado Geral), pois continua estacionando veículo próximo as máquinas e equipamento, mesmo após várias orientações da proibição de realizar essa manobra. |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 09:34 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência Aplicar medida administrativa (Advertência escrita) ao Integrante Nivaldo Camilo (Encarregado Geral), pois continua estacionando veículo próximo as máquinas e equipamento, mesmo após várias orientações da proibição de realizar essa manobra.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTE1NTg0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 18/03/2026 10:23 | Solução aprovada |  |  | #14515584 | Disponibilizar óculo sobrepor ao Integrante Nivaldo Camilo (Encarregado Geral), pois está na frente de trabalho, sem utilizar o EPI |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 09:35 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência da disponibilização óculo sobrepor ao Integrante Nivaldo Camilo (Encarregado Geral)
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTMwNDUxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 18/03/2026 15:58 | Solução aprovada |  |  | #14530451 | Fazer a manutenção do alarme sonoro de ré do VTP-14. |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 19/03/2026 11:27 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia do conserto do alarme de ré.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTMwNDY1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 25/03/2026 11:46 | Solução aprovada |  |  | #14530465 | Fazer a manutenção do esguicho de água do limpador do VTP-14. |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 25/03/2026 16:57 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia de conserto do esguincho
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTMwNDgyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 25/03/2026 11:47 | Solução aprovada |  |  | #14530482 | Fazer a manutenção do farol de milha do VTP-14. |  |  |  | 18/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 25/03/2026 16:58 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia do conserto
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTMwNTgyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 25/03/2026 11:48 | Solução aprovada |  |  | #14530582 | Fazer a manutenção do encaixe do cinto de segurança do VTP-14. |  |  |  | 18/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 25/03/2026 16:59 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia de reparo no cinto
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTMwNzIzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 19/03/2026 11:41 | Solução aprovada |  |  | #14530723 | Fazer aterramento do Conteiner 07, atividade no viaduto do KM-831 |  |  |  | 18/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 19/03/2026 17:03 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência do aterramento do Conteiner 07, atividade no viaduto do KM-831
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTMwNzQ1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 31/03/2026 16:59 | Solução aprovada |  |  | #14530745 | Organizar e limpar frente de serviço no KM-831. |  |  |  | 17/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 31/03/2026 17:01 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da organização e limpeza no Km-831.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTMwODE0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 18/03/2026 15:51 | Solução aprovada |  |  | #14530814 | Fechar com tapume frente de serviço, atividade no KM-831. |  |  |  | 18/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 19/03/2026 11:27 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência do fechamento com tapume frente de serviço, atividade no KM-831.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTMwODg2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 31/03/2026 17:05 | Solução aprovada |  |  | #14530886 | Fazer revisão em isolamento em toda a fente de serviço no KM-831. |  |  |  | 18/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 31/03/2026 17:06 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo na frente de serviço no Km-831.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTMwOTYxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/04/2026 11:24 | Solução aprovada |  |  | #14530961 | Fazer a manutenção do esgicho de água do limpador. |  |  |  | 18/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 02/04/2026 14:29 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTMwOTY3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 25/03/2026 14:27 | Solução aprovada |  |  | #14530967 | Fazer manutenção do ar-condicionado do CFM-44. |  |  |  | 19/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 25/03/2026 17:04 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Evidencia do arcondicionado
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTM1NDU0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/03/2026 10:38 | Solução aprovada |  |  | #14535454 | Trocar a calça do colaborador Antonio Ademar Lima dos Santos, frente de serviço no KM-833, encarregado Joziel Silva. |  |  |  | 18/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/03/2026 14:45 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência da trocar a calça do colaborador Antonio Ademar Lima dos Santos.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTM1NTQyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 31/03/2026 17:13 | Solução aprovada |  |  | #14535542 | Trocar a botina do colaborador Nilton Rodrigues, frente de serviço no KM-833, encarregado Joziel Silva. |  |  |  | 18/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 31/03/2026 17:42 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a substituição da botina do colaborador citado abaixo.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTM1NjgzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/03/2026 14:09 | Solução aprovada |  |  | #14535683 | Trocar camisa do colaborador Sebastião Souza Santos, atividade no Km-833, encarregado Joziel Silva. |  |  |  | 18/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/03/2026 14:44 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue a trocar camisa do colaborador Sebastião Souza Santos,
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTM1NzYxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/03/2026 12:29 | Solução aprovada |  |  | #14535761 | Trocar calça do colaborador Ubirajara Rodrigues Ferreira, atividade no Km-833, encarregado Joziel Silva. |  |  |  | 18/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/03/2026 14:45 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, Segue evidência da trocar calça do colaborador Ubirajara Rodrigues Ferreira
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTM1NzgzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/03/2026 12:28 | Solução aprovada |  |  | #14535783 | Trocar botina do colaborador Ubirajara Rodrigues Ferreira, atividade no Km-833, encarregado Joziel Silva. |  |  |  | 18/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/03/2026 14:47 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da Trocar botina do colaborador Ubirajara Rodrigues Ferreira
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTM1MzY1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 18/03/2026 10:04 | Solução aprovada |  |  | #14535365 | Disponibilizar mascara de proteção respiratória (PFF1 ou PSS2) e orientar a obrigatoriedade da utilização, aos Integrantes na atividade de Aplicação de Massa no km819, pois estavam sem utilizar o EPI durante a execução da atividade. |  |  |  | 20/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 09:37 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTM1NDA4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 18/03/2026 10:14 | Solução aprovada |  |  | #14535408 | Disponibilizar óculos de segeurança e orientar a obrigatoriedade da utilização, aos Integrantes na atividade de Aplicação de Massa no km819, pois estavam sem utilizar o EPI durante a execução da atividade. |  |  |  | 20/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 09:38 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado, segue evidência da disponibilização óculos do segurança e orientação a obrigatoriedade da utilização, aos Integrantes na atividade de Aplicação de Massa no km819
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTM1NjA3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 18/03/2026 09:49 | Solução aprovada |  |  | #14535607 | Disponibilizar bandeirinha e orientar a obrigatoriedade de estar portando o dispositivo de sinalização ao Spoter da atividade de Aplicação de Massa no km819, pois estava sem bandeira de sinalização durante a execução da atividade, em desacordo com as normas de segurança. |  |  |  | 20/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 09:39 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solictado segue evidência.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTM1Njg5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 17/03/2026 17:06 | Solução aprovada |  |  | #14535689 | Disponibilizar na frente de trabalho da Atividade de Aplicação de Massa no km819, pois está sem banheiro químico na frente de trabalho, integrantes tendo de atravessar a rodovia para ir ao banheiro, em desacordo com os procedimentos de segurança |  |  |  | 18/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 09:39 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência banheiro químico na frente de trabalho
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTM1NzczO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/03/2026 10:04 | Solução aprovada |  |  | #14535773 | Substituir o uniforme do Integrante Flavio Pereira de Farias, pois está com uniforme rasgado |  |  |  | 18/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 09:40 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue e evidência da Substituição o uniforme do Integrante Flavio Pereira de Farias
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTM1OTIwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 19/03/2026 12:23 | Solução aprovada |  |  | #14535920 | Disponibilizar área de vivência na Atividade de Aplicação de Massa no km819, pois está sem área de vivência na frente de trabalho, integrantes tendo de atravessar a rodovia para ir até a área de vivência |  |  |  | 18/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 09:44 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o orientado segue evidência do ônibus que se encontra a disposição da equipe.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTQzOTI2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 21/03/2026 11:52 | Solução aprovada |  |  | #14543926 | Fazer manutenção dos faróis do braço da ES-81, atividade no KM-833. |  |  |  | 19/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 23/03/2026 09:34 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia dos farois arrumados
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTQzOTcyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/04/2026 18:28 | Solução aprovada |  |  | #14543972 | Fazer a troca do extintor do TE-49, atividade no Km-833. |  |  |  | 18/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 02/04/2026 14:28 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo, lembrando que o referido extintor foi retirado da base dele somente para tirar as fotos!
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTQ1MDEzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/04/2026 16:30 | Solução aprovada |  |  | #14545013 | Realizar manutenção no cinto de segurança do Caminhão munk CFM-46, pois está com cinto de segurança do motorista danificado, com dificuldade para puxar, tendo que exercer muita força e o mesmo não volta para o estágio normal quando é solto. |  |  |  | 23/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/04/2026 17:30 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia da troca
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTQ1MDQzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 21/03/2026 11:55 | Solução aprovada |  |  | #14545043 | Realizar manutenção no Caminhão munk CFM-46, pois está com vidro da porta do lado do passageiro danificado, está travado, não abre nem fecha. |  |  |  | 23/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 23/03/2026 09:45 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia da porta arrumada.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTQ1MTYzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 21/03/2026 11:56 | Solução aprovada |  |  | #14545163 | Realizar manutenção no Caminhão munk CFM-46, pois está com a porta do lado do passageiro danificada, com dificuldade para ser aberta pelo lado externo |  |  |  | 23/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 23/03/2026 09:45 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Evidencia da porta normal agora
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTQ1MjM2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 21/03/2026 11:57 | Solução aprovada |  |  | #14545236 | Realizar manutenção no Caminhão munk CFM-46, pois está com o para-choque traseiro fixado aparentemente com vergalhão, risco de se desprender e cair durante movimento |  |  |  | 20/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 23/03/2026 09:46 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia de conserto da trava do para-choque
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTQ1Mjg4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 25/03/2026 17:47 | Solução aprovada |  |  | #14545288 | Substituir o pneus do Caminhão munk CFM-4, pois está com pneu interno do segundo eixo do lado do motorista desgastado, apresentado deconformidade |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 26/03/2026 14:55 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTQ1NDU2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/03/2026 16:16 | Solução aprovada |  |  | #14545456 | Substituir o uniforme do Integrante Luciano Galvino Moreira (Op Munk), pois está com uniforme danificado, sem faixas refletivas |  |  |  | 20/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 24/03/2026 08:46 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado as evidências da substituição do uniforme do colaborador citado abaixo.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTQ1ODkyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 30/03/2026 12:50 | Solução aprovada |  |  | #14545892 | Substituir os cabos da Maquina de solda 04, pois está com os cabos de solda danificados, com várias emendas e com avarias, em desacordo com o procedimento |  |  |  | 19/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 31/03/2026 17:28 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado as evidência da substituição dos cabos da máquina de solda no Km-844.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTU4MTk4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 21/03/2026 12:05 | Solução aprovada |  |  | #14558198 | Colocar e evidenciar mesas e cadeiras de acordo com o número de colaboradores alojados no GB. |  |  |  | 21/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 23/03/2026 09:35 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTU4MzAzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 21/03/2026 12:06 | Solução aprovada |  |  | #14558303 | Colocação de cadeiras na mesa da cozinha e colocação de conjuntos de mesas e cadeiras na área externa do GB, atendendo a todos os colaboradores alojados. |  |  |  | 21/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 23/03/2026 09:19 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidências
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTYwNjcwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/03/2026 13:24 | Solução aprovada |  |  | #14560670 | Colocação de papel higiênico e papel toalha nos banheiros do GB. |  |  |  | 21/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 23/03/2026 14:43 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da Colocação de papel higiênico e papel toalha nos banheiros do GB.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTYxMDI3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 21/03/2026 12:08 | Solução aprovada |  |  | #14561027 | Colaborador da Sanches Tripoloni que esteja acompanhando a inspeção deve ter uma 2° via das chaves dos quartos do GB e dos demais alojamentos. |  |  |  | 21/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 23/03/2026 09:18 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solictado segue evidência
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTYxMDYxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/03/2026 13:00 | Solução aprovada |  |  | #14561061 | Disponilizar cadeados para colaboradores, mantendo assim os armários devidamente trancados. Criar ficha de entrega dos referidos cadeados, assim se tem um controle das entregas. |  |  |  | 23/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 23/03/2026 14:41 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência da disponibilidade dos cadeados para colaboradores, mantendo assim os armários devidamente trancados. Criar ficha de entrega dos referidos cadeados, assim se tem um controle das entregas.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTYxMDcyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/03/2026 13:03 | Solução aprovada |  |  | #14561072 | Ficha comprovando a entrega de roupa de camas e travesseiros aos colaboradores alojados no GB e demais alojamentos. |  |  |  | 24/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 23/03/2026 14:42 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência da ficha comprovando a entrega de roupa de camas e travesseiros aos colaboradores alojados no GB e demais alojamentos.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTYxMjQ5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 21/03/2026 12:11 | Solução aprovada |  |  | #14561249 | Evidenciar armários de acordo com a lotação do GB, fazer manutenção dos armários existentes no alojamento. |  |  |  | 24/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 23/03/2026 09:18 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTYxNDE3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 21/03/2026 11:58 | Solução aprovada |  |  | #14561417 | Fazer a troca do vidro do retrovisor esquerdo do CL-23. |  |  |  | 24/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 23/03/2026 09:16 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Evidencia da troca de retrovisor
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTYxNDM4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/04/2026 11:25 | Solução aprovada |  |  | #14561438 | Fazer a manutenção do Ar-condicionado do CL-23. |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 02/04/2026 14:28 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTYxNDYwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/03/2026 12:18 | Solução aprovada |  |  | #14561460 | Colocar tampa de proteção em painel superior do CL-23. |  |  |  | 25/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 30/03/2026 12:30 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTY1MzQzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/03/2026 11:29 | Solução aprovada |  |  | #14565343 | Colar lavanderia em local adequado, com melhor ventilação e condições para uso seguro. |  |  |  | 08/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 30/03/2026 12:36 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a lavanderia em local adequado, com melhor ventilação e condições para uso seguro.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTY1NDAxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/03/2026 11:32 | Solução aprovada |  |  | #14565401 | Colocar lavanderia em local mais seguro, teto do atual local com possibildade de incidentes, muita umidade no local, infiltração . |  |  |  | 08/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 30/03/2026 12:37 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência lavanderia em local mais seguro.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTY1OTI0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/03/2026 12:44 | Solução aprovada |  |  | #14565924 | DS com integrantes do Alojamento Casa Forte sobre a importância da ordem e limpeza. |  |  |  | 24/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 23/03/2026 14:40 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência DS com integrantes do Alojamento Casa Forte sobre a importância da ordem e limpeza.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTY1OTY0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/03/2026 13:07 | Solução aprovada |  |  | #14565964 | Comprovar entrega de roupa de cama e travesseiro para colaboradores ( ficha de entrega individual ). |  |  |  | 26/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 23/03/2026 14:43 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência da entrega de roupa de cama e travesseiro para colaboradores ( ficha de entrega individual ).
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTY1OTY4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/03/2026 12:57 | Solução aprovada |  |  | #14565968 | Comprovar entrega (ficha ) de cadeados a colaboradores alojados. |  |  |  | 25/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 23/03/2026 14:39 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência Comprovar entrega (ficha ) de cadeados a colaboradores alojados.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTY2MTM1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/03/2026 20:47 | Solução aprovada |  |  | #14566135 | Troca de cortina de quarto ( conforme evidência fotográfica ). |  |  |  | 24/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 24/03/2026 08:35 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidencias da substituição das cortinas dos alojamentos.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTY1NDIxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/03/2026 17:17 | Solução aprovada |  |  | #14565421 | Instalar tampas nas lixeiras dos sanitátios do alojamento |  |  |  | 23/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 23/03/2026 09:47 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência da instalação tampas nas lixeiras dos sanitátios do alojamento
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTY1NzMzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/03/2026 15:05 | Solução aprovada |  |  | #14565733 | Realizar limpeza interna nas paredes e divisórias dos quartos das carpas do canteiro no km824, pois estão muito sujas de poeira vermelha |  |  |  | 30/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 23/03/2026 09:48 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência da limpeza interna nas paredes e divisórias dos quartos das carpas do canteiro no km824
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTY1NzcxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 24/03/2026 15:04 | Solução aprovada |  |  | #14565771 | Realizar a limpeza da parte externna das carpas do canteiro km825, pois estão muito sujas |  |  |  | 30/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 31/03/2026 17:30 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a limpeza externa das Carpas.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTY2MTE0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/03/2026 16:36 | Solução aprovada |  |  | #14566114 | Substituir ou regulariar as Beliches das carpas do canteiro no km825, pois não estão fixadas, totalmente instáveis, com várias madeiras pregadas na estruturas, com escadas e proteções laterais em precárias condições. Algumas grades quebradas. Em desacordo com a NR18 e NR24. As camas superiores das beliches estão proibidas de serem utilizadas até adequação das NC's. |  |  |  | 30/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 24/03/2026 08:47 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado, segue evidência regulariar as Beliches das carpas do canteiro no km825
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTY2MzI5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/03/2026 14:25 | Solução aprovada |  |  | #14566329 | Fazer a substituição da camisa do colaborador Marcelo Basbosa Costa. |  |  |  | 21/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/03/2026 14:47 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência da troca camisa do colaborador Marcelo Basbosa Costa.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTY2MzY4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/03/2026 14:29 | Solução aprovada |  |  | #14566368 | Fazer a substituição da camisa do colaborador Sidney Farias Pereira. |  |  |  | 21/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/03/2026 14:47 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência da camisa do colaborador Sidney Farias Pereira.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTY2Mzg4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/03/2026 14:31 | Solução aprovada |  |  | #14566388 | Fornecer oculos de segurança para o colaborador Francisco Eufrazio da Silva. |  |  |  | 21/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/03/2026 14:48 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência oculos de segurança para o colaborador Francisco Eufrazio da Silva.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTY2NDU4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/03/2026 14:53 | Solução aprovada |  |  | #14566458 | Fornecer oculos de Segurança para o colaborador Antonio Carlos Gomes de Almeida. |  |  |  | 21/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 09:19 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado, segue evidência do óculos de Segurança para o colaborador Antonio Carlos Gomes de Almeida.
#VALUE! | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTY2NDEzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30=
#VALUE! | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTY2NDU3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30=
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTY2NDc3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/03/2026 14:36 | Solução aprovada |  |  | #14566477 | Disponibilizar óculos de segurança para o Integrante Vanilson Sousa Pereira - Armador, pois está sem |  |  |  | 23/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 10:00 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência óculos do colaborador Vanilson Sousa Pereira - Armador, tem CA
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTY2NDg4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/03/2026 14:43 | Solução aprovada |  |  | #14566488 | Substituir o uniforme do Integrante Izaias da silva Costa - Armador, pois está com uniforme danificado |  |  |  | 23/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 10:01 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência da troca do uniforme do Integrante Izaias da silva Costa
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTY2NTEyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 20/03/2026 14:45 | Solução aprovada |  |  | #14566512 | Substituir o uniforme do Integrante Antônio Ademar Lima - Carpinteiro, pois está com uniforme danificado |  |  |  | 23/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/03/2026 10:01 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência da troca uniforme do Integrante Antônio Ademar Lima
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTgxOTEzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 31/03/2026 17:25 | Solução aprovada |  |  | #14581913 | Trocar uniforme ( camisa ) do colaborador Jair Moraes de Araújo. |  |  |  | 24/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 31/03/2026 17:43 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da substituição do uniforme do colaborador citado abaixo.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTgyMDAyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 31/03/2026 17:31 | Solução aprovada |  |  | #14582002 | Calçar ou colocar gaveteiros para peças tubulares, evitando que as mesmas corream e possam gerar um incidente ou até mesmo acidente. |  |  |  | 24/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 31/03/2026 17:43 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências Calçar ou colocar Gaveteiros para peças tubulares.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTgyMDI3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/03/2026 11:45 | Solução aprovada |  |  | #14582027 | Organizar pranchões em local mais afastado de banheiros quimicos, assim como isolar os mesmos, atividade no Km-833 . |  |  |  | 24/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 30/03/2026 12:04 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Os pranchões foram retirados das proximidades dos banheiros conforme solicitado.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTgyMDcwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/03/2026 18:53 | Solução aprovada |  |  | #14582070 | Colocar proteção em peça de aterramento, Km-833. |  |  |  | 24/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 30/03/2026 12:05 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência proteção em peça de aterramento, Km-833.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTgyMDk1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/03/2026 18:54 | Solução aprovada |  |  | #14582095 | Colocar proteção em vergalhão próximo a área de vivência, Km-833. |  |  |  | 24/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 30/03/2026 12:06 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência proteção em vergalhão próximo a área de vivência, Km-833.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTgyMTA3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/03/2026 11:50 | Solução aprovada |  |  | #14582107 | colocar proteção e sinalização em vergalhão e corda em local de guarda de materiais ( próximoa a área de vivência ), com passagem de pessoas, Km-833. |  |  |  | 24/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 30/03/2026 12:07 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado as evidências na NC abaixo.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTkxMTgwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/04/2026 13:58 | Solução aprovada |  |  | #14591180 | Implantar Sinalização na Atividade de obra no km844, pois está sem Sinalização de Obra - Duplicação, implantada na extensão na sul e nem na norte, conforme manual de sinalização, NRO-163-000-855-STH-PRCEG-TMS-128-R00 |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Sinalização Horizontal / Vertical |  | 14/04/2026 15:53 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC a adequação em atendimento ao manual de Sinalização de Obra - Duplicação.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTk3OTQ4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/03/2026 19:05 | Solução aprovada |  |  | #14597948 | Passagem de cabos ( de forma aérea )utilizando postes de madeira ( com altura suficiente para permitir passagem de veículos e trabalhadores ) , assim evitamos incidentes e acidentes. |  |  |  | 26/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 30/03/2026 12:09 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência Passagem de cabos ( de forma aérea )utilizando postes de madeira ( com altura suficiente para permitir passagem de veículos e trabalhadores ) , assim evitamos incidentes e acidentes.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTk4MDc2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/03/2026 19:07 | Solução aprovada |  |  | #14598076 | Passar cabos em estruturas que não conduzam energia, km-833. |  |  |  | 25/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 30/03/2026 12:08 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência assar cabos em estruturas que não conduzam energia, km-833
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NTk4MTY4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/03/2026 19:33 | Solução aprovada |  |  | #14598168 | Fechamento de perimetro de obra com tapumes, impedindo a passagem de pedestres, km-833. |  |  |  | 25/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 30/03/2026 12:08 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência Fechamento de perimetro de obra com tapumes, impedindo a passagem de pedestres, km-833.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjA0OTIwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/04/2026 16:34 | Solução aprovada |  |  | #14604920 | Cinto de segurança do motorista do caminhão CFP-20 está preso (amarrado com uma fita) impossibilitando seu funcionamento corretamente, aplicar medida administrativa ao integrante Manoel Ferreira de Almeida (Mecânico Pesada) por bloquear dispositivo de segurança. |  |  |  | 30/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/04/2026 17:31 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjA0OTQ5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/04/2026 16:34 | Solução aprovada |  |  | #14604949 | Realizar substituição da trava do Cinto de segurança do motorista do caminhão CFP-20, pois está danificada (quebrado) |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/04/2026 17:32 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia da troca
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjA1MDE2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/04/2026 16:35 | Solução aprovada |  |  | #14605016 | Realizar manutenção no Cinto de segurança do passageiro do caminhão CFP-20, pois está danificado (dificultando seu retorno para posição normal, está duro e travando) |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/04/2026 17:33 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjA1MDM4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/04/2026 16:37 | Solução aprovada |  |  | #14605038 | Realizar manutenção na Porta do lado do passageiro do caminhão CFP-20, está danificada, não abre por dentro, está sem a maçaneta |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/04/2026 17:35 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjA1MTgzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/04/2026 16:38 | Solução aprovada |  |  | #14605183 | Realizar manutanção na Forração interna da Porta do lado do passageiro do caminhão CFP-20, pois está danificada, está se soltando |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/04/2026 17:36 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia da manutenção
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjA1MjE3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/04/2026 09:09 | Solução aprovada |  |  | #14605217 | Realizar manutanção no Ar condicionado do caminhão CFP-20, pois não está funcionando |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 08/04/2026 09:23 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjA1Mjc2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/04/2026 16:39 | Solução aprovada |  |  | #14605276 | Realizar manutenção nos Bancos do caminhão CFP-20, pois estão rasgados |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/04/2026 17:37 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia dos bancos
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjA1MzY1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/04/2026 16:40 | Solução aprovada |  |  | #14605365 | Realizar manutenção no Painel, parte interna da cabine do caminhão CFP-20, pois está todo danificado, quebrado, faltando partes. |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/04/2026 17:35 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjA1NDEwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/04/2026 16:42 | Solução aprovada |  |  | #14605410 | Ralizar manutenção nos Retrovisores do caminhão CFP-20, pois estão danificados, presos com abraçadeiras de nylon (enforca gato) |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/04/2026 17:38 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjA1NDQ4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/04/2026 16:42 | Solução aprovada |  |  | #14605448 | Realizar adequação dos Pedais (embreagem, acelerador e freio) do caminhão CFP-20, pois estão totalmente lisos, sem aderência, risco de escorregar ao serem acionados |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/04/2026 17:38 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjA1NDg1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/04/2026 16:43 | Solução aprovada |  |  | #14605485 | Adequar os Degraus da escada de acesso a cabine do caminhão CFP-20, pois estão totalmente lisos, sem aderência, risco de escorregar ao acessar a cabine |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/04/2026 17:40 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjA2OTE3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/04/2026 16:44 | Solução aprovada |  |  | #14606917 | Realizar manutenção no Esguicho de água do limpador de para-brisa do Caminhão CFP-20, pois não está funcionando |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/04/2026 17:41 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjA2OTYwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/04/2026 16:44 | Solução aprovada |  |  | #14606960 | Realizar manutenção ou substituição na Forração do Assoalho da cabine do caminhão CFP-20, pois está toda danificada |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/04/2026 17:43 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjA3MDIxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/04/2026 12:08 | Solução aprovada |  |  | #14607021 | Realizar treinamento com o integrante Manoel Ferreira de Almeida (Mecânico Pesada) sobre preenchimento do Check-list, pois do caminhão CFP-20, estava preenchido de forma irregular, sem mencionar os itens que não estão conformes, evidenciando que está sendo preenchido sem analisar o veículo |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 08/04/2026 09:25 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências do treinamento da integrante Manoel Ferreira de Almeida, sobre Check-list.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjA3MTQxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/03/2026 18:39 | Solução aprovada |  |  | #14607141 | Fornecer ao colaborador Haroldo Correia de Carvalho fardamento usado na obra em Sinop. |  |  |  | 26/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 30/03/2026 12:27 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme om solicitado segue evidência
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjA3MTg1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/03/2026 18:38 | Solução aprovada |  |  | #14607185 | Fornecer ao colaborador Haroldo Correia de Carvalho óculos de segurança do tipo de sobrepor. |  |  |  | 26/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 30/03/2026 12:29 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme o solicitado segue evidência
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjA5MTMxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/03/2026 11:34 | Solução aprovada |  |  | #14609131 | Dimensionar número de cadeiras de acordo com quantidade de integrantes presentes em frente de serviço da Âncora Engenharia, Km-813. |  |  |  | 26/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 30/03/2026 12:28 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a disponibilização das cadeiras na frente de serviço da Ancora Engenharia.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjA5Mjc5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/03/2026 11:37 | Solução aprovada |  |  | #14609279 | Colocação de lixeira em área de vivência da Âncora engenharia, Km-813. |  |  |  | 26/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 30/03/2026 12:28 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da colocação de lixeira na frente de serviço da Ancora Engenharia.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjA5MzEzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/04/2026 16:13 | Solução aprovada |  |  | #14609313 | Melhorar amarração de área de vivência da Âncora engenharia, Km-813. |  |  |  | 26/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 02/04/2026 16:17 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da amarração da tenda da Ancora Engenharia.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjA5MzY5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/03/2026 11:04 | Solução aprovada |  |  | #14609369 | Adequar frente de serviço da Âncora engenharia de acordo com o manual de sinalização, Km-813. |  |  |  | 26/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 30/03/2026 12:29 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a adequação da frente de serviço da Ancora Engenharia no Km-813.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjE0OTYwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 30/03/2026 12:46 | Solução aprovada |  |  | #14614960 | Instalar proteção nas pontas dos vergalhões das bases no km844, pois alguns estão sem proteção |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 31/03/2026 17:32 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado a instalação das proteções dos vergalhões no Km-844.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjE0OTg1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 30/03/2026 12:36 | Solução aprovada |  |  | #14614985 | Substituir o Extintor de incêndio no km844 próximo ao gerador, pois está sem lacre |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 31/03/2026 17:33 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado as evidências da substituição do extintor no Km-844.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjE1MzQzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 31/03/2026 17:43 | Solução aprovada |  |  | #14615343 | Preencher todos os check-lits das Atividades no canteiro no km818, pois estavam sem preencher check-list das ferramentas |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 31/03/2026 17:45 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências dos check-list das atividades no Km-818.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjE1NDE3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/04/2026 12:00 | Solução aprovada |  |  | #14615417 | Preencher corretamente a PTR da Atividade a Quente no canteiro no km818, pois está sem preencher o campo de atividade de risco (A Quente) realizada |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 08/04/2026 09:24 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC Abaixo a evidência do preenchimento da PTR da atividade a Quente no km-818.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjE1NDU4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 31/03/2026 17:54 | Solução aprovada |  |  | #14615458 | Disponibilizar avental de raspa para Atividade a Quente no canteiro no km818, pois estava realizando atividade com lixadeira sem utilizar o EPI (avental de raspa) |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 01/04/2026 08:43 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da disponibilização do Avental de Raspa.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjE1NDk4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 31/03/2026 18:01 | Solução aprovada |  |  | #14615498 | Disponibilizar luva de vaqueta para Atividade a Quente com lixadeira no canteiro no km818, pois estava realizando a atividade sem utilizar o EPI adequado (luva de raspa), integrante utilizando luva de pano pigmentada |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 01/04/2026 08:43 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado NC a disponibilização da luva de vaqueta para a atividade a quente.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjE1NTIxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 31/03/2026 10:00 | Solução aprovada |  |  | #14615521 | Disponibilizar Protetor Facial para Atividade a Quente com lixadeira no canteiro no km818, pois estava realizando a atividade sem utilizar o EPI adequado (Protetor Facial) |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 31/03/2026 17:40 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências do protetor facial.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjE1NTU4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 31/03/2026 13:44 | Solução aprovada |  |  | #14615558 | Disponibilizar perneira de raspa para Atividade a Quente no canteiro no km818, pois estava realizando atividade com lixadeira sem utilizar o EPI (perneira de raspa) |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 31/03/2026 17:41 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a disponibilização da perneira de raspa no Km-818.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjE1Nzc2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 30/03/2026 12:32 | Solução aprovada |  |  | #14615776 | Instalar faixas refletivas no Isolamento com chapas de zinco do canteiro no km844, pois está sem faixas em sua extensão, dificultando a visibilidade da estrutura no perídio noturno |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Sinalização Horizontal / Vertical |  | 31/03/2026 17:41 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da instalação das faixas refletivas no zinco do canteiro no Km-844.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjE1OTI3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/04/2026 14:26 | Solução aprovada |  |  | #14615927 | Realizar manutenção no Esguicho de água do limpador de para-brisa do ônibus VTP-25, pois não está funcionando |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 08/04/2026 09:26 | ok | Marcos Antonio Ludwig | POstei errado, segue agora o correto
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjE1OTY2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/04/2026 16:46 | Solução aprovada |  |  | #14615966 | Realizar manutenção no Farol baixo lado esquerdo do ônibus VTP-25, pois não está funcionando |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/04/2026 17:44 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjE2MDI2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/04/2026 16:46 | Solução aprovada |  |  | #14616026 | Realizar manutenção no Limpador de para-brisa do lado do motorista do ônibus VTP-25, pois não está funcionando |  |  |  | 27/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/04/2026 17:44 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjE2MTExO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/05/2026 09:50 | Solução aprovada |  |  | #14616111 | Realizar manutenção na Tampa frontal acima do para-choque do ônibus VTP-25, pois não está fechando |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 15/05/2026 08:57 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue a resolução do problema
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjE2Mjk0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/03/2026 18:42 | Solução aprovada |  |  | #14616294 | Realizar projeto e recolher ART da estrutura da Linha de vida do canteiro no km833, pois está sem projeto e ART |  |  |  | 03/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 31/03/2026 17:42 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjE2MzU3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/03/2026 18:43 | Solução aprovada |  |  | #14616357 | Realizar projeto e recolher ART da Linha de vida do canteiro no km833, pois está sem projeto e ART |  |  |  | 03/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 31/03/2026 17:44 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme o solicitado segue evidência
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjE2NDA4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 31/03/2026 13:55 | Solução aprovada |  |  | #14616408 | Regularizar de acordo com o projeto, a estrutura e linha de vida montada no canteiro do km833, pois está montada incorretamente, clipagem dos cabos montados de forma irregular |  |  |  | 03/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 31/03/2026 17:46 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da regularização da linha de vida vida conforme projeto.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjE4NTI4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/03/2026 12:16 | Solução aprovada |  |  | #14618528 | Fazer a troca do pneu interno direito da tração do 1° eixo do CM-67. |  |  |  | 28/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 30/03/2026 12:29 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia da troca
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjE4NjExO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/04/2026 11:38 | Solução aprovada |  |  | #14618611 | Fazer a manutenção do assoalho do SR-42, o mesmo se encontra bastante desgastado, com rachaduras e buracos. |  |  |  | 30/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/04/2026 12:01 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjE1MTI5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/06/2026 13:21 | Solução aprovada |  |  | #14615129 | Substituir a Mangueira da bomba estacionária, pois está com desgastes, avarias e sem cabo de segurança e proteção contra chicoteamento, risco de se romper e atingir os integrantes |  |  |  | 30/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 09:11 | ok | Marcos Antonio Ludwig | O equipamento se encontra desmobilizado na Obra de Sinop, segue como evidência o check list de desmobilização.
ÂNCORA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjMyOTUyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 30/03/2026 18:17 | Solução aprovada |  |  | #14632952 | Prender banco ( Conforme ) da Kombi de placa NJD2D33 a serviço da empresa Âncora Engenharia. |  |  |  | 30/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 31/03/2026 17:10 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências do desvio apontado.
ÂNCORA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjMyOTc0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 30/03/2026 18:19 | Solução aprovada |  |  | #14632974 | Trocar estofado ( conforme fotos ) da Kombi de placa NJD2D33 a serviço da empresa Âncora Engenharia , pois o mesmo está com estofado do banco desgastado e esfarelando, além de estar com espuma aparente. |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 31/03/2026 17:11 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo.
ÂNCORA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjMzMDIzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 30/03/2026 18:23 | Solução aprovada |  |  | #14633023 | Fazer manutenção em Luz de freio da Kombi de placa NJD2D33 a serviço da empresa Âncora Engenharia. |  |  |  | 30/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 31/03/2026 17:05 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo.
ÂNCORA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjMzMDc3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 30/03/2026 18:25 | Solução aprovada |  |  | #14633077 | Trocar lente de retrovisor esquerdo da Kombi de placa NJD2D33 a serviço da empresa Âncora Engenharia, pois o mesmo está com manchas ( fosco ). |  |  |  | 30/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 31/03/2026 17:05 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado a evidência da substituição do retrovisor.
ÂNCORA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjMzMTEzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 30/03/2026 18:28 | Solução aprovada |  |  | #14633113 | Disponibilizar CRLV de Kombi de placa NJD2D33 a serviço da empresa Âncora Engenharia, pois o mesmo não estava em posse de motorista, impossibilitando conferência. |  |  |  | 30/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 31/03/2026 17:07 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC a CRLV do veículo.
ÂNCORA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjMzMTQzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/04/2026 13:31 | Solução aprovada |  |  | #14633143 | Fazer a manutenção de velocimetro de Kombi de placa NJD2D33 a serviço da empresa Âncora Engenharia, o mesmo se encontra com defeito. |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 02/04/2026 14:26 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência do funcionamento do velocimetro da Combi da Ancora Engenharia.
ÂNCORA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjMzMTg4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 30/03/2026 18:35 | Solução aprovada |  |  | #14633188 | Fazer manutenção de painel instrumento de Kombi de placa NJD2D33 a serviço da empresa Âncora Engenharia, pois o mesmo está sem funcionar 100%. |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 31/03/2026 17:08 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da manutenção no painel do veículo.
ÂNCORA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjMzMjI0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 30/03/2026 18:38 | Solução aprovada |  |  | #14633224 | Fazer manutenção de puxador da porta do carona ( confome foto ) de Kombi de placa NJD2D33 a serviço da empresa Âncora Engenharia, o mesmo está solto. |  |  |  | 31/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 31/03/2026 17:07 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a manutenção do puxador da porta do carona do veículo.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgxODM1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 15/04/2026 15:00 | Solução aprovada |  |  | #14681835 | Disponibilizar estacionamento no Canteiro no km819, pois está sem estacionamento delimitado para veículos leves |  |  |  | 10/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 15/04/2026 17:42 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgxODYzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 15/04/2026 14:37 | Solução aprovada |  |  | #14681863 | Substituir uniforme do Integrante Anderson Elias Linsbinsk (motorista), pois está com uniforme danificado |  |  |  | 07/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 15/04/2026 17:44 | ok | Marcos Antonio Ludwig | segue conforme solicitado na NC abaixo a substituição do uniforme do integrante.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgxODc5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/04/2026 14:28 | Solução aprovada |  |  | #14681879 | Substituir uniforme do Integrante Deusdete Pereira Barbosa (Apontador), pois está com uniforme danificado |  |  |  | 07/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 08/04/2026 09:31 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a substituição do uniforme do colaborador.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgyMDgyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/04/2026 08:56 | Solução aprovada |  |  | #14682082 | Caminhão CFP-20 estava bloqueado por questões de segurança até regularização das NC's graves encontradas, porém foi identificado que ele estava em operação sem sanar as NC's. Aplicar medida Administrativa ao integrante Willas de França da Silva (Encarregado da Mecânica) por autorizar a utilização do veículo mesmo estando bloqueado |  |  |  | 10/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/04/2026 15:56 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a medida Administrativa ao integrante Willas de França da Silva (Encarregado da Mecânica) por autorizar a utilização do veículo mesmo estando bloqueado.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgyMTI3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/05/2026 10:11 | Solução aprovada |  |  | #14682127 | Caminhão CFP-20 estava bloqueado por questões de segurança até regularização das NC's graves encontradas, porém foi identificado que ele estava em operação sem sanar as NC's. Realizar reciclagem de Segurança ao integrante Willas de França da Silva (Encarregado da Mecânica) por autorizar a utilização do veículo mesmo estando bloqueado |  |  |  | 10/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 04/05/2026 09:27 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência do treinamento de reciclagem do integrante, Willas de França da Silva (Encarregado da Mecânica).
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgxODY0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/04/2026 11:45 | Solução aprovada |  |  | #14681864 | Manutenção de tenda utilizada em área de vivência no KM-833. |  |  |  | 06/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 07/04/2026 07:51 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a manutenção na tenda no Km-833.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgyMjk1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/04/2026 11:34 | Solução aprovada |  |  | #14682295 | Fazer a troca de botina de segurança do colaborador Joziel de Oliveira Silva, atividade no KM-833. |  |  |  | 03/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 07/04/2026 07:50 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a substituição da botina do colaborador.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgyMzA1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/04/2026 11:37 | Solução aprovada |  |  | #14682305 | Trocar colete do colaborador Joziel de Oliveira Silva, atividade no Km-833. |  |  |  | 03/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 07/04/2026 07:50 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a substituição do colete do colaborador.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgyMzA2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/04/2026 08:51 | Solução aprovada |  |  | #14682306 | Aplicar medida administrativa (Advertência por escrito) ao Integrante André André da Silva Bastos (Encarregado da Usina de Concreto), pois estava na frente de trabalho sem EPI's (óculos e mascara de proteção), sendo reincidente. |  |  |  | 10/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Usina de Asfalto |  | 14/04/2026 15:58 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a medida administrativa (Advertência por escrito) ao Integrante André André da Silva Bastos (Encarregado da Usina de Concreto).
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgyMzE3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/05/2026 10:15 | Solução aprovada |  |  | #14682317 | Aplicar reciclagem de Segurança ao Integrante André André da Silva Bastos (Encarregado da Usina de Concreto), pois estava na frente de trabalho sem EPI's (óculos e mascara de proteção), sendo reincidente. |  |  |  | 10/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Usina de Asfalto |  | 04/05/2026 09:27 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da aplicação do treinamento de reciclagem ao integrante André André da Silva Bastos (Encarregado da Usina de Concreto).
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgyMzgwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/04/2026 08:28 | Solução aprovada |  |  | #14682380 | Identificar as Tomadas da sala de controle da usina de concreto, pois estão sem identificação de voltagem |  |  |  | 10/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Usina de Asfalto |  | 14/04/2026 15:57 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da identificação das tomadas da sala de controle.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgyNDE4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/04/2026 08:36 | Solução aprovada |  |  | #14682418 | Identificar o Quadro elétrico da sala de controle da usina de concreto, pois está sem identificação |  |  |  | 10/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Usina de Asfalto |  | 14/04/2026 15:58 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da identificação do quadro elétrico da sala de controle da usina de concreto.
USINA DE CONCRETO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgyNTE2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/04/2026 22:47 | Solução aprovada |  |  | #14682516 | Substituir por Válvula ou filtro regulador, o Sistema de reservatório para utilização de ar comprimido da sala de controle da usina de concreto, pois é improvisado, fabricado um cilindro metálico, sem especificações técnicas e projeto. |  |  |  | 10/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Usina de Asfalto |  | 04/05/2026 09:28 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a substituição da Válvula e do filtro regulador, do Sistema de reservatório de ar comprimido.
USINA DE CONCRETO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgyNTQ1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/05/2026 17:06 | Solução aprovada |  |  | #14682545 | Instalar proteção contra incidência de raios solares nos vidros da sala de controle da usina de concreto, pois está improvisada com banners de plásticos |  |  |  | 10/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Usina de Asfalto |  | 27/05/2026 14:46 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da instalação da proteção contra a incidência de raios solares.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgyNDUzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/04/2026 08:42 | Solução aprovada |  |  | #14682453 | Aplicar medida administrativa para o colaborador Jefferson Adriel Santos Macario. |  |  |  | 10/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/04/2026 11:13 |  | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicita na NC abaixo a medida administrativa para o colaborador Jefferson Adriel Santos Macario.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgyNTEyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/05/2026 10:18 | Solução aprovada |  |  | #14682512 | Realizar reciclagem para o colaborador Jefferson Adriel Santos Macario. |  |  |  | 10/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 04/05/2026 08:49 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a aplicação da reciclagem para o colaborador Jefferson Adriel Santos Macario.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgyNTYyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/04/2026 18:09 | Solução aprovada |  |  | #14682562 | Evidenciar entrega de oculos de segurança ao colaborador Jefferson Adriel Santos Macario. |  |  |  | 03/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/04/2026 11:13 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da entrega de óculos de Segurança ao referido colaborador.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgyODQzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/05/2026 10:20 | Solução aprovada |  |  | #14682843 | Realizar reciclagem de Segurança com integrante Francisco Geovane Rocha de Sousa (Encarregado), pois estava sendo realizada Atividade de movimentação de carga no km844-N, sobre sua responsabilidade, sem corda guia, com integrante com mão na carga |  |  |  | 10/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 04/05/2026 09:28 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a aplicação da reciclagem para o Francisco Geovane Rocha de Sousa (Encarregado).
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgyODg2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/04/2026 08:46 | Solução aprovada |  |  | #14682886 | Aplicar Medida Administrativa (Advertência por escrito) ao integrante Francisco Geovane Rocha de Sousa (Encarregado), pois estava sendo realizada Atividade de movimentação de carga no km844-N, sobre sua responsabilidade, sem corda guia, com integrante com mão na carga |  |  |  | 10/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 14/04/2026 15:59 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a Medida Administrativa (Advertência por escrito) ao integrante Francisco Geovane Rocha de Sousa (Encarregado)
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgyOTg0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/04/2026 14:33 | Solução aprovada |  |  | #14682984 | Instalar guarda corpo na Atividade no km844-N sobre estrutura (Ferragens), pois está com risco de queda e sem guarda corpo |  |  |  | 06/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 08/04/2026 09:32 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da instalação do guarda corpo.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgzMDE3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/04/2026 14:37 | Solução aprovada |  |  | #14683017 | Instalar proteção nos vergalhões da Atividade no km844-N, sobre estrutura (Ferragens), pois está com pontas de vergalhões sem proteção |  |  |  | 06/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 08/04/2026 09:32 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da instalação da proteção dos vergalhões.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgzMTE4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/04/2026 12:51 | Solução aprovada |  |  | #14683118 | Realizar manutenção elétrica na Máquina de solda 04, pois está com cabo danificado, com fiação exposta |  |  |  | 07/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 14/04/2026 16:00 | ok | Marcos Antonio Ludwig | segue conforme solicitado na NC abaixo a manutenção elétrica na Máquina de solda 04.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgzMTg0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/04/2026 15:09 | Solução aprovada |  |  | #14683184 | Realizar preenchimento da PTR correto da Atividade no km844-N, pois está com PTR de Trabalho a Quente, sem estar selecionado o campo da Atividade A quente |  |  |  | 07/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 08/04/2026 09:33 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo o preenchimento da PTR de atividade a quente no Km-844.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NjgzMjUyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/04/2026 13:08 | Solução aprovada |  |  | #14683252 | Disponibilizar EPI's aos integrantes nas Atividade de solda no km844-N, pois está com integrante próximo ajudando sem utilizar os EPI's necessários para atividade a quente |  |  |  | 07/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 14/04/2026 16:00 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da disponibilização dos EPI´S aos integrantes nas atividades da solda no Km-844.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzIyODA5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 23/04/2026 11:33 | Solução aprovada |  |  | #14722809 | Atividade de aplicação de massa no km818 no período noturno sem iluminação e sinalização noturna, conforme procedimento de segurança e do manual de sinalização. Aplicar medida administrativa ao encarregado Manoel Dias dos Santos, por executar atividade sem seguir os procedimentos de segurança. |  |  |  | 10/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/04/2026 15:30 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a medida administrativa ao encarregado.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzIyODgwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 01/05/2026 10:23 | Solução aprovada |  |  | #14722880 | Atividade de aplicação de massa no km818 no período noturno sem iluminação e sinalização noturna, conforme procedimento de segurança e do manual de sinalização. Aplicar Reciclagem dos Procedimentos de Segurança, com carga horária mínima de 08:00h, ao encarregado Manoel Dias dos Santos, por executar atividade sem seguir os procedimentos de segurança. |  |  |  | 10/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 04/05/2026 09:29 | ok | Marcos Antonio Ludwig | segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da Reciclagem dos Procedimentos de Segurança, com carga horária mínima de 08:00h, ao encarregado Manoel Dias dos Santos, por executar atividade sem seguir os procedimentos de segurança.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzIyODk0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 23/04/2026 11:43 | Solução aprovada |  |  | #14722894 | Atividade de aplicação de massa no km818 no período noturno sem iluminação e sinalização noturna, conforme procedimento de segurança e do manual de sinalização. Aplicar medida administrativa ao Encarregado Geral, Nivaldo Camilo Santana, por autorizar a execução da atividade sem seguir os procedimentos de segurança. |  |  |  | 10/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/04/2026 15:31 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência medida administrativa ao Encarregado Nivaldo Camilo Santana.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzIyOTM2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 01/05/2026 10:27 | Solução aprovada |  |  | #14722936 | Atividade de aplicação de massa no km818 no período noturno, sem iluminação e sinalização noturna, conforme procedimento de segurança e do manual de sinalização. Aplicar Reciclagem dos Procedimentos de Segurança, com carga horária mínima de 08:00h, ao Encarregado Geral, Nivaldo Camilo Santana, por autorizar execução da atividade sem seguir os procedimentos de segurança. |  |  |  | 10/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 04/05/2026 09:30 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a aplicação da reciclagem dos Procedimentos de Segurança, com carga horária mínima de 08:00h, ao Encarregado Geral, Nivaldo Camilo Santana, por autorizar execução da atividade sem seguir os procedimentos de segurança.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzIxNTU3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 11/04/2026 13:45 | Solução aprovada |  |  | #14721557 | Disponibilizar protetor facial na frente de trabalho da carpintaria do km844 Norte, pois estão executando atividade com serra circular sem o EPI. |  |  |  | 13/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 14/04/2026 16:01 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da disponibilização protetor facial na frente de trabalho da carpintaria do km844 Norte.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzIxNjIwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 11/04/2026 13:48 | Solução aprovada |  |  | #14721620 | Disponibilizar protetor facial na frente de trabalho a quente (corte e solda) do km844 Norte, pois estão executando atividade com maçarifo sem o EPI. |  |  |  | 13/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 14/04/2026 16:02 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a disponibilização do protetor facial na frente de trabalho a quente (corte e solda) do km844 Norte.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzE2ODM3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 13/05/2026 09:52 | Solução aprovada |  |  | #14716837 | Realizar manutenção no Caminhão Espagidor PA-24, pois está com partes moveis expostas, das engrenagens na plataforma, em desacordo com a NR12. |  |  |  | 10/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 15/05/2026 08:58 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Em anexo evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzE2OTA4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 13/05/2026 09:54 | Solução aprovada |  |  | #14716908 | Substituir os pneus do Caminhão Espagidor PA-24, pois está com pneus traseiros do lado esquerdo desgastados |  |  |  | 17/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 15/05/2026 08:59 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia da troca dos pneus
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzE2OTM0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 01/06/2026 17:55 | Solução aprovada |  |  | #14716934 | Realizar manutenção no Caminhão Espagidor PA-24, pois está com ar condicionado inoperante |  |  |  | 17/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 09:13 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzE2OTYyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 28/05/2026 11:18 | Solução aprovada |  |  | #14716962 | Regularizar a Plataforma traseira do Caminhão Espagidor PA-24, pois não está com guarda corpo em toda estrutura |  |  |  | 17/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/05/2026 15:17 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzE4MDk2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 09/05/2026 16:08 | Solução aprovada |  |  | #14718096 | Instalar placas no Caminhão Espagidor PA-24, pois está sem Painel de segurança (placa laranja) com número de risco e ONU, e sem placa de Rótulo de risco, na frente e nas laterais do equipamento |  |  |  | 17/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 12/05/2026 17:11 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue em anexo a evidência de instalação das devidas placas no Caminhão Espagidor PA-24, bem como: Painel de segurança (placa laranja) com número de risco e ONU, e sem placa de Rótulo de risco, na frente e nas laterais do equipamento.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzE5NzY3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 13/05/2026 09:57 | Solução aprovada |  |  | #14719767 | Instalar cinto de segurança no banco do operador da plataforma do Caminhão Espagidor PA-24, pois está sem o cinto de segurança |  |  |  | 17/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 15/05/2026 09:04 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia da instalação do cinto
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzU3NDU5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 13/04/2026 18:54 | Solução aprovada |  |  | #14757459 | Fazer regularização do sistema de trava do cinto de segurança do VTP-13, em caso de um acidente o referido cinto não está travando. |  |  |  | 14/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 13/04/2026 18:03 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências do cinto travando ao ser esticado.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzU3NDg3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 13/04/2026 16:06 | Solução aprovada |  |  | #14757487 | Fazer manutenção do esguicho de água do VTP-13 sem funcionar. |  |  |  | 15/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 13/04/2026 16:54 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da Manutenção do esguicho de água do VTP-13.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzU3NTEyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 13/04/2026 19:00 | Solução aprovada |  |  | #14757512 | Fazer a manutenção do sistema de freios do VTP-13 . |  |  |  | 14/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 13/04/2026 18:05 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a regulagem dos freios do VTP-13
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzU3NTIzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 13/04/2026 16:12 | Solução aprovada |  |  | #14757523 | Fazer a manutença da Alavanca de seta do VTP-13, a mesma está quebrada e impossibilitando o acionamento da seta. |  |  |  | 14/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 13/04/2026 16:54 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a manutenção da Alavanca de seta do VTP-13
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzU3NTY4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 13/04/2026 16:18 | Solução aprovada |  |  | #14757568 | Fazer a troca do Cinto de segurança do VTP-13, o mesmo está esgarçando. |  |  |  | 15/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 13/04/2026 16:55 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo, a substituição do cinto de segurança do VTP-13.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzcwMDQyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 09/05/2026 14:39 | Solução aprovada |  |  | #14770042 | Aplicar Política de Segurança e Consequência ao Integrante Antonio da Silva Sales, pois ele estava bandeirando em local de risco no PDA26. Se colocando em perigo desnecessário, contra as normas de segurança da CNRO. |  |  |  | 20/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Sinalização Horizontal / Vertical |  | 12/05/2026 17:13 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidências do solicitado: Aplicabilidade das Políticas de Segurança e Consequência ao integrante Antônio da Silva Sales por meio do documento Advertência Disciplinar como medida administrativa.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzY5MjQ0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 21/05/2026 16:18 | Solução aprovada |  |  | #14769244 | Fazer manutenção no pé de postes de madeira utilizados para passagem de cabos elétricos e extensões,atividade no Km-844 ( sul ). |  |  |  | 16/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 21/05/2026 16:35 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência das adequações.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzY5Mzc1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 25/04/2026 16:16 | Solução aprovada |  |  | #14769375 | Providenciar proteção de ombro ( para uso durante transporte de vergalhões ) para colaborador Hemerson Jaimy Gomes da Silva, atividade no Km-844. |  |  |  | 16/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/04/2026 11:52 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a proteção de ombro, para uso durante transporte de vergalhões.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzY4NDkxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 23/04/2026 11:51 | Solução aprovada |  |  | #14768491 | Aplicação de medida administrativa para o colaborador Gustavo Cruz Santana, o mesmo estava com com veículo em área de trabalho, sem fazer uso de estacionamento disponivel em frente de serviço do Km-844 ( sul ). |  |  |  | 17/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/04/2026 17:42 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme o solicitado na NC abaixo a evidência medida administrativa para o colaborador Gustavo Cruz Santana
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzY4NjA5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 01/05/2026 10:34 | Solução aprovada |  |  | #14768609 | Realização de reintegração para o colaborador Gustavo Cruz Santana, o mesmo estava com com veículo em área de trabalho, sem fazer uso de estacionamento disponivel em frente de serviço do Km-844 ( sul ). |  |  |  | 17/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 04/05/2026 08:50 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a aplicação do curso de reintegração para o colaborador Gustavo Cruz Santana.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzY5MzM1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 10/05/2026 13:52 | Solução aprovada |  |  | #14769335 | Organizar área de serviço próxima a andaime no Km-844, a mesma se encontra com peças metálicas, madeira e extensão desorganizadas, pelo chão em área de circulação. |  |  |  | 16/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/05/2026 09:12 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC da organização da área de serviço próximo dos andaimes do Km-844.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzY5NTI3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 10/05/2026 14:01 | Solução aprovada |  |  | #14769527 | Colocar cobertura em área utilizada para dobra de vergalhões e serviços de armação, atividade no Km-844. |  |  |  | 16/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/05/2026 09:12 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC a cobertura em área utilizada para dobra de vergalhões e serviços de armação, atividade no Km-844.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzY5NzE2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 10/05/2026 14:05 | Solução aprovada |  |  | #14769716 | Passagem de cabo sem utilização de estruturas metálicas como apoio, risco de choque, atividade no Km-844 ( Sul ). |  |  |  | 16/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/05/2026 17:16 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a passagem de cabo utilizando estrutura de madeira no Km-844.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzY5OTAzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 10/05/2026 14:08 | Solução aprovada |  |  | #14769903 | Colocar proteção em pontas de vergalhão, atividade em aindaime no Km-844 ( Sul ). |  |  |  | 15/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/05/2026 17:33 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a proteção dos vergalhões na atividade em andaime no Km-844 ( Sul ).
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzY4ODUyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 23/05/2026 13:06 | Solução aprovada |  |  | #14768852 | Cortar vegetação em área de escavação, a mesma está dificultando visualização de usuários que acessam a pista, Km-840 ( Norte ). |  |  |  | 20/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 26/05/2026 17:19 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, removida a vegetação em área de escavação no Km-840 ( Norte ).
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzY4ODk0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 23/05/2026 13:12 | Solução aprovada |  |  | #14768894 | Regularizar altura do talude em área de escavação, o mesmo está dificultando visualização de usuários que acessam a pista, Km-840 ( Norte ). |  |  |  | 20/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 26/05/2026 17:20 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo evidência da regularização da altura do talude em área de escavação, Km-840 ( Norte ).
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0Nzc1NzI2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 12/05/2026 17:51 | Solução aprovada |  |  | #14775726 | Providenciar a devida autorização para que o motorista Luiz Paulo da Silva possa realizar atividades na obra de Sinop. |  |  |  | 20/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 13/05/2026 08:40 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue como evidência a NF-e portada junto ao caminhão e, tratando-se do referido motorista Luiz Paulo da Silva, informamos que o mesmo não faz parte do quadro de colaboradores da obra da BR-163 do contrato de Sinop-MT(ENG.470), e sim de outra unidade (Maringá-PR).
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0Nzc1NzM1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 12/05/2026 17:55 | Solução aprovada |  |  | #14775735 | Providenciar a devida autorização para que Renan da Cruz de Lima possa realizar atividades na obra de Sinop. |  |  |  | 20/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 13/05/2026 08:42 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue como documento comprobatório a NF-e e informamos que o referido colaborador: Renan da Cruz (Entrega Técnica) empresa CATISTI, logo não faz parte do quadro funcional da CONSTRUTORA TRIPOLONI, se tratando apenas de uma eventual entrega técnica do referido equipamento.
#VALUE! | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0Nzc1NzQ3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ==
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0Nzc1NzgzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 21/05/2026 16:04 | Solução aprovada |  |  | #14775783 | Colocar identificação de prestação de serviço para a NRO no cavalo mecânico ( caminhão ). |  |  |  | 16/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 21/05/2026 16:35 | OK. | Josias de Sá Nascimento | O referido caminhão não se encontra em obra, veio apenas para teste e em seguida foi desmobilizado. Segue Nota Fiscal como documento comprobatório.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzgxODgwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 10/05/2026 10:59 | Solução aprovada |  |  | #14781880 | Atividade de aplicação de massa no dia 14/04, no km813 no período noturno sem iluminação e sinalização noturna, conforme procedimento de segurança e do manual de sinalização. Aplicar Medida Administrativa ENERGICA E COM RIGOR ao Encarregado Geral Nivaldo Camilo Santana, por autorizar a execução da atividade sem seguir os procedimentos de segurança e por ser reincidente no descumprimento dos procedimentos. |  |  |  | 17/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/05/2026 17:21 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da Medida Administrativa ao Integrante Nivaldo Camilo.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzgxOTIzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 10/05/2026 11:23 | Solução aprovada |  |  | #14781923 | Atividade de aplicação de massa no dia 14/04, no km813 no período noturno sem iluminação e sinalização noturna, conforme procedimento de segurança e do manual de sinalização. Aplicar medida Administrativa mais ENERGICA e com RIGOR ao encarregado Manoel Dias dos Santos, por executar atividade sem seguir os procedimentos de segurança. O integrante já é reincidente no descumprimento de procedimento. |  |  |  | 17/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/05/2026 17:22 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a medida administrativa ao integrante Manoel dias dos Santos.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzgxOTU5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 10/05/2026 11:57 | Solução aprovada |  |  | #14781959 | Atividade de aplicação de massa no dia 13/04, no km813 no período noturno sem iluminação e sinalização noturna, conforme procedimento de segurança e do manual de sinalização. Aplicar Medida Administrativa ENERGICA E COM RIGOR ao Eng. Produção Jefferson Adriel Santos Macário, por autorizar a execução da atividade sem seguir os procedimentos de segurança e por ser reincidente no descumprimento dos procedimentos de segurança. |  |  |  | 17/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/05/2026 17:23 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a medida administrativa ao Integrante Jefferson Adriel, por autorizar a execução da atividade sem seguir os procedimentos de segurança e por ser reincidente no descumprimento dos procedimentos de segurança.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzgyMDY4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 10/05/2026 12:12 | Solução aprovada |  |  | #14782068 | Integrante Encarregado Geral Nivaldo Camilo na frente de trabalho na aplicação de massa no Km813 sem utilizar óculos de segurança. Aplicar Medida Administrativa mais ENERGICA e com RIGOR ao Eng. Jefferson Adriel Macário, por não utilizar EPI (óculos de segurança) na frente da atividade sem seguir os procedimentos de segurança e por ser reincidente no descumprimento dos procedimentos. |  |  |  | 17/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/05/2026 17:23 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solictado na NC abaixo a evidência da medida administrativa do empregado Jefferson Adriel, por não utilizar EPI (óculos de segurança) na frente da atividade sem seguir os procedimentos de segurança e por ser reincidente no descumprimento dos procedimentos.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0Nzc2NDM4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 10/05/2026 12:26 | Solução aprovada |  |  | #14776438 | Atividade de aplicação de massa no dia 13/04, no km813 no período noturno sem iluminação e sinalização noturna, conforme procedimento de segurança e do manual de sinalização. Aplicar Medida Administrativa ENERGICA E COM RIGOR ao Encarregado Geral Nivaldo Camilo Santana, por autorizar a execução da atividade sem seguir os procedimentos de segurança e por ser reincidente no descumprimento dos procedimentos. |  |  |  | 17/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/05/2026 17:18 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da medida administrativa ao integrante Nivaldo Camilo.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzgwNTIxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 10/05/2026 12:36 | Solução aprovada |  |  | #14780521 | Atividade de aplicação de massa no dia 13/04, no km813 no período noturno sem iluminação e sinalização noturna, conforme procedimento de segurança e do manual de sinalização. Aplicar medida Administrativa mais ENERGICA e com RIGOR ao encarregado Manoel Dias dos Santos, por executar atividade sem seguir os procedimentos de segurança. O integrante já é reincidente no descumprimento de procedimento. |  |  |  | 17/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/05/2026 17:18 | ok | Marcos Antonio Ludwig | segue conforme solicitado na NC abaixo a medida administrativa do integrante Manoel Dias dos Santos, por autorizar atividade de aplicação de massa no dia 13/04, no km813 no período noturno sem iluminação e sinalização noturna, conforme procedimento de segurança e do manual de sinalização, por executar atividade sem seguir os procedimentos de segurança, e o integrante já ser reincidente no descumprimento de procedimento.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzgwODMxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 10/05/2026 12:48 | Solução aprovada |  |  | #14780831 | Atividade de aplicação de massa no dia 13/04, no km813 no período noturno sem iluminação e sinalização noturna, conforme procedimento de segurança e do manual de sinalização. Aplicar Medida Administrativa ENERGICA E COM RIGOR ao Eng. Produção Jefferson Adriel Santos Macário, por autorizar a execução da atividade sem seguir os procedimentos de segurança e por ser reincidente no descumprimento dos procedimentos de segurança. |  |  |  | 17/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/05/2026 17:18 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da medida administrativa do integrante Jefferson Adriel, por autorizar a execução de atividade sem seguir os procedimentos de segurança e por ser reincidente no descumprimento dos procedimentos de segurança.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzgwOTU2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 10/05/2026 12:58 | Solução aprovada |  |  | #14780956 | Integrante Encarregado Geral Nivaldo Camilo na frente de trabalho na aplicação de massa no Km813 sem utilizar óculos de segurança. Aplicar Medida Administrativa ENERGICA E COM RIGOR ao Encarregado Geral Nivaldo Camilo Santana, por não utilizar EPI (óculos de segurança) na frente da atividade sem seguir os procedimentos de segurança e por ser reincidente no descumprimento dos procedimentos. |  |  |  | 17/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/05/2026 17:19 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a medida administrativa ao integrante Nivaldo Camilo, por não utilizar EPI (óculos de segurança) na frente da atividade sem seguir os procedimentos de segurança e por ser reincidente no descumprimento dos procedimentos.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzgxNTQ2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 10/05/2026 13:19 | Solução aprovada |  |  | #14781546 | Integrante Encarregado Geral Nivaldo Camilo na frente de trabalho na aplicação de massa no dia 13/04, no Km813 sem utilizar óculos de segurança e máscara respiratória. Aplicar Medida Administrativa mais ENERGICA e com RIGOR ao Encarregado Manoel Dias dos Santos, por não utilizar EPI (óculos de segurança e máscara de proteção respiratória) na frente da atividade sem seguir os procedimentos de segurança e por ser reincidente no descumprimento dos procedimentos. |  |  |  | 17/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/05/2026 17:20 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da medida administrativa ao integrante Manoel Dias dos Santos, por não utilizar EPI (óculos de segurança e máscara de proteção respiratória) na frente da atividade sem seguir os procedimentos de segurança e por ser reincidente no descumprimento dos procedimentos.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODMyODQ4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 01/05/2026 11:00 | Solução aprovada |  |  | #14832848 | Regularizar treinamentos do Integrante Marcos Vinicius Alves de Amorim, pois está com Treinamentos de NR10 vencidos |  |  |  | 30/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 04/05/2026 09:31 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da regularização no sistema do integrante.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODMyODk0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 01/05/2026 11:03 | Solução aprovada |  |  | #14832894 | Regularizar treinamento do Integrante Marcos Vinicius Alves de Amorim, pois está com Treinamentos de NR35 vencido |  |  |  | 30/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 04/05/2026 09:32 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a regularização no sistema do integrante com relação a NR-35.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODMyOTIxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 01/05/2026 11:07 | Solução aprovada |  |  | #14832921 | Regularizar treinamentos do Integrante Everaldo dos Santos Lima, pois está com Treinamento de NR10 vencido |  |  |  | 30/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 04/05/2026 09:33 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a regularização do integrante junto ao sistema Everaldo dos Santos NR-10.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODMyOTY5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 01/05/2026 11:10 | Solução aprovada |  |  | #14832969 | Regularizar treinamentos do Integrante Everaldo dos Santos Lima, pois está com Treinamento de NR35 vencido |  |  |  | 30/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 04/05/2026 09:34 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da regularização do integrante no sistema com relação a NR-35.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODMzMDYzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 01/05/2026 10:53 | Solução aprovada |  |  | #14833063 | Regularizar treinamento do Integrante Djalma Rios Leite Sampaio, pois está sem certificado de treinamento de Operação de Caminhão Munk no sistema Rainbow. |  |  |  | 30/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 04/05/2026 09:38 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da regularização das pendências do integrante Djalma Rios Leite.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODMzMTEwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 01/05/2026 11:17 | Solução aprovada |  |  | #14833110 | Regularizar documentação do Integrante VILENO RIBEIRO LIMA JUNIO, pois está com pendências de documentos no sistema Rainbow |  |  |  | 30/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 04/05/2026 09:40 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da regularização no sistema do integrante Vileno Lima Junior.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODMzMTI3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 01/05/2026 11:17 | Solução aprovada |  |  | #14833127 | Regularizar documentação do Integrante GEAN CARLOS MIRANDA CAMPOS, pois está com pendências de documentos no sistema Rainbow |  |  |  | 30/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 04/05/2026 09:39 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da regularização no sistema do integrante Gean Carlos Miranda.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODMzMTc2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 01/05/2026 11:22 | Solução aprovada |  |  | #14833176 | Disponibilizar laudos do Caminhão munk placas MIB1F18, pois está sem Laudo de Inspeção e Manutenção do implemento guindalto |  |  |  | 30/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 04/05/2026 09:41 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo o Laudo do Caminhão Munck Placa MIB1F18.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODMwNDQwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 08/05/2026 17:00 | Solução aprovada |  |  | #14830440 | Fazer troca de extintor no VTP-25, etiqueda de validade está rasgada e assim impossibilitando averiguar informações.. |  |  |  | 23/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 11/05/2026 17:14 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da substituição do extintor de incêndio do VP
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODMwNDc0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 13/05/2026 15:12 | Solução aprovada |  |  | #14830474 | Colocar braço em poltrona 08 do VTP-25. |  |  |  | 27/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/05/2026 08:24 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODMwNDk4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 12/05/2026 18:28 | Solução aprovada |  |  | #14830498 | Fazer manutenção em limpador esquerdo de parabrisa do VTP-25. |  |  |  | 25/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 13/05/2026 08:41 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODMwNTI2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 12/05/2026 18:29 | Solução aprovada |  |  | #14830526 | Fazer manutenção em esguicho de limpador esquerdo de parabrisa do VTP-25. |  |  |  | 25/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 13/05/2026 08:40 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODI5ODM0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 09/05/2026 14:16 | Solução aprovada |  |  | #14829834 | Fazer a troca de extintor de incêndio localizado no Km - 813 + 500, o mesmo se encontra está vencido. |  |  |  | 23/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/05/2026 17:15 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da substituição do extintor no Km-813, Obs: Informo que a referida tenda juntamente com os itens básicos foram deslocados para o Km-814, sentido Sul.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODI5ODUyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 09/05/2026 14:52 | Solução aprovada |  |  | #14829852 | Providenciar suporte para extintor de incêndio localizado no Km - 813 + 500. |  |  |  | 24/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/05/2026 17:21 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da instalação do suporte para extintor de incêndio localizado no Km - 813 + 500.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODI5OTQwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 13/05/2026 16:46 | Solução aprovada |  |  | #14829940 | Relizar DDS sobre ordem e limpeza e fazer a devida higienização de mesas e cadeiras utilizadas am área de vivência no Km-813 +500, local utilizadao para refeições. |  |  |  | 23/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 14/05/2026 08:20 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme esclarecido outrora, a frente de serviço referida já se encontra desmobilizada e, seguindo orientações da fiscalização segue evidências de DDS's com o tema de Limpeza e Organização, e de metodologia 5S feitos por nossas equipes.
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODI5OTU5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 23/04/2026 11:00 | Solução aprovada |  |  | #14829959 | Realizar e comprovar limpeza de Banheiro Quimico N°104 localizado no Km-813 +500. |  |  |  | 23/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/04/2026 11:02 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Realizado a limpeza conforme solicitado
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODMwMDA4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 23/04/2026 11:03 | Solução aprovada |  |  | #14830008 | Providenciar reposição de sabonete liquido em banheiro quimico N°104 localizado no Km-813 +500. |  |  |  | 23/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/04/2026 11:06 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Realizado a reposição de sabonete liquido e papel toalha.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODY5NTM2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 01/05/2026 11:37 | Solução aprovada |  |  | #14869536 | Elaboração de APR especifica para atividade de aplicação de grama, atividade no Km-814. |  |  |  | 28/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 04/05/2026 08:57 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a APR da atividade de aplicação de grama.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODY5NjUzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 01/05/2026 11:40 | Solução aprovada |  |  | #14869653 | Fazer DDS sobre a importância do preenchimento correto da PTE e deixar uma nova PTE na frente de servio, atividade de aplicação de grama no km-814. |  |  |  | 28/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 04/05/2026 08:56 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a documentação devidamente preenchida de aplicação de grama.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODY5NzYwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 13/05/2026 18:53 | Solução aprovada |  |  | #14869760 | Fazer DDS sobre importância do uso de cinto de segurança em serviços com em altura e com risco de queda, evidenciar entrega de cinto de segurança para envolvidos em atividade de aplicação de grama. |  |  |  | 29/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 14/05/2026 08:26 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da realização do DDS onde foi abordado sobre a importância do uso de cinto de segurança em serviços com altura e com risco de queda, também segue evidência de posse do cinto de segurança para envolvidos em atividade de aplicação de grama.
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODY5NzkxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 01/05/2026 12:22 | Solução aprovada |  |  | #14869791 | Elaborar procedimento especifico para serviço de aplicação de grama e manter na frente de serviço. |  |  |  | 29/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 04/05/2026 08:55 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências do procedimento de aplicação de grama.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODY0NTU1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 27/04/2026 14:37 | Solução aprovada |  |  | #14864555 | Colocação de placas de sinalização em atividade próxima ao acostamento ( canaletas ) no KM-813. |  |  |  | 28/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Sinalização Horizontal / Vertical |  | 28/04/2026 10:08 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a colocação de placas de sinalização em atividade próxima ao acostamento ( canaletas ) no KM-813.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODY0MzI4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 13/05/2026 16:22 | Solução aprovada |  |  | #14864328 | Fazer manutenção em esguicho de água de limpador do CFP -032. |  |  |  | 29/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/05/2026 08:25 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODY0MzQxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 01/05/2026 12:16 | Solução aprovada |  |  | #14864341 | Fazer a troca de extintor do CFP-32, o mesmo está vencido. |  |  |  | 28/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 04/05/2026 08:58 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da substituição do extintor CFP-32.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODY0MzU2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 14/05/2026 08:26 | Solução aprovada |  |  | #14864356 | Fazer manutenção em lanterna Traseira direita do CFP-32, pois a mesma está sem funcionar. |  |  |  | 29/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/05/2026 08:27 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencias
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODY0NDIxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 14/05/2026 14:58 | Solução aprovada |  |  | #14864421 | Proteger estofado de bancos da cabine auxiliar do CFP-32, os mesmos estão com espuma exposta. |  |  |  | 04/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/05/2026 15:34 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODY0NDQ5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 13/05/2026 15:11 | Solução aprovada |  |  | #14864449 | Prender banco que está em cabine auxiliar do CFP-32. |  |  |  | 29/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/05/2026 08:26 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencias
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODY0NDgxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 13/05/2026 17:02 | Solução aprovada |  |  | #14864481 | Colocar tampa em painel interno do CFP-32, evitando assim qua fiquem partes partes expostas. |  |  |  | 30/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/05/2026 08:28 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODY0MjI2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 01/05/2026 09:58 | Solução aprovada |  |  | #14864226 | Colocar a tampa em quadro de disjuntores, a mesma estava solta em área do laboratório. |  |  |  | 28/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Laboratório |  | 04/05/2026 08:52 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da instalação da tampa no quadro dos disjuntores.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODY0MjUzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 12/05/2026 12:14 | Solução aprovada |  |  | #14864253 | Elaborar APR especifica para área do laboratório. |  |  |  | 28/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Laboratório |  | 12/05/2026 16:37 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo as documentações comprobatórias de segurança, bem como a revisão do arquivo APR das Atividades do laboratório, devidamente assinadas.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODcwMDQ1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 21/05/2026 16:23 | Solução aprovada |  |  | #14870045 | Fazer a troca de extensão na área da armação ( canteiro central ) , a mesma se encontra com emendas. |  |  |  | 28/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 21/05/2026 16:36 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo evidência da troca de extensão na área da armação ( canteiro central ).
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODcwMDU3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 21/05/2026 17:34 | Solução aprovada |  |  | #14870057 | Colocar proteção em vergalhões na área da armação ( canteiro central ). |  |  |  | 28/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 22/05/2026 08:17 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidências de proteção em vergalhões na área da armação ( canteiro central ).
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODkxMTc2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 21/05/2026 12:53 | Solução aprovada |  |  | #14891176 | Adequação e instrução de preenchimento de PTE em atividade de terraplanagem no Km-818, a liberação deve ser especifica por trecho, uma PTE não vale para todo o trecho. |  |  |  | 04/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 21/05/2026 16:37 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência do documento solicitado.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODkxMjUwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ%3D%3D | 21/05/2026 18:16 | Solução aprovada |  |  | #14891250 | Identificar quadro no KM-818 ( área de vivência ). |  |  |  | 04/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 22/05/2026 08:17 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência de identificação de quadro no KM-818 ( área de vivência ).
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODkxMzMwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 21/05/2026 18:10 | Solução aprovada |  |  | #14891330 | Colocar proteção em vergalhões usados para amarração de tenda, atividade no KM-818. |  |  |  | 30/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 22/05/2026 08:17 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidências de proteção em vergalhões usados para amarração de tenda, atividade no KM-818.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODk5MTI3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ%3D%3D | 11/05/2026 18:15 | Solução aprovada |  |  | #14899127 | Aplicação de medida administrativa e regularização de permissão de trabalho para o Colaborador Márcio Roberto Guimarães. Obs. O referido colaborador sabe que não tem permissão para ida a frentes de serviço da CNRO sem a devida permissão de trabalho. |  |  |  | 04/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/05/2026 09:41 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo, a evidência da medida administrativa aplicada ao Sr. Márcio Roberto Guimarães.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODk4MTU1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 05/05/2026 13:46 | Solução aprovada |  |  | #14898155 | Responsavél pela Contratada comprovar existência de segunda via de chaves para todos os comodos do alojamento GB. |  |  | Realização de inspeção vizando garantir o cumprimento de norma competente. | 04/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 05/05/2026 14:39 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência para comprovar existência de segunda via de chaves para todos os cômodos do alojamento GB.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODk3MjY4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 05/05/2026 13:51 | Solução aprovada |  |  | #14897268 | Adequação de tampas em lixeiras presentes no alojamento Casa Forte. |  |  |  | 04/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 05/05/2026 14:39 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da adequação das tampas em lixeiras presentes no alojamento Casa Forte.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODk3MzU0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 05/05/2026 13:59 | Solução aprovada |  |  | #14897354 | Manter cópias das chaves dos comodos em posse do responsavél da Sanches Tripoloni. |  |  | Possibilitar inspeção em todos os comodos do alojamento. | 04/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 05/05/2026 14:40 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências do controle das chaves dos cômodos em posse do responsável da Construtora Tripoloni.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODk3NDQ2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 05/05/2026 14:01 | Solução aprovada |  |  | #14897446 | Identificar saídas de emergência no alojamento casa forte. |  |  | Identificação de local de saída em caso de emergências. | 04/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 05/05/2026 14:40 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da identificação da saídas de emergência no alojamento casa forte.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTA0MjM0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 11/05/2026 07:32 | Solução aprovada |  |  | #14904234 | Disponibilizar EPI, pois Integrante realizando atividade no KM814 com Martelete Rompedor sem utilizar EPI (Perneira) |  |  |  | 04/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/05/2026 17:24 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a disponibilização do EPI (Perneira), para integrantes no Km-814.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTA0Mjc0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 11/05/2026 18:39 | Solução aprovada |  |  | #14904274 | Disponibilizar EPI, pois Integrante realizando atividade no KM814 com Martelete Rompedor sem utilizar EPI (Protetor Facial) |  |  |  | 04/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/05/2026 17:24 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue em anexo, as evidências da providência do EPI adequado de proteção facial ao colaborador que realiza atividade no KM814 com Martelete Rompedor.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTAzNjE0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 21/05/2026 18:24 | Solução aprovada |  |  | #14903614 | Regularizar o acesso da Atividade de escavação no Km820, pois está sem escada para acessar o local escavado |  |  |  | 04/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 22/05/2026 08:14 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme alinhado com fiscalização, segue evidência de que a área já se encontra desmobilizada.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTAzNjQ3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 21/05/2026 18:22 | Solução aprovada |  |  | #14903647 | Realizar o taludamento e escora na Atividade de escavação no Km820, pois está com taludes sem proteção ou escoramento, risco de desmoronamento e soterramento de integrantes |  |  |  | 04/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 22/05/2026 08:15 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme alinhado com fiscalização, segue evidência de que a área já se encontra desmobilizada.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTAzNzA3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 21/05/2026 17:04 | Solução aprovada |  |  | #14903707 | Regularizar a Atividade de escavação no Km820, pois está com PTR sem preencher as medidas de controle da Atividade de Escavação |  |  |  | 04/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 21/05/2026 18:15 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue em anexo documento de regularização à Atividade de escavação no Km820, com PTE preenchida com as medidas de controle da Atividade de Escavação.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTAzNzQzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 21/05/2026 16:51 | Solução aprovada |  |  | #14903743 | Regularizar a Atividade de escavação no Km820, pois está com PTR sem assinatura de todos os envolvidos na atividade |  |  |  | 04/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 21/05/2026 18:17 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue documento de atendimento à regularização de escavação no Km820, com PTE devidamente preenchida e com assinatura de todos os envolvidos na atividade.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTAzODA1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 21/05/2026 17:52 | Solução aprovada |  |  | #14903805 | Regularizar a Atividade de escavação no Km820, pois está com APR (ART) sem assinatura de todos os integrantes envolvidos na atividade |  |  |  | 04/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 21/05/2026 18:18 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência de regularização da atividade de escavação no Km820, com APR (ART) e as respectivas assinaturas de todos os integrantes envolvidos na atividade.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTM0MjExO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 13/05/2026 16:09 | Solução aprovada |  |  | #14934211 | Realizar manutenção elétrica no Trator esteira TE-61 D6N, pois estrá com os faróis dianteiros inoperantes |  |  |  | 11/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 15/05/2026 09:08 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue solução
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTM0MjUxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 13/05/2026 16:10 | Solução aprovada |  |  | #14934251 | Realizar manutenção mecânica no Trator esteira TE-61 D6N, pois está com grande vazamento de óleo hidráulico no acionamento do braço da lâmina |  |  |  | 11/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 15/05/2026 09:09 | ok | Marcos Antonio Ludwig | segue evidencias
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTMzODIzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 09/05/2026 15:37 | Solução aprovada |  |  | #14933823 | Realizar DDS e regularizar a atividade de implantação de grama no km814, pois não realizaram o DDS |  |  |  | 08/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/05/2026 17:33 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue em anexo evidência da realização do DDS e a regularização da atividade de implantação de grama no km814.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTMzODU0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 11/05/2026 07:15 | Solução aprovada |  |  | #14933854 | Regularizar documentação de segurança da atividade de implantação de grama no km814, pois estava sem as assinaturas de todos os integrantes na APR (ART) |  |  |  | 08/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/05/2026 17:35 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC Abaixo a regularização da atividade de implantação de Grama.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTM0MDAxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 13/05/2026 15:38 | Solução aprovada |  |  | #14934001 | Orientar a obrigatoriedade da realização do DDS ao responsável pela atividade de implantação de Grama, no km814, Marco Henrique Ferreira Barreto, pois não realizou o DDS conforme procedimento |  |  |  | 11/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 15/05/2026 09:06 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência em documento de orientação da importância e obrigatoriedade da realização do DDS ao responsável pela atividade de implantação de Grama, no km814.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTMzMjg0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 13/05/2026 16:16 | Solução aprovada |  |  | #14933284 | Realizar manutenção elétrica nos Piscas alertas dianteiros do Caminhão CC36, pois não estão funcionando |  |  |  | 11/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 15/05/2026 09:05 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue solução
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTI3NDM5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 30/05/2026 16:49 | Solução aprovada |  |  | #14927439 | Regularizar a documentação de Segurança da Atividade de Carpintaria no km814, pois está com PTR sem a liberação da Segurança do trabalho da Sanches, onde somente deve se inicar a atividade após a liberação da área de segurança do trabalho |  |  |  | 08/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 01/06/2026 08:49 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidência de que a frente itinerante referida se encontra desmobilizada.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTI3NTE3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 09/05/2026 18:35 | Solução aprovada |  |  | #14927517 | Regularizar documentação da Atividade de Carpintaria no km814, pois está com APR (ART) sem a assinatura de todos os integrantes envolvidos na atividade, em desacordo com os procedimentos de segurança |  |  |  | 08/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/05/2026 17:30 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue em anexo a devida regularização documentação da Atividade de Carpintaria no km814.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTI3NzA5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 09/05/2026 18:59 | Solução aprovada |  |  | #14927709 | Regularizar documentação de segurança na Atividade em altura na Carpintaria, no km814, pois está com Check-lists dos cintos de segurança sem preenchimento e sem identificação (Tag) |  |  |  | 08/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/05/2026 17:32 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue em anexo as evidências da documentação de segurança - Check-lists dos cintos de segurança - devidamente preenchidos.
CIVIL | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTI3ODY0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 23/05/2026 17:55 | Solução aprovada |  |  | #14927864 | Adequar a Atividade de Carpintaria no km814, pois está com as pontas dos vergalhões sem proteção, em desacordo com os procedimentos de segurança |  |  |  | 08/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/05/2026 14:54 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da adequação da atividade de carpintaria no Km-814.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTMyMzM4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 09/05/2026 16:35 | Solução aprovada |  |  | #14932338 | Adequar a atividade de trabalho em altura, Integrantes executando trabalho no km814 sem atracar talabarte na linha de vida |  |  |  | 08/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/05/2026 17:32 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue em anexo evidência das devidas adequações quanto a atividade com trabalho em altura no km814.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTI3MzQzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 09/05/2026 16:40 | Solução aprovada |  |  | #14927343 | Colocação de placas de entrada e saída de veículos pesados em canteiro no KM-854. |  |  |  | 09/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 14/05/2026 14:47 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo a evidência da provisão da placa de entrada e saída de veículos pesados em canteiro no KM-854.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTI3NDk3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 10/05/2026 13:24 | Solução aprovada |  |  | #14927497 | Fazer troca de tenda utilizada como área de vivência no KM-854 , a mesma não proteje os colaboradores do sol ( local sem áreas com sombra ). |  |  |  | 14/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/05/2026 17:02 | OK. | Josias de Sá Nascimento | segue conforme solicitado na NC abaixo a substituição da Tenda como a área de vivência no Km-854.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTI3NTM3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 09/05/2026 16:48 | Solução aprovada |  |  | #14927537 | Colocar base e identificar extintor presente no Km-854. |  |  |  | 08/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/05/2026 17:02 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo as adequações devidos a respeito do extintor presente no Km-854.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTI3NjUxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 08/05/2026 19:27 | Solução aprovada |  |  | #14927651 | Regularizar assinatura do encarregado em ART presente em frente de serviço no KM-854. |  |  |  | 06/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/05/2026 17:03 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a regularização da assinatura da ART da frente de serviço do Km-854.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTI3MTU2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 13/05/2026 10:35 | Solução aprovada |  |  | #14927156 | Fazer manutenção no Farol superior direito do TE-74. |  |  |  | 08/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/05/2026 08:32 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencias
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTI3MTY4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 13/05/2026 10:36 | Solução aprovada |  |  | #14927168 | Fazer manutenção do farol dianteiro esquerdo do TE-74. |  |  |  | 08/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/05/2026 08:32 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencias
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTI2ODQ1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 09/05/2026 16:58 | Solução aprovada |  |  | #14926845 | Fazer a troca de Extintor do VTP-14. |  |  |  | 06/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 11/05/2026 17:33 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo as evidências da troca de extintor do VTP-14.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTI2OTAwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 13/05/2026 11:13 | Solução aprovada |  |  | #14926900 | Fazer a manutenção em limpador de para-brisa do lado do motorista no VTP-14. |  |  |  | 06/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/05/2026 08:30 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTI2OTE0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 28/05/2026 11:21 | Solução aprovada |  |  | #14926914 | Fazer manutenção do assento em banco 03 do VTP-14. |  |  |  | 08/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/05/2026 14:44 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia do conserto
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTM0MzY0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 10/05/2026 13:41 | Solução aprovada |  |  | #14934364 | Regularizar a Área de vivência no canteiro km814 da alça de acesso norte, pois não possui lavatório para os integrantes realizarem a higienização das mãos antes da refeição |  |  |  | 11/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/05/2026 17:42 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue a evidência da desmobilização da tenda mencionada na NC abaixo, e o fluxo de transito liberado no local, impossibilitando qualquer tipo de atividade na margem da rodovia.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTM0NDE3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 10/05/2026 13:43 | Solução aprovada |  |  | #14934417 | Regularizar a área de vivência no canteiro km814 alça de acesso norte, pois não possui cadeiras e mesas o suficiente para os integrantes realizarem a refeição, estavam em 15 integrantes e somente duas mesas e 9 cadeiras |  |  |  | 11/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/05/2026 17:43 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue a evidência da desmobilização da tenda mencionada na NC abaixo, e o fluxo de transito liberado no local, impossibilitando qualquer tipo de atividade na margem da rodovia.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTM4ODc5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 06/05/2026 19:13 | Solução aprovada |  |  | #14938879 | Regularizar alarme sonoro de ré do CL-23. |  |  |  | 07/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 08/05/2026 08:23 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a regularização alarme sonoro de ré do CL-23.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTM4ODg3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 06/05/2026 19:14 | Solução aprovada |  |  | #14938887 | Regularizar luz de ré do CL-23. |  |  |  | 07/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 08/05/2026 08:23 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a regularização da luz de ré do CL-23.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTM4OTIyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 06/05/2026 19:15 | Solução aprovada |  |  | #14938922 | Evidênciar validade de recarga dos extintores do CL-23 ou fazer a troca dos mesmos. |  |  |  | 07/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 08/05/2026 08:23 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência e validade de recarga dos extintores do CL-23.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTUxNjk2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 14/05/2026 14:24 | Solução aprovada |  |  | #14951696 | Todos os itens abaixo são referentes ao TA-07 01 - Apresentação de CRLV valido; 02 - Atualização de CIPP; 03 - Atualização de CIV; 04 - Manter no veículo FDS dos produtos transportados; 05 - Anexar ao sistema NRO Curso Mopp do motorista Jesse Borges Siqueira; 06 - Fazer troca de extintores que ficam no tanque de combustível; 07 - Fazer treinamento de preenchimento do check-list de máquinas e equipamentos; 08 - Fazer manutenção no esguicho de água do limpador; 09 - Fazer manutenção do limpador do lado direito; 10 - Promover climatização na cabine do caminhão; 11 -Fazer a troca de extintor da cabine do caminhão; 12 - Colocar proteção da bateria; 13 - Trocar placa de identificação ONU; 14 - Colocar placa de rotulo de risco; 15 - Fazer manutenção no marcardor de combustível que aparece no painel. |  |  |  | 23/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/05/2026 15:33 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo todos os itens identificados como NC no TA-07, informo que o referido Motorista mencionado abaixo foi substituído, por outro Josiel Assunção Almeida.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTU2NDE0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== |  | Aguardando solução |  |  | #14956414 | 1 - Apresentar justificativa formal do colaborador; 2 - Advertência escrita imediata; 3 - Reciclagem em direção defensiva e procedimentos de trânsito, com carga horária de 08:00hs, com acompanhamento de um Técnico em Segurança do Trabalho da CNRO; 4 - Reintegração de SSMA com carga horária de 08:00hs com acompanhamento de um Técnico em Segurança do Trabalho da CNRO; 5 - Suspensão, devido o risco gerado ser grave e histórico de descumprimento de procedimentos de Segurança do Trabalho; 6 - Investigação da ocorrência; 7 - Apresentação escrita de compromisso formal de cumprimento das normas; 8 - Reavaliação da autorização para condução de veículo da empresa; |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTY2MjU5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/05/2026 16:20 | Solução aprovada |  |  | #14966259 | Dispor de sistema de climatização para a cabine do CEC-09, uma vez que o motorista está tendo que andar com os vidros abertos e ficando exposto a toda a poeira do cimento durante suas atividades. |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/05/2026 08:37 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia de climatização
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTY2MzM0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/05/2026 11:06 | Solução aprovada |  |  | #14966334 | Fazer manutenção em farol traseiro esquerdo do CEC-09. |  |  |  | 12/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/05/2026 08:33 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencias
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTY2NTM3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 11:54 | Solução aprovada |  |  | #14966537 | Verificar funcionamento geral da caixa de marcha do CEC-09, problemas podem levar a um acidente. |  |  |  | 25/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 10/06/2026 14:39 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia da substituição da caixa
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTcxMDI2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 11:20 | Solução aprovada |  |  | #14971026 | Disponibilizar banheiro com chuveiro para os motoristas que aguardam o descarregamento de CAP, pois não possui local para banho próximo, tem que se deslocar por aproximadamente 600mts por dentro do canteiro, até o alojamento dos integrantes. Motoristas estão tomando banho de mangueira no pátio, para não ter que se deslocar até o alojamento |  |  |  | 01/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Usina de Asfalto |  | 28/05/2026 15:18 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado e alinhado junto a fiscalização, as tratativas referente ao desvio já estão sendo devidamente solucionadas.
#VALUE! | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTcxMDU0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30=
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTcxMTQ5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/05/2026 17:18 | Solução aprovada |  |  | #14971149 | Instalar iluminação na área da descarga de CAP, pois não possui iluminação no pátio de estacionamento e na área de espera, expondo a risco de ataque de animais peçonhentos e dificultado a permanência dos motoristas durante o período noturno |  |  |  | 15/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Usina de Asfalto |  | 27/05/2026 15:24 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da instalação de iluminação no pátio de estacionamento e na área de espera.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTczNzQ1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 11:18 | Solução aprovada |  |  | #14973745 | Fazer a substituição do Vidro parabrisa do CFP-36, o mesmo está com grande rachadura. |  |  |  | 21/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/05/2026 15:03 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia troca do parabrisa
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTczNzc3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 16/05/2026 15:41 | Solução aprovada |  |  | #14973777 | Colocar climatização na cabine do CFP-36 . |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 18/05/2026 08:29 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencias
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTczODEzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 16/05/2026 15:42 | Solução aprovada |  |  | #14973813 | Fazer manutenção em esguicho de água do limpador de parabrisa CFP-36. |  |  |  | 15/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 18/05/2026 08:27 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTczODE2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 13:54 | Solução aprovada |  |  | #14973816 | Colocar vidro em janela da cabine auxiliar do CFP-36. |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/05/2026 14:45 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTczOTE3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/05/2026 11:08 | Solução aprovada |  |  | #14973917 | Fazer manutenção de fecho de Cinto de segurança do motorista do CFP-36.. |  |  |  | 15/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/05/2026 08:38 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTc4MzU2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/05/2026 15:52 | Solução aprovada |  |  | #14978356 | Certificar colaborador Francisco Ferreira dos Santos para operação de motoniveldora e fazer devido lançamento no sistema NRO. |  |  |  | 14/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 14/05/2026 08:34 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme Solicitado, segue evidências de que o colaborador Francisco Ferreira dos Santos é devidamente capacitado operação de motoniveldora com suas documentações lançadas e aprovadas no sistema Rainbowtec(NRO).
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTc4NDU4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/05/2026 16:55 | Solução aprovada |  |  | #14978458 | Certificar colaborador Julianderson Melo Silva para operação de rolo pé de carneiro e fazer devido lançamento no sistema NRO. |  |  |  | 14/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 14/05/2026 08:35 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo evidências de que o colaborador Julianderson Melo Silva está devidamente capacitado para operação de rolo pé de carneiro com sua documentação postada e aprovada no sistema Rainbowtec (NRO).
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTc4NDkwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/05/2026 17:04 | Solução aprovada |  |  | #14978490 | Certificar colaborador Antonio Alan de Sousa Silva para operação de rolo pé de carneiro e fazer devido lançamento no sistema NRO. |  |  |  | 14/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 14/05/2026 08:36 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo evidências de que o colaborador Antonio Alan de Sousa Silva tem a devida capacitação em treinamentos para que possa operar rolo pé de carneiro e toda documentação se encontra lançada e aprovada no sistema Rainbowtec (NRO).
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTc4OTk0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 25/05/2026 15:18 | Solução aprovada |  |  | #14978994 | Regularizar PTR da atividade de Carpintaria e Trabalho a Quente do km8454 preenchida de forma irregular. 1 Selecionado Trabalho a Quente más não foi preenchido o campo de Preocupações para Trabalho a Quente; 2 Local do km da PTE não confere com o local da Atividade; 3 Descrição detalhada da Atividade não confere, pois está tendo Atividade de carpintaria e trabalho a Quente. |  |  |  | 15/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/05/2026 15:28 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue em anexo as referidas documentações devidamente regularizadas.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTc5MDg3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/05/2026 15:19 | Solução aprovada |  |  | #14979087 | Realizar treinamento de SST sobre procedimentos de segurança, com a equipe do encarregado Flavio Santos. Atividade com serra circular no km854 sendo realizada sem uso do avental de raspa, mesmo com EPI disponibilizado na frente de trabalho |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 15/05/2026 09:10 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidências da realização de treinamento de SST sobre procedimentos de segurança, com a equipe do encarregado Flavio Santos no km854.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTc5MTE1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/05/2026 15:24 | Solução aprovada |  |  | #14979115 | Realizar treinamento de SST sobre procedimentos de segurança, com a equipe do encarregado Flavio Santos. Atividade com serra circular no km854 sendo realizada sem uso do protetor facial, mesmo com EPI disponibilizado na frente de trabalho |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 15/05/2026 09:10 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidências da realização de treinamento de SST sobre procedimentos de segurança, com a equipe do encarregado Flavio Santos no km854.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTc5MjE4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/05/2026 15:43 | Solução aprovada |  |  | #14979218 | Instalar proteção no Cilindro de oxigênio na frente de trabalho do km854, pois está sem capacete proteção da válvula |  |  |  | 15/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 15/05/2026 09:14 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência da Instalação de proteção nos Cilindros de oxigênio na frente de trabalho do km854, agora com o devido capacete proteção da válvula. Imagem de antes e depois.
#VALUE! | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTc5Mjk2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30=
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTc5MzQ1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/05/2026 15:23 | Solução aprovada |  |  | #14979345 | Realizar treinamento de procedimento de segurança, com a equipe dos Motoristas agregados, pois estão realizando descarga de material no km854 sem utilização do capacete de segurança |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 15/05/2026 09:16 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência do treinamento de procedimento de segurança, com a equipe dos Motoristas agregados km854 onde ressaltamos a importância da utilização do capacete de segurança.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTc5NDM2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/05/2026 15:25 | Solução aprovada |  |  | #14979436 | Realizar treinamento de procedimento de segurança, com a equipe dos Motoristas agregados, pois estão realizando descarga de material no km854 sobre a caçamba sem utilização dos equipamentos de segurança |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 15/05/2026 09:17 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência do treinamento de procedimento de segurança, com a equipe dos Motoristas agregados km854 com ênfase na utilização dos equipamentos de segurança na atividade de descarga de material no km854.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTc5NTUxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 25/05/2026 15:04 | Solução aprovada |  |  | #14979551 | Realizar manutenção no quadro elétrico N9 no canteiro do km854, pois está com os parafusos do travamento da porta soltos, sendo possível ser aberto por qualquer integrante |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/05/2026 15:29 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência da manutenção no quadro elétrico N9 no canteiro do km854.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTc5NjY2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/05/2026 15:32 | Solução aprovada |  |  | #14979666 | Instalar placas na entrada do Canteiro no km854, pois está sem placas de advertência para a utilização dos EPI's obrigatórios e entrada de pessoas somente autorizadas |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 15/05/2026 09:18 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue em anexo as evidências da instalação de placas na entrada do Canteiro no km854, bem como a de utilização dos EPI's obrigatórios e entrada de somente pessoas autorizadas.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTc5NzcwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 13/05/2026 15:28 | Solução aprovada |  |  | #14979770 | Realizar umectação com frequência do canteiro no km854, pois está gerando muita poeira proveniente do tráfego de caminhões no local, risco de atropelamento por falta de visibilidade |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 15/05/2026 09:18 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidências da realização umectação com no canteiro no km854.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODY5NzYwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 13/05/2026 18:53 | Solução aprovada |  |  | #14869760 | Fazer DDS sobre importância do uso de cinto de segurança em serviços com em altura e com risco de queda, evidenciar entrega de cinto de segurança para envolvidos em atividade de aplicação de grama. |  |  |  | 29/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 14/05/2026 08:26 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da realização do DDS onde foi abordado sobre a importância do uso de cinto de segurança em serviços com altura e com risco de queda, também segue evidência de posse do cinto de segurança para envolvidos em atividade de aplicação de grama.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg3NzA1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/05/2026 15:10 | Solução aprovada |  |  | #14987705 | Fazer manutenção do farol de Led superior traseiro esquerdo do TP-82, o mesmo está sem funcionar. |  |  |  | 15/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/05/2026 15:41 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg3NzM3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/05/2026 15:10 | Solução aprovada |  |  | #14987737 | Fazer manutenção da luz de ré do TP-82, a mesma está sem funcionar sem funcionar. |  |  |  | 15/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/05/2026 15:36 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segueevidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg3NzU4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/05/2026 15:10 | Solução aprovada |  |  | #14987758 | Fazer manutenção em alarme sonoro de ré do TP-82, o mesmo está sem funcionar. |  |  |  | 15/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/05/2026 15:37 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg3NzY5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/05/2026 15:18 | Solução aprovada |  |  | #14987769 | Fazer manutenção em luz de frei do TP-82, a mesma está sem funcionar. |  |  |  | 15/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/05/2026 15:41 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg3OTU0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 13:57 | Solução aprovada |  |  | #14987954 | Fazer manutenção da luz de freio da MN-70, a mesma está sem funcionar. |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/05/2026 14:45 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg3OTc3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 13:57 | Solução aprovada |  |  | #14987977 | Fazer manutenção de luz de estacionamento da MN-70, a mesma está sem funcionar. |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/05/2026 15:03 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg3OTk3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/05/2026 15:27 | Solução aprovada |  |  | #14987997 | Fazer manutenção do farol de led traseiro direito da MN-70, o mesmo está sem funcionar. |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/05/2026 15:42 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg4MDA2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/05/2026 15:29 | Solução aprovada |  |  | #14988006 | Fazer manutenção do farol de Led traseiro esquerdo da MN-70, o mesmo está sem funcionar. |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 14/05/2026 15:42 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg4NTY0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 14/05/2026 17:04 | Solução aprovada |  |  | #14988564 | Colocar certificação especifica para motoniveladora no sistema da NRO, referente ao colaborador Ronaldo dos Santos de Jesus . |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 15/05/2026 08:43 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência de que o colaborador Ronaldo dos Santos de Jesus encontra-se devidamente capacitado para operar Motoniveladora e suas documentações já no sistema Rainbowtec (NRO) e aprovado.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg4NjAzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 22/05/2026 09:51 | Solução aprovada |  |  | #14988603 | Comprovar recebimento de jugular para o colaborador Carlos Manuel Aguiar Gomes Castro. |  |  |  | 16/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 22/05/2026 17:41 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo as evidências de recebimento de jugular à colaborador Carlos Manuel Aguiar Gomes Castro.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg5MDgwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/05/2026 14:06 | Solução aprovada |  |  | #14989080 | Disponibilizar na Jazida de pedras na Roma Mineração, não possui tenta na frente de trabalho, integrante fica dentro da máquina |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 01/06/2026 09:29 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidência de que na referida não há mais nenhum colaborador atuante e a mesma se encontra desmobilizada.
#VALUE! | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg5MjE1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30=
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg5MTc5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 16/05/2026 15:45 | Solução aprovada |  |  | #14989179 | Evidenciar consertos. | 621R - Foi evidenciado em inspeção que falta retrovisor . |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 18/05/2026 10:39 | Solicitação atendida | Loemy Marques Biazus | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg5MjQ2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 13:59 | Solução aprovada |  |  | #14989246 | Evidenciar conserto | 621R: freio de pé não está funcionado |  |  | 23/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/05/2026 20:25 | OK | Loemy Marques Biazus | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg5MjY3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 16/05/2026 15:46 | Solução aprovada |  |  | #14989267 | Evidenciar conserto | 621R: falta buzina |  |  | 23/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 18/05/2026 10:41 | Solicitação atendida | Loemy Marques Biazus | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg5MzE4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 16/05/2026 15:46 | Solução aprovada |  |  | #14989318 | Evidenciar conserto | 621R: faróis não estão funcionando |  |  | 23/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 18/05/2026 10:44 | Solicitação atendida | Loemy Marques Biazus | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg5NDIyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 13:59 | Solução aprovada |  |  | #14989422 | Evidenciar conserto | 621Rasta: suporte de extintor está estragado |  |  | 23/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/05/2026 20:26 | OK | Loemy Marques Biazus | trocado suporte
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg5ODAyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 14:26 | Solução aprovada |  |  | #14989802 | Instalar proteções na cabine da Escavadeira ES98, pois está com proteção dos vidros da cabine somente na parte inferior do para-brisa, sendo necessário em todo para-brisa, em equipamentos destinados a trabalho na mineração, conforme NR22. |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/05/2026 15:19 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg5ODcxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 14:28 | Solução aprovada |  |  | #14989871 | Realizar a manutenção na Escavadeira ES98, pois está com retrovisor lado esquerdo quebrado. |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/05/2026 15:19 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg4MTA1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 17:29 | Solução aprovada |  |  | #14988105 | Fazer a troca de extintor do TP-78, os mesmo está sem condições de uso, com o lacre vencido. |  |  |  | 14/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/05/2026 18:02 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg4MTI4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 17:30 | Solução aprovada |  |  | #14988128 | Fazer manutenção de lanterna traseira esquerda do TP-78, a mesma está sem funcionar. |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/05/2026 18:02 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg4MTY1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 17:30 | Solução aprovada |  |  | #14988165 | Fazer manutenção em seta traseira direita do TP-78, o mesmo está sem sem funcionar. |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/05/2026 18:03 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTk5MjI4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 16/05/2026 15:48 | Solução aprovada |  |  | #14999228 | Fazer a manutenção em farol de alta dianteiro esquerdo do CL-23, o mesmo está queimado. |  |  |  | 19/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 18/05/2026 08:30 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTk5Mjc4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 19/05/2026 08:47 | Solução aprovada |  |  | #14999278 | Fazer a renovação de CIPP do CL-23, o mesmo está vencido. |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 19/05/2026 09:21 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue documento atualizado
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTk5MzM5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 19/05/2026 08:47 | Solução aprovada |  |  | #14999339 | Fazer a renovação de CIV do CL-23, o mesmo está vencido. |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 19/05/2026 09:20 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue documento atualizado
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDA4NTE3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 15:28 | Solução aprovada |  |  | #15008517 | Fazer manutenção em TP-62, o mesmo se encontra com vazamento hidráulico em frente de serviço no Km-833 ( viaduto ). |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/05/2026 15:31 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDA4NjEyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 15:28 | Solução aprovada |  |  | #15008612 | Fazer a troca de pneu dianteiro esquerdo do TP-62, o mesmo se encontra bastante desgastado e com cortes. |  |  |  | 04/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/05/2026 15:31 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDA4NjM3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 15:24 | Solução aprovada |  |  | #15008637 | Fazer a troca de pneu traseiro direito do TP-62, o mesmo se encontra bastante desgastado e com cortes. |  |  |  | 04/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/05/2026 15:25 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDA4Njc1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 15:29 | Solução aprovada |  |  | #15008675 | Colocar trava de segurança no contrapino entre TP-62 e implemento, atividade no Km-833 ( viaduto ). |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/05/2026 15:31 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
#VALUE! | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTcxMDU0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30=
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDIzMTA4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/05/2026 09:22 | Solução aprovada |  |  | #15023108 | Fazer a troca de camisa do colaborador Vilson Pires dos Santos. |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 26/05/2026 17:21 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência da troca de camisa do colaborador Vilson Pires dos Santos.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDIzMTkzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 25/05/2026 17:55 | Solução aprovada |  |  | #15023193 | Inutilizar a escada encontra e caso necessário utilizar acesso adequado a caixa d'água. |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 26/05/2026 17:21 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, após orientação ao encarregado André Bastos, a escada foi desmembrada e destinada a resíduos de madeira de modo a não ser possível utilizá-la novamente. Segue como evidência uma imagem da caixa de água sem o referido objeto.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDIzMjQ2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 22/05/2026 09:25 | Solução aprovada |  |  | #15023246 | Fazer manutenção em guarda corpo utilizado em rampa de acesso ao misturador da usina de concreto. |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 22/05/2026 17:42 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência da manutenção em guarda corpo utilizado em rampa de acesso ao misturador da usina de concreto.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDIzMjU0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/05/2026 10:54 | Solução aprovada |  |  | #15023254 | Comprovar a utilizaçãpo de padronização em tomada de máquina ( conforme evidência ) e em extensão, utilizados em tenda na usina de concreto. |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/05/2026 14:57 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo evidência da utilização de padronização em tomada de máquina ( conforme evidência ) e em extensão, utilizados em tenda na usina de concreto.
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDIzMzQ2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 25/05/2026 17:58 | Solução aprovada |  |  | #15023346 | Colocação de tampa em lixeiras de banheiro, oficina mecânica. |  |  |  | 21/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 26/05/2026 17:20 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência da provisão de uma nova lixeira atendendo aos quesitos pontuados, na oficina mecânica.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDIzMzYwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/05/2026 16:57 | Solução aprovada |  |  | #15023360 | Identificar tomada em área de borracharia ( oficina mecanica ). |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 26/05/2026 17:23 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência das devidas adequações.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDIzMzY0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/05/2026 17:20 | Solução aprovada |  |  | #15023364 | Colocação de espelhos em tomadas na área da borracharia em oficina mecânica, risco de choque. |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 26/05/2026 17:24 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da instalação de espelhos em tomadas na área da borracharia em oficina mecânica, risco de choque.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDIzMzc4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/05/2026 17:23 | Solução aprovada |  |  | #15023378 | Fazer identificação ( definição de usuários ) de banheiros, área da oficina mecânica. |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 26/05/2026 17:24 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da identificação ( definição de usuários ) de banheiros, área da oficina mecânica.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDI1OTQwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 14:29 | Solução aprovada |  |  | #15025940 | Colocação de retrovisor direito ne ES-79. |  |  |  | 26/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/05/2026 15:19 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDI1OTQ3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 14:30 | Solução aprovada |  |  | #15025947 | Colocação de farol superior esquerdo na ES-79. |  |  |  | 25/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/05/2026 15:04 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDI1OTYwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 14:31 | Solução aprovada |  |  | #15025960 | Colocação de farol superior direito na ES-79. |  |  |  | 25/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/05/2026 15:04 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDI1OTc2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 08/06/2026 15:00 | Solução aprovada |  |  | #15025976 | Fazer a troca do vidro parabrisa da ES-79, o mesmo está totalmente trincado. |  |  |  | 20/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 08/06/2026 16:03 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDI1OTk4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 08/06/2026 15:02 | Solução aprovada |  |  | #15025998 | Fazer manutenção em banco do operador da ES-79, o mesmo está sem fazer regulagem. |  |  |  | 01/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 08/06/2026 15:59 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDI2MDA4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/06/2026 16:32 | Solução aprovada |  |  | #15026008 | Fazer manutenção em esguicho do limpador da ES-79, o mesmo está sem funcionar. |  |  |  | 25/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 08/06/2026 14:27 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDI2MTY1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/05/2026 16:16 | Solução aprovada |  |  | #15026165 | Instalar proteção nos vergalhões da Atividade no canteiro central, no km825 de concretagem das caixas de passagem (boca de lobo), pois está com pontas de vergalhões sem proteção |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 28/05/2026 15:20 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência da instalação de proteção nos vergalhões da Atividade no canteiro central, no km825 de concretagem das caixas de passagem (boca de lobo).
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDI2MTkzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 09:33 | Solução aprovada |  |  | #15026193 | Instalar guarda corpo na Plataforma de acesso da Atividade no canteiro central, no km825 de concretagem das caixas de passagem, pois está sem o sistema de proteção contra quedas |  |  |  | 25/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 28/05/2026 15:20 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência de instalação de guarda corpo na plataforma de acesso da Atividade no canteiro central, no km825 de concretagem das caixas de passagem.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDI2MjE5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 22/05/2026 10:11 | Solução aprovada |  |  | #15026219 | Regularizar a escada de acesso a plataforma da atividade no canteiro central, no km825 de concretagem das caixas de passagem, pois está sem corrimão e não está fixada na estrutura |  |  |  | 25/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/05/2026 15:36 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência da regularização da escada de acesso a plataforma da atividade no canteiro central, no km825 de concretagem das caixas de passagem, pois está sem corrimão e não está fixada na estrutura
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDI2MjgzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/05/2026 16:14 | Solução aprovada |  |  | #15026283 | Regularizar a área de trabalho e circulação da atividade no canteiro central, no km825 de concretagem das caixas de passagem, pois está sem proteção física, guarda corpo, com risco de queda com diferença de nível |  |  |  | 25/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/05/2026 16:16 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência da regularização da área de trabalho e circulação da atividade no canteiro central, no km825 de concretagem das caixas de passagem.
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDI2MzMzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 22/05/2026 09:34 | Solução aprovada |  |  | #15026333 | Colocação de banheiro quimico em área da Cascalheira Rio Preto. |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 22/05/2026 17:42 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo a evidência de banheiro químico na área da Cascalheira do Rio Preto.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDI2MzU3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 18:02 | Solução aprovada |  |  | #15026357 | Colocação de tenda em área da Cascalheira Rio Preto. |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 28/05/2026 18:04 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência da disponibilização de tenda em área da Cascalheira Rio Preto.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDI2MzcxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 18:04 | Solução aprovada |  |  | #15026371 | Colocação de mesa e cadeira em área da Cascalheira Rio Preto. |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 28/05/2026 18:05 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência da disponibilização de mesa e cadeira em área da Cascalheira Rio Preto.
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDI2Mzc3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 18:06 | Solução aprovada |  |  | #15026377 | Falta de lixeira em área da Cascalheira Rio Preto. |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 01/06/2026 09:08 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência da disponibilização de lixeira em área da Cascalheira Rio Preto.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDMwNzk5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 14:31 | Solução aprovada |  |  | #15030799 | Colocar freio de mão no Rolo Hyster -10. |  |  |  | 27/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/05/2026 15:19 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDMwODMxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/05/2026 15:44 | Solução aprovada |  |  | #15030831 | Fazer manutenção em Rolo Hyster -10, com vazamento em área da turbina. |  |  |  | 27/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/06/2026 09:11 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia da mangueira
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDMwODUwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/06/2026 17:28 | Solução aprovada |  |  | #15030850 | Fazer manutenção em Rolo Hyster -10 , o mesmo se encontra com problema em freio. |  |  |  | 27/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 09:07 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia de regulangem de freio
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDMwODY3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 31/05/2026 10:50 | Solução aprovada |  |  | #15030867 | Fazer troca de extintor do Rolo Hyster - 10. |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/06/2026 09:09 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a Substituição do extintor do Rolo Hyster.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDMwODgxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/06/2026 16:41 | Solução aprovada |  |  | #15030881 | Fazer manutenção em painel do Rolo Hyster -10, marcadores sem funcionar. |  |  |  | 27/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 09:08 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDMxMjk2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 15:53 | Solução aprovada |  |  | #15031296 | Regularizar Cinto de segurança do motorista do Caminhão Pipa CP0091, pois está sem a trava para prender o dispositivo de segurança |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/06/2026 09:29 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDMxMzQxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 15:52 | Solução aprovada |  |  | #15031341 | Realizar manutenção no Caminhão Pipa CP0091, pois está com ar condicionado inoperante |  |  |  | 25/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/06/2026 09:30 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDMxNjAyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 17:09 | Solução aprovada |  |  | #15031602 | Realizar manutenção no Ar condicionado do caminhão tanque TA07, pois está inoperante |  |  |  | 25/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/06/2026 09:31 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDMxNjc5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/05/2026 19:01 | Solução aprovada |  |  | #15031679 | Substituir extintor do Caminhão tanque TA07, pois está com um extintor de PQS da traseira do equipamento despressurizado |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/06/2026 09:32 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência da substituição do extintor do Caminhão tanque TA07.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDMxOTA5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 30/05/2026 14:16 | Solução aprovada |  |  | #15031909 | Realizar manutenção no Caminhão tanque TA07, pois está com forro da porta do motorista danificado, tendo que ser fechada puxando pelo vidro da porta |  |  |  | 25/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/06/2026 09:34 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDMyMTQxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 22/05/2026 16:19 | Solução aprovada |  |  | #15032141 | Disponibilizar documentação de segurança na Atividade no canteiro do km854, pois está sem APT(ART) na frente de trabalho |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/05/2026 15:48 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência da documentação APT(ART), na Atividade no canteiro do km854.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDMyMTY1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 22/05/2026 16:16 | Solução aprovada |  |  | #15032165 | Disponibilizar documentação de segurança na Atividade no canteiro do km854, pois está sem DDS na frente de trabalho |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/05/2026 15:50 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue a evidência do Diálogo Diário de Segurança na Atividade no canteiro do km854.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDMyMTk4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 22/05/2026 16:12 | Solução aprovada |  |  | #15032198 | Disponibilizar documentação de segurança na Atividade no canteiro do km854, pois está sem PTR na frente de trabalho |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/05/2026 15:51 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência de disponibilização do referido documento PTR/PTE no canteiro do km854.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDMyNDQ3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/05/2026 18:17 | Solução aprovada |  |  | #15032447 | Instalar dispositivo de proteção no Cilindro de oxigênio no canteiro do km854, pois está sem capacete de proteção da válvula |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 28/05/2026 10:09 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência de instalação de proteção no Cilindro de oxigênio no canteiro do km854. Anexos
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDMyODA3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 22/05/2026 18:47 | Solução aprovada |  |  | #15032807 | Verificar no Canteiro no km854, pois está com uma Haste fixada no solo sem proteção, próximo aos cilindros |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/05/2026 15:55 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue anexo a evidência da adequação solicitada.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDQxNTc2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/05/2026 16:59 | Solução aprovada |  |  | #15041576 | Fazer a troca de extintor descarregado na oficina mecanica ( área elétrica ). |  |  |  | 21/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 26/05/2026 17:20 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo evidência da troca de extintor descarregado na oficina mecânica ( área elétrica ).
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDQxNTg5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/05/2026 17:01 | Solução aprovada |  |  | #15041589 | Fazer a troca de extintor descarregado na oficina mecanica ( em frente a sala do engenheiro mecânico ). |  |  |  | 21/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 26/05/2026 17:21 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo evidência da troca de extintor descarregado na oficina mecânica ( em frente a sala do engenheiro mecânico ).
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDQxNjcwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/05/2026 18:59 | Solução aprovada |  |  | #15041670 | Adequar altura de extintores presentes na oficina mecanica. |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 01/06/2026 09:09 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, e para evidência segue imagens dos extintores aos quais a altura foi ajustada em 1,6 de altura para atendimento conforme exige em Norma.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDQxODEwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 03/06/2026 11:56 | Solução aprovada |  |  | #15041810 | Colocar placas de identificação em extintores sem sinalização na área da oficina mecânica |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 09:10 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidências das placas (em material adequado) de identificação em extintores na área da oficina mecânica.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDU2MjkxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/06/2026 16:33 | Solução aprovada |  |  | #15056291 | Colocar vidro em retrovisor esquerdo da ES-105, atividade no Km-814. |  |  |  | 27/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 08/06/2026 14:30 | OK. | Josias de Sá Nascimento | segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDU2MzIxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/05/2026 16:13 | Solução aprovada |  |  | #15056321 | Fazer manutenção em farol superior esquerdo do braço da ES-105 , o mesmo está queimado, atividade no KM-814. |  |  |  | 27/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/06/2026 09:11 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDU2MzQ1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/05/2026 16:15 | Solução aprovada |  |  | #15056345 | Fazer manutenção em farol superior esquerdo da cabine da ES-105, o mesmo está queimado, atividade no KM-814. |  |  |  | 27/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/06/2026 09:10 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDU2MzM4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 25/05/2026 15:48 | Solução aprovada |  |  | #15056338 | Instalar proteção nas Pontas de vergalhões sobre o andaime, no canteiro do km844 sul, pois estão sem proteção |  |  |  | 27/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/05/2026 15:58 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue as evidências da instalação de proteção nas Pontas de vergalhões sobre o andaime, no canteiro do km844 sul.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDU2Mzc1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/05/2026 10:48 | Solução aprovada |  |  | #15056375 | Substituir o Extintor da atividade com solda no canteiro do km844 sul, pois está sem lacre |  |  |  | 27/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/05/2026 15:59 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, e alinhado, segue evidência da adequação.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDgxNzIwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/05/2026 11:43 | Solução aprovada |  |  | #15081720 | Fazer DDS sobre a importancia de manter residuos sempre acondicionados e os riscos de acidentes que objetos voando podem trazer em áreas proóximas a rodovias. |  |  |  | 28/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 26/05/2026 17:27 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência da realização do DDS sobre a importância de manter resíduos sempre acondicionados e os riscos que a falta dessa atitude pode gerar.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDgxNzIzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/05/2026 16:48 | Solução aprovada |  |  | #15081723 | Colocação de tenda para evitar que colaboradore fiquem expostos ao sol. |  |  |  | 26/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 26/05/2026 17:26 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência de provisão da tenda para evitar que colaboradores fiquem expostos ao sol.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDgxNzQ4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/05/2026 16:46 | Solução aprovada |  |  | #15081748 | Colocação de mesa e cadeias de acorda com número de colaboradores presentes em frente de serviço no KM-851. |  |  |  | 26/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 26/05/2026 17:26 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência de disponibilização de tenda, mesa e cadeias de acordo com número de colaboradores presentes em frente de serviço no KM-851.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDgxNzg0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/05/2026 14:57 | Solução aprovada |  |  | #15081784 | Colocação de suporte para garrafa térmica com água, frente de serviço no KM-851. |  |  |  | 26/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 27/05/2026 14:57 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência do atendimento de mesa para suporte para garrafa térmica com água, frente de serviço no KM-851.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTAyNTYwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/06/2026 08:45 | Solução aprovada |  |  | #15102560 | Realizar manutenção no Veículo VAF-05, pois está com as chapas da carretinha soltas |  |  |  | 31/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 01/06/2026 09:35 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTAyNjAzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/06/2026 10:05 | Solução aprovada |  |  | #15102603 | Realizar manutenção no Veículo VAF-05, pois está com a roda da carretinha lado direito com problemas no rolamento (risco de travar em movimento) |  |  |  | 31/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 10/06/2026 09:25 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTAyNzI2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/06/2026 14:04 | Solução aprovada |  |  | #15102726 | Substituir os pneus da Bobcat 5450, pois está com pneus desgastados |  |  |  | 12/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 09:27 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTAyNzY4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 02/06/2026 14:05 | Solução aprovada |  |  | #15102768 | Realizar manutenção na Bobcat 5450, pois está com vazamento de óleo no engate rápido da concha e vassoura |  |  |  | 01/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 09:27 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTA2NjEzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 30/05/2026 15:48 | Solução aprovada |  |  | #15106613 | Realizar manutenção no Caminhão CFM46, pois está com vazamentos de óleo hidráulico nas alavancas de acionamento do implemento guindauto |  |  |  | 01/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/06/2026 09:38 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTA2NjcyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 31/05/2026 11:49 | Solução aprovada |  |  | #15106672 | Regularizar a ART do Laudo de Inspeção do Caminhão CFM46, pois está vencida. |  |  |  | 08/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/06/2026 09:40 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a Regularização da ART do Laudo de Inspeção do Caminhão CFM46.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTA2NzEzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 12:41 | Solução aprovada |  |  | #15106713 | Regularizar a documentação de segurança do Caminhão CFM46, pois estava realizando atividade sem preenchimento da PTR de movimentação de Carga |  |  |  | 01/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 28/05/2026 15:24 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência da documentação de segurança do Caminhão CFM46, bem como a referida PTE.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTA2ODQ1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 30/05/2026 12:22 | Solução aprovada |  |  | #15106845 | Substituir cintas para movimentação de cargas, pois na Atividade de descarga das Aduelas no km854, estavam utilizando cintas danificadas |  |  |  | 01/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 01/06/2026 09:41 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência das referidas cintas do equipamento, agora em plenas condições de atendimento. O anexo consta que está no Km843 mas trata-se do mesmo que realizou o descarregamento das referidas aduelas no Km854.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTA2ODk2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/06/2026 16:27 | Solução aprovada |  |  | #15106896 | Regularizar a atividade de descarga das Aduelas no km854, pois estavam utilizando dispositivo sem a trava interna |  |  |  | 01/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 01/06/2026 17:52 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência da regularização a atividade de descarga das Aduelas no km854, com ênfase ao dispositivo de trava.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTA2OTE1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 12:45 | Solução aprovada |  |  | #15106915 | Disponibilizar documentos de segurança para atividade de descarga de Aduelas no km854, pois está sem APT (ART) na frente de trabalho |  |  |  | 01/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 28/05/2026 15:25 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue em anexo a evidência da disponibilidade das referidas documentações de segurança para atividade de descarga de Aduelas no km854.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTA2OTIyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/06/2026 16:10 | Solução aprovada |  |  | #15106922 | Disponibilizar documentos de segurança para atividade de descarga de Aduelas no km854, pois está sem PTR na frente de trabalho |  |  |  | 01/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 01/06/2026 17:59 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência do documento de segurança PTE referido na atividade supracitada de descarga de Aduelas no km854.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTA3MDExO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 28/05/2026 12:53 | Solução aprovada |  |  | #15107011 | Disponibilizar caminhão guindauto para executar a atividade de descarga de Aduelas no km854, pois está utilizando o dente da concha da escavadeira para fixar a cinta, onde ocasionou a queda da estrutura içada |  |  |  | 01/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 28/05/2026 15:37 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência da disponibilidade de caminhão guindauto para executar a atividade de descarga de Aduelas no km854.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTg5NTU0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 30/05/2026 15:31 | Solução aprovada |  |  | #14989554 | Evidenciar substituição | CFM46: durante inspeção foi evidenciado que 3 cintas estavam avariadas, foi solicitada subistituição. |  |  | 23/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 30/05/2026 16:56 | solicitação atendida | Loemy Marques Biazus | Conforme solicitado, segue evidência das três cintas substituídas do CFM46.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDMxNjc5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/05/2026 19:01 | Solução aprovada |  |  | #15031679 | Substituir extintor do Caminhão tanque TA07, pois está com um extintor de PQS da traseira do equipamento despressurizado |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/06/2026 09:32 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência da substituição do extintor do Caminhão tanque TA07.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDMxODUwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 30/05/2026 16:51 | Solução aprovada |  |  | #15031850 | Substituir as placas traseiras de informações da ONU e Risco do Caminhão tanque TA07, pois estão quebradas |  |  |  | 25/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/06/2026 09:32 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência da substituição das placas traseiras de informações da ONU e Risco do Caminhão tanque TA07.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTY4NDYwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/06/2026 16:18 | Solução aprovada |  |  | #14968460 | Regularizar check-list do CFP-32 e fazer DDS reforçando a importância do preenchimento do check-list antes do inicio das atividades. |  |  |  | 13/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 03/06/2026 15:47 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência de check-list do CFP-32 e fazer DDS reforçando a importância do preenchimento do check-list antes do inicio das atividades.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTMyMjkzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/06/2026 20:34 | Solução aprovada |  |  | #15132293 | Identificação de quadro elétrico em alojamento Casa Forte. |  |  | Para evitar choques e deixar todos os moradores cinentes do risco presente. | 02/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 05/06/2026 09:01 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a identificação do quadro elétrico no alojamento Casa Forte.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTMyMzA4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/06/2026 20:36 | Solução aprovada |  |  | #15132308 | Melhoria em parede interna de quarto na república Casa Forte. |  |  | Evitar acumulo de umidade,mofo e poeira, além de impdir que colaboradores fiquem doentes. | 05/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 05/06/2026 09:01 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da melhoria em parede interna de quarto na republica Casa Forte.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTMyMzEwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/06/2026 20:38 | Solução aprovada |  |  | #15132310 | Melhoria em parede externa em alojamento Casa Forte. |  |  | Evitar acumulo de umidade,mofo e poeira, além de impdir que colaboradores fiquem doentes. | 05/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 05/06/2026 09:02 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a melhoria em parede externa em alojamento Casa Forte.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTQwMDgwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/06/2026 20:06 | Solução aprovada |  |  | #15140080 | Regularizar assinatura do elaborador em APR´s de concretagem e terraplanagem, atividade no KM-814. |  |  |  | 02/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 09:09 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as devidas ART´s devidamente assinadas pelo elaborador.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTQwMTU4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 03/06/2026 10:21 | Solução aprovada |  |  | #15140158 | Dispor de número suficientes de mesas e cadeiras em área de vivência no KM-814 ( Enc. Gerlisson ) |  |  |  | 02/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 09:11 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência da disposição de número suficientes de mesas e cadeiras em área de vivência no KM-814 ( Enc. Gerlisson ).
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTQwMTgxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/06/2026 20:10 | Solução aprovada |  |  | #15140181 | Regularizar aterramento em tenda no Km-814 ( Enc. Gerlisson ) |  |  |  | 03/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 09:10 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da instalação de aterramento na tenda do km-814 (Enc. Gerlison.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTQwMjIyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 03/06/2026 08:49 | Solução aprovada |  |  | #15140222 | Providenciar o devido acondicionamento térmico para guarda de Marmitas de almoço, fazer lógistica de horário de entrega de marmitas para evitar que a comida estrague , atividade no Km-814 ( Enc. Gerlisson ). |  |  |  | 03/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 09:16 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência de acondicionamento térmico adequado para o armazenamento de Marmitas de almoço no Km-814, a Administração também informa que houve alinhamento de logística em relação ao horário de entrega das refeições.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTQxOTQ5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/06/2026 20:02 | Solução aprovada |  |  | #15141949 | Realizar manutenção na Perfuratriz EE250 01, pois está com vários vazamentos de óleo hidráulico no equipamento, na atividade no km843 |  |  |  | 08/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 09:27 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências dos reparos e da substituição das mangueiras que apresentavam vazamentos, juntamente com o plano de manutenção, mas laudo de inspeção do equipamento e sua respectiva ART.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODg2ODkzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 03/06/2026 11:53 | Solução aprovada |  |  | #14886893 | Realizar reciclagem obrigatória de condutores com foco em distânciamento seguro. |  |  | Com o intuíto de evitar novas ocorrências. | 29/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 09:42 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, foi realizado um treinamento de Direção Defensiva - Reciclagem com o envolvido na incidência que ocasionou a não conformidade.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODg3MTUxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 03/06/2026 12:01 | Solução aprovada |  |  | #14887151 | Divulgar orientar a todos os integrantes da equipe de carpintaria sobre as alterações na ART Nº017 com o acréscimo do risco de (Projeção de Partículas - Proveniente da utilização de ferramentas de impacto, Martelete e Rompedor. |  |  | Orientar a equipe | 30/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 09:23 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidência de que os colaboradores da Carpintaria foram orientados sobre as alterações na ART Nº017 com o acréscimo do risco de (Projeção de Partículas - Proveniente da utilização de ferramentas de impacto, Martelete e Rompedor.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODg3MDc5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 03/06/2026 11:22 | Solução aprovada |  |  | #14887079 | Acrescentar processo da atividade de Projeção de Partículas (Proveniente da utilização de ferramentas de impacto, (Martelete e Rompedor).na ART Nº017 - Atividades de Carpintaria |  |  | Para evitar nova ocorrência | 30/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 09:23 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência de que foi acrescentando o processo da atividade de Projeção de Partículas (Proveniente da utilização de ferramentas de impacto, (Martelete e Rompedor).na ART Nº017 - Atividades de Carpintaria.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODg3MDUzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 03/06/2026 11:18 | Solução aprovada |  |  | #14887053 | Substituir o método manual por ferramenta adequada (ex: rompedor, talhadeira com proteção, martelete). |  |  | Para evitar nova ocorrências | 30/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 09:23 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, foi realizada orientação ao colaborador que estava realizando a atividade com método manual a trocar por ferramenta adequada. Segue evidência em anexo.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODg2NTIzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 03/06/2026 10:30 | Solução aprovada |  |  | #14886523 | Padronizar critérios para rejeição de descarga em condições inseguras com acompanhamento de um integrante (Apontador) durante a realização da atividade |  |  | Jefferson Adriel Santos Macario | 30/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 09:20 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidência do colaborador que realiza o recebimento do material para descarregamento no pátio do canteiro central da Tripoloni.
#N/A | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODg2NTA0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 03/06/2026 10:27 | Solução aprovada |  |  | #14886504 | Criar e divulgar o Procedimento Operacional Padrão |  |  | Israil Duarte | 30/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 09:19 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência da criação e divulgação do Procedimento Operacional Padrão.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODg2NDkyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 03/06/2026 10:32 | Solução aprovada |  |  | #14886492 | Reforçar a obrigatoriedade de não movimentar o veículo com a báscula elevada |  |  | Jefferson Adriel Santos Macario | 30/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 09:14 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidência de orientações de segurança a respeito de não movimentar o veículo com a báscula elevada.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0ODg2MTI5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 03/06/2026 10:00 | Solução aprovada |  |  | #14886129 | Realizar reciclagem obrigatória de condutores com foco em atenção ao manobrar em marcha ré e distânciamento seguro. |  |  | Com o intuito de previnir novas ocorrências. | 30/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 09:48 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue como evidência o controle de frequência dos que fizeram a reciclagem obrigatória de condutores com foco em atenção ao manobrar em marcha ré e distanciamento seguro.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTY4NTI2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/06/2026 16:28 | Solução aprovada |  |  | #14968526 | Colocar quebra-sol do lado do motorista no CFP-32. |  |  |  | 14/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 09:14 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Equipamento ja havia sido postado, Segue evidencia conforme combinado
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTY4NjIxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 03/06/2026 10:34 | Solução aprovada |  |  | #14968621 | Não usar a cabine auxiliar do CFP-32 para o transporte de materiais, a cabine auxiliar é projetada para o transporte de pessoas. Comprovar a utilização do bau do caminhão para guarda e transporte de materiais e a cabine livre para o transporte de pessoas. |  |  |  | 14/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 09:10 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência comprobatória da utilização do bau do caminhão para guarda e transporte de materiais e a cabine livre para o transporte de pessoas.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTY4NjM1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/06/2026 11:27 | Solução aprovada |  |  | #14968635 | Fazer a devida manutenção do Forro interno do teto da cabine do CFP-32, o mesmo se encontra solto. |  |  |  | 14/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 09:05 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidência conforme acordado em reunião.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTY4NzAxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/06/2026 16:30 | Solução aprovada |  |  | #14968701 | Dispor de sistema de climatização em cabine do CFP-32. |  |  |  | 14/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 09:00 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Equipamento ja havia sido postado, Segue evidencia conforme combinado
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTc4NjgyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/06/2026 09:45 | Solução aprovada |  |  | #14978682 | Fazer manutenção no alarme sonoro de ré da MN-75, o mesmo está quase inaudível e pode provocar um acidente devido a falta de percepção de risco em caso de acionamento. |  |  |  | 14/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 09:46 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTY4ODA2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 04/06/2026 16:30 | Solução aprovada |  |  | #14968806 | Fazer manutenção em estofados dos bancos da cabine auxiliar do CFP-32. |  |  |  | 15/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 09:12 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Equipamento ja havia sido postado, Segue evidencia conforme combinado
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTc5MDgxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 08/06/2026 16:08 | Solução aprovada |  |  | #14979081 | Fazer manutenção em farol ( de alta ) dianteiro direito, o mesmo está sem funcionar. |  |  |  | 15/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 08/06/2026 17:41 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTc5MDU5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 08/06/2026 16:09 | Solução aprovada |  |  | #14979059 | Fazer manutenção em farol ( de alta ) dianteiro esquerdo, o mesmo está sem funcionar. |  |  |  | 15/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 08/06/2026 17:40 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTc5MDIwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/06/2026 09:46 | Solução aprovada |  |  | #14979020 | Fazer manutenção em lanterna traseira direita da MN-75, a mesma está sem funcionar. |  |  |  | 15/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 09:50 | OK. | Josias de Sá Nascimento | segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTc4OTQ4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/06/2026 09:46 | Solução aprovada |  |  | #14978948 | Fazer manutenção do Farol inferior esquerdo da MN-75, o mesmo está sem funcionar. |  |  |  | 15/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 09:49 | OK. | Josias de Sá Nascimento | segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTc4OTMyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/06/2026 09:47 | Solução aprovada |  |  | #14978932 | Fazer manutenção da luz indicadora de pisca alerta traseiro direito da MN-75. |  |  |  | 15/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 09:49 | OK. | Josias de Sá Nascimento | segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTY4ODUzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 04/06/2026 16:39 | Solução aprovada |  |  | #14968853 | Fazer a manutenção em alça inferior interna ( proxíma a vidro ) do lado direito da cabine, a ,mesma está desgastada e com superficie metálica aparente, podendo provocar acidentes durante utilização. |  |  |  | 15/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 09:14 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Equipamento ja havia sido postado, Segue evidencia conforme combinado
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTY4ODIxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 04/06/2026 16:39 | Solução aprovada |  |  | #14968821 | Fazer manutenção em alça superior interna do lado direito da cabine, a mesma está solta e pode provocar acidentes durante descida e subida de colaboradores. |  |  |  | 15/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 09:06 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Equipamento ja havia sido postado, Segue evidencia conforme combinado
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTY4NTY5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 04/06/2026 16:32 | Solução aprovada |  |  | #14968569 | Fazer uma revisão geral nos bancos da cabine auxiliar do CFP-32, garantindo que todos os bancos possuam cinto de segurança. |  |  |  | 15/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 08:59 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Equipamento ja havia sido postado, Segue evidencia conforme combinado
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTY4NDgwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 04/06/2026 16:32 | Solução aprovada |  |  | #14968480 | Fazer manutenção na porta da cabine auxiliar do CFP-32, permitindo abertura pela parte interna e externa. |  |  |  | 15/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 09:13 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Equipamento ja havia sido postado, Segue evidencia conforme combinado
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0OTczODQ2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/06/2026 11:25 | Solução aprovada |  |  | #14973846 | Providenciar formas de abertura interna da porta da cabine auxliar do CFP-36. |  |  |  | 18/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 09/06/2026 13:56 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência das formas de abertura interna da porta da cabine auxiliar do CFP-36.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDgzNDM5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 04/06/2026 10:39 | Solução aprovada |  |  | #15083439 | Há falta de sinalização adequada para acesso de pessoas e veículos, bem como ausência de placas de sinalização na via perimetral, o que compromete a segurança e a orientação dos usuários que transitam pelo local. Recomenda-se a instalação urgente de sinalização para garantir melhor o acesso das pessoas. |  |  |  | 27/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 04/06/2026 11:33 | Aceito conforme foi solicitado no desvios. | Rafael dos Santos Machado | Conforme alinhado em reunião com Fiscalização Rota e Engevia, segue evidências.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDAxNDY4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ== | 04/06/2026 17:14 | Solução aprovada |  |  | #15001468 | Treinamento com equipe de trabalho sobre risco de manusear cargas suspensas | Integrante manuseia a carga em içamento, foi realizado um ver e agir, integrante foi advertido verbalmente sobre o risco da manobra. |  |  | 28/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 11:35 | Solicitação atendida | Loemy Marques Biazus | Segue evidência conforme solicitado.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTAxODUwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 03/06/2026 09:52 | Solução aprovada |  |  | #15101850 | Retirar a Madeira que está amarrada com corda e arame na estrutura que segura os mangotes da captação D'água no km818, pois está com risco de queda |  |  |  | 31/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 09:25 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidência de disponibilização de travessa para segurar os mangotes da captação D'água no km818.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTAyMTA0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 08/06/2026 11:58 | Solução aprovada |  |  | #15102104 | Disponibilizar colete salva-vidas na área da Captação D'água no km818, pois está sem colete salva-vidas na frente de Trabalho. |  |  |  | 31/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 08/06/2026 17:49 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidência do colete salva-vidas na área da Captação D'água no km818.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTAyMjY4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 03/06/2026 09:22 | Solução aprovada |  |  | #15102268 | regularizar a Captação d'água no km818, pois não possui área de vivência na frente de trabalho |  |  |  | 31/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 09:25 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência da disposição de área de vivência na frente de trabalho de Captação d'água no km818.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTAyMzkxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 03/06/2026 09:40 | Solução aprovada |  |  | #15102391 | Captação d'água no km818 não possui isolamento com barreira física no acesso à balsa, ficando exposta para qualquer pessoa acessar. Isolar a área de acesso a balsa com barreira física resistente, identificar o local como proibido acesso de pessoas |  |  |  | 31/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 09:26 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência de isolamento físico em acesso à balsa no km818.
PRODUÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTAyMjQ0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 15:33 | Solução aprovada |  |  | #15102244 | Regularizar acesso na Captação d'água no km818, pois não possui plataforma ou meio de acesso seguro para acessar a balsa |  |  |  | 05/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/06/2026 08:32 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência de plataforma de acesso na Captação d'água no km818.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTQ5MDg3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/06/2026 10:12 | Solução aprovada |  |  | #15149087 | Providenciar certificação especifica em Rolo pé de carneiro para o colaborador Detinho Rodrigues do Santos. |  |  |  | 08/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 10:25 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência de certificação especifica em Rolo pé de carneiro (Corrugado) para o colaborador Detinho Rodrigues do Santos
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTQ5MTAxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 03/06/2026 13:03 | Solução aprovada |  |  | #15149101 | Fazer a troca de camisa do colaborador Aparecido Lacerda Soares, evidenciar com ficha de EPI. |  |  |  | 05/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 09:03 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo evidências da troca de camisa do colaborador Aparecido Lacerda Soares.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTQ5MTEzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 06/06/2026 08:43 | Solução aprovada |  |  | #15149113 | Atualizar certificado de direção defensiva do motorista José Roberto Carvalho. |  |  |  | 08/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 08/06/2026 16:00 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado e alinhado, segue a postagem do Certificado com a carga horária adequada.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTQ5MTMxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 19/06/2026 17:24 | Solução aprovada |  |  | #15149131 | Fazer liberação em sistema para a reazaliação de atividades em Sinop do Motorista José Roberto Carvalho. |  |  |  | 08/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 20/06/2026 11:56 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência de regularização em sistema da Rota do Colaborador José Roberto Carvalho.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTU3MzAxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 03/06/2026 15:52 | Solução aprovada |  |  | #15157301 | Colocar extintor no CEC-07. |  |  |  | 05/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 09:02 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da colocação do extintor no CEC-07.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTU3NTM0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 08/06/2026 16:10 | Solução aprovada |  |  | #15157534 | Fazer a manutenção em limpador de para-brisas do CEC-07. |  |  |  | 06/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 08/06/2026 17:42 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTU3NjEzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 11:59 | Solução aprovada |  |  | #15157613 | Banco do Motorista do CEC-07 necessitando de manutenção, o mesmo está com problemas para inclinar ou mudar de posição. |  |  |  | 10/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 10/06/2026 14:41 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia do banco
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTU3NjQ0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 08/06/2026 16:14 | Solução aprovada |  |  | #15157644 | Fazer manutenção em CEC-07, o mesmo está com vidro do carona sem subir e descer. |  |  |  | 09/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 08/06/2026 17:42 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTU3NjgwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 12:02 | Solução aprovada |  |  | #15157680 | CEC-07 com vazamento na tomada de força ( conjugado na caixa de marcha ), fazer a manutenção do equipamento. |  |  |  | 09/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 10/06/2026 14:40 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTU3Njg5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 08/06/2026 16:15 | Solução aprovada |  |  | #15157689 | Colocação de proteção em baterias do CEC-07. |  |  |  | 09/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 08/06/2026 17:43 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTU3NzA0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/06/2026 17:06 | Solução aprovada |  |  | #15157704 | Colocar sinalização refletiva nas laterais ( fundo ) do CEC-07. |  |  |  | 09/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 08:30 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidência do solicitado.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTU3NzI4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 08/06/2026 16:17 | Solução aprovada |  |  | #15157728 | Fazer manutenção en ar-condicionado do CEC-07, o mesmo está sem funcionar. |  |  |  | 10/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 08/06/2026 17:44 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTU3ODAxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 04/06/2026 11:31 | Solução aprovada |  |  | #15157801 | Providenciar calços de segurança para o CEC-07. |  |  |  | 09/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 08:30 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo os calços de segurança para o CEC-07.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTU3ODY5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/06/2026 18:17 | Solução aprovada |  |  | #15157869 | Apresentar laudo de vaso de pressão de cilindro presente no CEC-07 ( fazer avaliação do referido vaso ). |  |  |  | 30/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 29/06/2026 09:46 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue em anexo documento de Avaliação Técnica quanto ao equipamento referido na solicitação.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTU4ODc1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 03/06/2026 15:01 | Solução aprovada |  |  | #15158875 | Fazer manutenção em tanque do Hidráulico e retirar vazamento. |  |  |  | 10/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 08:28 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da Manutenção no Tanque Hidráulico e a Retirada do Vazamento.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTU4OTIwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 05/06/2026 08:07 | Solução aprovada |  |  | #15158920 | Evidenciar check-list do CBR-17, com o devido preenchimento. |  |  |  | 10/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 08:28 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência do check-list do CBR-17.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTU4OTY2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 03/06/2026 15:06 | Solução aprovada |  |  | #15158966 | Evidenciar colocação de extintor no CBR-17. |  |  |  | 06/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 09:03 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da colocação de extintor no CBR-17.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTU5MDQ2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 03/06/2026 15:27 | Solução aprovada |  |  | #15159046 | Fazer manutenção em lâmpada do CBR-17 que fica na perte superior esquerda da cabine sem funcionar. |  |  |  | 09/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 08:30 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a manutenção em lâmpada do CBR-17 que fica na parte superior esquerda da cabine.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTU5MDY5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 03/06/2026 15:29 | Solução aprovada |  |  | #15159069 | Fazer manutenção em Botão ( chave ) de acionamento da tomada de força do CBR-17, o mesmo está quebrado. |  |  |  | 09/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 08:29 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da manutenção em Botão ( chave ) de acionamento da tomada de força do CBR-17.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTU5MDc3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 03/06/2026 15:36 | Solução aprovada |  |  | #15159077 | Disponibilizar calço de segurança para o CBR-17. |  |  |  | 08/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 08:57 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a disponibilização dos calço de segurança para o CBR-17.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDE1MDk5O3M6NToiZW1haWwiO3M6MzU6Impvc2lhc25hc2NpbWVudG9Acm90YWRvb2VzdGUuY29tLmJyIjtzOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30%3D?_gl=1*x2xs8k*_gcl_aw*R0NMLjE3ODA0ODkxNDQuRUFJYUlRb2JDaE1JN2ZtWTdMUFlrQU1WcVdoSUFCMjlJd2RTRUFBWUFTQUFFZ0l2M2ZEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3ODA1MTA1Mjku*_gcl_au*NzM3OTYzMTU0LjE3Nzc4OTUwOTguNDIzMTc4MDUuMTc4MDUwNzYzNi4xNzgwNTA5NjM4*_ga*MjQ3ODg4MzY0LjE3NjIyMDExMTk.*_ga_68FP3MXMJL*czE3ODA1MDc0NzgkbzQyNCRnMSR0MTc4MDUxMDUyOCRqNTkkbDAkaDA.*_ga_RYGHMRVB6G*czE3ODA1MDc0NzgkbzEyMiRnMSR0MTc4MDUxMDUyOCRqNTkkbDAkaDEzMTQ3OTExMjc | 09/06/2026 10:40 | Solução aprovada |  |  | #15015099 | evidenciar conserto |  |  |  | 22/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 09/06/2026 10:40 | OK | Loemy Marques Biazus | CP-94: está a serviço da TRIPOLONI-SORRISO, será realizado fechamento do desvio e reaberto para outra filial.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDgzMzg4O3M6NToiZW1haWwiO3M6MzU6Impvc2lhc25hc2NpbWVudG9Acm90YWRvb2VzdGUuY29tLmJyIjtzOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30%3D?_gl=1*1gvxy9q*_gcl_aw*R0NMLjE3ODA0ODkxNDQuRUFJYUlRb2JDaE1JN2ZtWTdMUFlrQU1WcVdoSUFCMjlJd2RTRUFBWUFTQUFFZ0l2M2ZEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3ODA1MDk5NDUu*_gcl_au*NzM3OTYzMTU0LjE3Nzc4OTUwOTguNDIzMTc4MDUuMTc4MDUwNzYzNi4xNzgwNTA5NjM4*_ga*MjQ3ODg4MzY0LjE3NjIyMDExMTk.*_ga_68FP3MXMJL*czE3ODA1MDc0NzgkbzQyNCRnMSR0MTc4MDUwOTk0NSRqMTIkbDAkaDA.*_ga_RYGHMRVB6G*czE3ODA1MDc0NzgkbzEyMiRnMSR0MTc4MDUwOTk0NSRqMTIkbDAkaDEzMTQ3OTExMjc | 04/06/2026 10:50 | Solução aprovada |  |  | #15083388 | Há falta de sinalização adequada para acesso de pessoas e veículos, bem como ausência de placas de sinalização na via perimetral, o que compromete a segurança e a orientação dos usuários que transitam pelo local. Recomenda-se a instalação urgente de sinalização para garantir melhor o acesso das pessoas. | Rafael dos Santos Machado responsável pelo desvios não conformidade. |  |  | 27/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 04/06/2026 11:30 | Aprovado a sinalização, melhor visão no ambiente de trabalho. | Rafael dos Santos Machado | Conforme alinhado em reunião com Fiscalização Rota e Engevia, segue evidências.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NDc1NDg3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToidGhpYWdvcHJhaWFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30%3D | 01/06/2026 18:00 | Solução aprovada |  |  | #14475487 | Realizar a identificação do Rolo Pneu RP28, pois está sem Tag ou numeração, dificultando a identificação do equipamento |  |  |  | 16/03/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 05/06/2026 09:08 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Como informado, não consigo evidenciar pois o equipamento não se encontra mais em Sinop-MT.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE0NzE2OTM0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNDoiaXNyYWlsbGltYUB0cmlwb2xvbmkuY29tIjt9fXM6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ%3D%3D | 01/06/2026 17:55 | Solução aprovada |  |  | #14716934 | Realizar manutenção no Caminhão Espagidor PA-24, pois está com ar condicionado inoperante |  |  |  | 17/04/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 05/06/2026 09:13 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MDgzNDU3O3M6NToiZW1haWwiO3M6MzU6Impvc2lhc25hc2NpbWVudG9Acm90YWRvb2VzdGUuY29tLmJyIjtzOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30%3D?_gl=1*1s8fjib*_gcl_aw*R0NMLjE3ODA0ODkxNDQuRUFJYUlRb2JDaE1JN2ZtWTdMUFlrQU1WcVdoSUFCMjlJd2RTRUFBWUFTQUFFZ0l2M2ZEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3ODA1MTAyMzAu*_gcl_au*NzM3OTYzMTU0LjE3Nzc4OTUwOTguNDIzMTc4MDUuMTc4MDUwNzYzNi4xNzgwNTA5NjM4*_ga*MjQ3ODg4MzY0LjE3NjIyMDExMTk.*_ga_68FP3MXMJL*czE3ODA1MDc0NzgkbzQyNCRnMSR0MTc4MDUxMDIzMCRqMTckbDAkaDA.*_ga_RYGHMRVB6G*czE3ODA1MDc0NzgkbzEyMiRnMSR0MTc4MDUxMDIzMCRqMTckbDAkaDEzMTQ3OTExMjc | 04/06/2026 17:12 | Solução aprovada |  |  | #15083457 | Verificou-se que o extintor está fora do suporte e fixado de maneira inadequada, sendo necessária a regularização conforme as normas de segurança. Providenciar adequação. | Responsável Rafael dos Santos machado |  |  | 28/05/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 04/06/2026 19:52 | aprovado. | Rafael dos Santos Machado | Segue evidência conforme orientado e acordado em reunião.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTI2ODc1O3M6NToiZW1haWwiO3M6MzU6Impvc2lhc25hc2NpbWVudG9Acm90YWRvb2VzdGUuY29tLmJyIjtzOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30%3D?_gl=1*emrs0e*_gcl_aw*R0NMLjE3ODA0ODkxNDQuRUFJYUlRb2JDaE1JN2ZtWTdMUFlrQU1WcVdoSUFCMjlJd2RTRUFBWUFTQUFFZ0l2M2ZEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3ODA1MTAzNDIu*_gcl_au*NzM3OTYzMTU0LjE3Nzc4OTUwOTguNDIzMTc4MDUuMTc4MDUwNzYzNi4xNzgwNTA5NjM4*_ga*MjQ3ODg4MzY0LjE3NjIyMDExMTk.*_ga_68FP3MXMJL*czE3ODA1MDc0NzgkbzQyNCRnMSR0MTc4MDUxMDM0MiRqMTIkbDAkaDA.*_ga_RYGHMRVB6G*czE3ODA1MDc0NzgkbzEyMiRnMSR0MTc4MDUxMDM0MiRqMTIkbDAkaDEzMTQ3OTExMjc | 04/06/2026 12:04 | Solução aprovada |  |  | #15126875 | Ausência de sinalização com placas visuais identificando máquina trabalhando no local. Providenciar adequação. |  |  |  | 02/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 04/06/2026 22:31 | Aprovado! conforme foi solicitado sinalização. | Rafael dos Santos Machado | Segue evidência de sinalização conforme acordado em reunião.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTI2ODc0O3M6NToiZW1haWwiO3M6MzQ6InJhZmFlbG1hY2hhZG9AZW5nZXZ2aWFicjE2My5jb20uYnIiO3M6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ%3D%3D?_gl=1*11pqply*_gcl_au*MzI2MTI0Mjc3LjE3Nzk3NjAyOTQuMTUyOTI3MzM3NC4xNzgwNTc1NzMxLjE3ODA1NzYyMzM.*_ga*ODgxMzQ3MDA4LjE3Nzk3NjAyOTk.*_ga_68FP3MXMJL*czE3ODA1ODI1NzMkbzE5JGcxJHQxNzgwNTgyNzQwJGo1NyRsMCRoMA..*_ga_RYGHMRVB6G*czE3ODA1ODI1NzMkbzI1JGcxJHQxNzgwNTgyNzQwJGo1NyRsMCRoMjMzOTAzMTc1 | 04/06/2026 12:20 | Solução aprovada |  |  | #15126874 | Ausência da área vivência aos colaboradores. Providenciar adequação |  |  |  | 05/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 04/06/2026 19:54 | Aprovado; De acordo foi alinhado na reunião. | Rafael dos Santos Machado | Segue evidência do km818 conforme alinhado em reunião.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTcyNTczO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 08/06/2026 09:42 | Solução aprovada |  |  | #15172573 | Realizar reciclagem de NR12 e aplicar medida adm ao Integrante Flávio Gonçalves dos Santos, pois estava utilizando lixadeira apoiada com o pé, risco eminente de acidente |  |  |  | 12/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 08/06/2026 17:52 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência de reciclagem de NR12 ao Integrante Flávio Gonçalves dos Santos, e documento de medida administrativa.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTcyNjM2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 12:26 | Solução aprovada |  |  | #15172636 | Regularizar a situação do Integrante Flávio Gonçalves dos Santos, pois está na frente de trabalho sem estar liberado, pois no sistema ele encontra-se afastado pelo INSS | Retirar o integrante da frente de trabalho de imediato. |  |  | 12/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/06/2026 08:35 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue em anexo evidência de que o colaborador Flávio Gonçalves dos Santos se encontra devidamente liberado em sistema.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTcyNjcwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 08/06/2026 09:32 | Solução aprovada |  |  | #15172670 | Orientar e disponibilizar EPI ao Integrante Flávio Gonçalves dos Santos, pois estava utilizando lixadeira sem utilizar EPI (Perneira de raspa) |  |  |  | 12/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 08/06/2026 17:54 | ok | Marcos Antonio Ludwig | segue evidência do solicitado
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTcyNjgxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 08/06/2026 09:31 | Solução aprovada |  |  | #15172681 | Orientar e disponibilizar EPI ao Integrante Flávio Gonçalves dos Santos, pois estava utilizando lixadeira sem utilizar EPI (Protetor Facial) |  |  |  | 12/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 08/06/2026 17:54 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidência do solicitado.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTcyNzA0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 08/06/2026 09:30 | Solução aprovada |  |  | #15172704 | Orientar e disponibilizar EPI ao Integrante Flávio Gonçalves dos Santos, pois estava utilizando lixadeira sem utilizar EPI (Avental de Raspa) |  |  |  | 12/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 08/06/2026 17:54 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidência do solicitado.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTY5ODEyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/06/2026 18:01 | Solução reprovada |  |  | #15169812 | Realizar manutenção no Vaso de pressão CAE67, localizado ao fundo da oficina do canteiro, pois está com muito vazamento de óleo. Disponibilizar laudo de inspeção equipamento. |  |  |  | 12/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Manutenção |  | 01/07/2026 12:25 | Favor se atentar que a NC se refere a vazamento em Vaso de pressão e não a Laudo de vaso de pressão. Evidenciar manutenção no vaso de pressão CAE67 | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo documentação requerida.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTcxMjc0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 11:45 | Solução aprovada |  |  | #15171274 | Substituir o Extintor AP do posto de combustível, pois está sem lacre |  |  |  | 12/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/06/2026 08:33 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidência da provisão do extintor conforme solicitado.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTcxMzExO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 11:52 | Solução aprovada |  |  | #15171311 | Regularizar os Extintores do posto de combustível, pois estão todos com etiquetas com informações do vencimento deterioradas, sendo impossível realizar a verificação |  |  |  | 12/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/06/2026 08:34 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidência da adequação de extintor conforme solicitado.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTcxMzcwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/06/2026 08:42 | Solução aprovada |  |  | #15171370 | Retirar materiais da Barreira de contenção dos tanques do posto de combustíveis do canteiro, pois está com vários materiais inflamáveis estocados em seu interior |  |  |  | 12/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 10/06/2026 09:27 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência da retirada dos materiais da Barreira de contenção dos tanques do posto de combustíveis do canteiro.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTY5ODc0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30%3D | 29/06/2026 15:48 | Solução aprovada |  |  | #15169874 | Adequar fixação dos Cilindros na oficina mecânica do canteiro, pois estão presos no carrinho somente com uma corrente. |  |  |  | 12/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Manutenção |  | 01/07/2026 12:26 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTY5OTExO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30%3D | 08/06/2026 18:13 | Solução aprovada |  |  | #15169911 | Instalar capacete de proteção no Cilindro de Acetileno do conjunto de oxi-corte da oficina mecânica, pois está sem proteção da válvula |  |  |  | 12/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Manutenção |  | 10/06/2026 09:26 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTczNDI1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 08/06/2026 13:23 | Solução aprovada |  |  | #15173425 | Km 820 + 600.Em uma frente de trabalho sem água gelada. Providenciar bebedouro para colaboradores |  |  |  | 09/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 08/06/2026 18:29 | Aprovado! Colaboradores devem sempre está bem Hidratado. | Rafael dos Santos Machado | Segue evidência do fornecimento de água gelada no Km 820 + 600.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTczNDI2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 08/06/2026 10:52 | Solução aprovada |  |  | #15173426 | Km 820+600; Realizar atividade com máquina sem o uso do EPI ( Avental). Realizar DDS e evidências com lista de presença. |  |  |  | 09/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 08/06/2026 18:26 | Aprovado conforme foi solicitado no desvios. | Rafael dos Santos Machado | Conforme solicitado, segue evidência de DDS realizado sobre a importância do uso do EPI.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTczNDI3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 08/06/2026 10:49 | Solução aprovada |  |  | #15173427 | Km 820+600; Gerador ausente de aterramento e bacia de contenção. |  |  |  | 09/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 08/06/2026 18:23 | Aprovado o que foi solicitado em desvios | Rafael dos Santos Machado | Segue evidência do solicitado.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjEyOTA1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/06/2026 15:15 | Solução aprovada |  |  | #15212905 | Fazer manutenção na REC-07, a mesma se encontra com vazamento em sistema hidraulico, atividade no KM-822. |  |  |  | 13/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 11/06/2026 17:41 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjEyOTI5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/06/2026 15:17 | Solução aprovada |  |  | #15212929 | Fazer manutenção nos faróis superiores dianteiros da REC-07, os mesmos estão sem funcionar, atividade no KM-822. |  |  |  | 13/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 11/06/2026 17:40 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjEyOTk2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/06/2026 15:17 | Solução aprovada |  |  | #15212996 | Fazer manutenção em Giroflex que fica acima da cabine do REC-07, o mesmo está sem funcionar, atividade no KM-822. |  |  |  | 13/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 11/06/2026 17:38 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjEzMDE0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/06/2026 15:18 | Solução aprovada |  |  | #15213014 | Fazer manutenção nos faróis superiores traseiros da REC-07, os mesmos estão sem funcionar, atividade no KM-822. |  |  |  | 13/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 11/06/2026 17:37 | OK. | Josias de Sá Nascimento | segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjEzMDI5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/06/2026 15:20 | Solução aprovada |  |  | #15213029 | Fazer manutenção em Giroflex traseiro do REC-07, o mesmo está sem funcionar, atividade no KM-822. |  |  |  | 13/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 11/06/2026 17:39 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjEzMDY5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/06/2026 15:21 | Solução aprovada |  |  | #15213069 | Fazer manutenção nos faróis laterais da REC-07, os mesmos estão sem funcionar, atividade no KM-822. |  |  |  | 13/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 11/06/2026 17:41 | OK. | Josias de Sá Nascimento | segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjEzMDg1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/06/2026 15:22 | Solução aprovada |  |  | #15213085 | Fazer manutenção em buzina do REC-07, a mesma está sem funcionar, atividade no KM-822. |  |  |  | 13/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 11/06/2026 17:36 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjE5OTcxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 12/06/2026 16:12 | Solução aprovada |  |  | #15219971 | Fazer manutenção em banco do refeitório na área das carpas ( canteiro central ), o mesmo está quebrado. |  |  |  | 18/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/06/2026 17:11 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência de manutenção em banco do refeitório na área das carpas ( canteiro central ).
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjE5OTgwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 12/06/2026 18:44 | Solução aprovada |  |  | #15219980 | Fazer isolamento em área na usina de concreto ( Canteiro Central ) que está sem isolamento, risco de queda de colaboradores. |  |  |  | 13/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 15/06/2026 08:26 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo a evidência de isolamento em área na usina de concreto ( Canteiro Central ).
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTc5OTc5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 08/06/2026 16:20 | Solução aprovada |  |  | #15179979 | Retirar vazamento de conexão utilizada no implemento do TP-82. |  |  |  | 11/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 08/06/2026 17:47 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTc5OTg3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 08/06/2026 16:21 | Solução aprovada |  |  | #15179987 | Colocar trava de segurança no pino que prende o implemento ao trator TP-82. |  |  |  | 10/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 08/06/2026 17:46 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTgwMDIzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 08/06/2026 16:21 | Solução aprovada |  |  | #15180023 | Fazer manutenção no Capô do TP-82, o mesmo está solto e pode ocasionar um acidente. |  |  |  | 10/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 08/06/2026 17:47 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTgwMDg5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 08/06/2026 13:28 | Solução aprovada |  |  | #15180089 | Regularizar assinatiras em ART utilizada em serviço de movimentação de cargas no pátio de vigas ( canteiro central ). |  |  |  | 10/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 08/06/2026 16:01 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue ART utilizada em serviço de movimentação de cargas no pátio de vigas regularizada com suas devidas assinaturas.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTgwMTEwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 08/06/2026 17:29 | Solução aprovada |  |  | #15180110 | Providenciar cobertura para bancada utilizada pela carpintaria no pátio de vigas do canteiro central. |  |  |  | 10/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 08/06/2026 17:45 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência de cobertura para bancada utilizada pela carpintaria no pátio de vigas do canteiro central.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTgwMTYxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 08/06/2026 13:32 | Solução aprovada |  |  | #15180161 | Evidenciar utilização de cinta adequada para realização de atividade de movimentação de cargas, atividade com munck da base no pátio de vigas. |  |  |  | 10/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 08/06/2026 16:03 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue a evidência da utilização dos acessórios de içamento adequados à atividade (Cintas e manilhas). Tal evidência foi coletada no KM844.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTgwNDg2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/06/2026 11:12 | Solução aprovada |  |  | #15180486 | Km 844: TE-61, Trator de esteira. Reposição do farol esquerdo completo ou lâmpada compatível. |  |  |  | 30/06/2026 |  |  | Consórcio Construtor Caminhos do MT - Canteiro |  | 29/06/2026 09:48 | Aprovado. | Rafael dos Santos Machado | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTgwNDg3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/06/2026 15:52 | Solução aprovada |  |  | #15180487 | Km 844: D6N XL, Trator de esteira. Providenciar concerto ou solicitação do novo. |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Consórcio Construtor Caminhos do MT - Canteiro |  | 29/06/2026 16:23 | Aprovado! | Rafael dos Santos Machado | Segue evidencia
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTg0OTY1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 07:49 | Solução aprovada |  |  | #15184965 | Colocar lavatório para mãos em área de vivência na Cascalheira Rio Preto. |  |  |  | 12/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 10/06/2026 08:35 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo a evidência de lavabo presente em frente de serviço na Cascalheira Rio Preto.
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTg1MDUxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/06/2026 16:29 | Solução aprovada |  |  | #15185051 | Colocação de tampa em lixeiras presentes em área de vivência na Cascalheira Rio Preto, as lixeiras atuais não possuem tampa, podendo as marmitas depositadas voar. |  |  |  | 11/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/06/2026 17:35 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo evidência da Colocação de tampa em lixeira presente em área de vivência na Cascalheira Rio Preto.
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTg1MDg3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 07:39 | Solução aprovada |  |  | #15185087 | Atualizar planila de controle de limpeza de Banheiro quimico presente em frente de serviço na Cascalheira Rio Preto, manter a limpeza do mesmo em dia. |  |  |  | 12/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 10/06/2026 08:34 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo a evidência de atualização do controle de limpeza de Banheiro químico presente em frente de serviço na Cascalheira Rio Preto.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTg1Mjg1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 18:26 | Solução aprovada |  |  | #15185285 | Regularizar a Sinalização do km818 entre a pista sul e norte, pois está em desacordo, falta de manutenção da sinalização, veículos estão realizando conversão, os próprios caminhões da Sanches, realizando travessia da Sul pra norte entre a sinalização, para poder acessar a área de captação. |  |  |  | 12/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Sinalização Horizontal / Vertical |  | 12/06/2026 08:39 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue em anexo a medida de segurança adotada para bloqueio de fluxo de veículos pesados e de usuários no km818.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTg1NDY1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/06/2026 08:39 | Solução aprovada |  |  | #15185465 | Regularizar o Acesso ao painel pra ligar a bomba da captação do km818, pois está com risco de queda e torção |  |  |  | 12/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 10/06/2026 09:27 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência da regularização do acesso ao painel pra ligar a bomba da captação do km818.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTg2MzUwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/06/2026 09:25 | Solução aprovada |  |  | #15186350 | Km-831; Máquina PC-108, Pá carregadeira com retrovisor Esquerdo Danificado. Providenciar o conserto ou troca. |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 09/06/2026 10:48 | Aprovado como foi solicitado no desvios. | Rafael dos Santos Machado | Segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTg1MjUwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/06/2026 09:50 | Solução aprovada |  |  | #15185250 | Km: 854; Viaduto do PDA 30; Ao verificar o ambiente da obra, foi constatado colaborador com uniforme ( calça danificada). |  |  |  | 10/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 09/06/2026 10:42 | Aprovado! | Rafael dos Santos Machado | Conforme Solicitado, segue evidência do colaborador Kailson com o uniforme substituído.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTg2NjgzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/06/2026 09:51 | Solução aprovada |  |  | #15186683 | Km: 854; Viaduto do PDA 30; foi constatado colaborador com uniforme ( calça danificada). Providenciar a troca do uniforme (calça ) e evidenciar. |  |  |  | 10/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 09/06/2026 10:43 | Aprovado. | Rafael dos Santos Machado | Conforme Solicitado, segue evidência do colaborador Kailson com o uniforme substituído.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTg2NzgwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/06/2026 11:12 | Solução aprovada |  |  | #15186780 | **Equipamento: Trator de Esteira TE-61 (KM 844). Ocorrência: Retrovisor esquerdo danificado. Providenciar a concerto. |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 29/06/2026 12:29 | Aprovado | Rafael dos Santos Machado | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTgzNDYzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/06/2026 15:51 | Solução aprovada |  |  | #15183463 | Km 844: TE-61 Trator de esteira.Substituir ou reinstalar o vidro corretamente, usando: borracha de vedação adequada ou adesivo automotivo estrutural (PU) próprio para vidros |  |  |  | 12/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 29/06/2026 16:22 | Aprovado | Rafael dos Santos Machado | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTgzNDY0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/06/2026 09:49 | Solução aprovada |  |  | #15183464 | km 844 - TE-61 Trator de esteira. Providenciar Substituição do farol esquerdo por modelo compatível. |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 09/06/2026 10:58 | Aprovado de acordo o que foi solicitado. | Rafael dos Santos Machado | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTg2ODAyO3M6NToiZW1haWwiO3M6MzQ6InJhZmFlbG1hY2hhZG9AZW5nZXZ2aWFicjE2My5jb20uYnIiO3M6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ%3D%3D?_gl=1*aky74f*_gcl_au*MzI2MTI0Mjc3LjE3Nzk3NjAyOTQuMTY4MDY3NDM2OC4xNzgxMDEyNTQxLjE3ODEwMTM1NDk.*_ga*ODgxMzQ3MDA4LjE3Nzk3NjAyOTk.*_ga_68FP3MXMJL*czE3ODEwMTAyNzkkbzI3JGcxJHQxNzgxMDE4NzE1JGoxOSRsMCRoMA..*_ga_RYGHMRVB6G*czE3ODEwMTY5MjEkbzM0JGcxJHQxNzgxMDE4NzE1JGoxOSRsMCRoMTU3NTQwNzQ1Mg | 29/06/2026 15:53 | Solução aprovada |  |  | #15186802 | km 844 : no viaduto sentido sul; Ao inspecionar a máquina TE-61 (trator de esteira), Foi constatado que o vidro traseiro está solto, sem qualquer segurança, podendo causar acidente, sendo necessário realizar o conserto. Providenciar adequação. |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 29/06/2026 16:24 | Aprovado | Rafael dos Santos Machado | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTkyNDAxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 09:13 | Solução aprovada |  |  | #15192401 | Faze a manutenção do alarme sonoro de ré do TP-80 , o mesmo está sem funcionar, atividade no KM-844. |  |  |  | 12/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 10/06/2026 09:18 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTkyNDIwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/06/2026 17:07 | Solução aprovada |  |  | #15192420 | Fazer a troca do extintor do TP-80, o mesmo está sem etiqueta de recarga visivel e com sobrepressurização, atividade no KM-844. |  |  |  | 10/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 10/06/2026 08:36 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência da troca do extintor do TP-80.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTkyNDQyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 09:14 | Solução aprovada |  |  | #15192442 | Fazer manutenção no TP-80, o mesmo está com vazamento em conexão usada no implemento, atividade no KM-844. |  |  |  | 15/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 10/06/2026 09:22 | Favor evidenciar resolução de vazamento. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTkyNDcxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 09:14 | Solução aprovada |  |  | #15192471 | Fazer a manutenção em luz de seta traseira direita do TP-80, o mesmo está sem funcionar, atividade no Km-844. |  |  |  | 15/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 10/06/2026 09:21 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTkyNDkzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 09:15 | Solução aprovada |  |  | #15192493 | Fazer manutenção no farol superior traseiro direito do TP-80, o mesmo está sem funcionar, atividade no Km-844. |  |  |  | 15/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 10/06/2026 09:20 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTkyNTUwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 09:15 | Solução aprovada |  |  | #15192550 | Fazer mantenção em luz de ré do TP-80, a mesma está sem funcionar, atividade no KM-844. |  |  |  | 11/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 10/06/2026 09:17 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTkzOTUyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 10:22 | Solução aprovada |  |  | #15193952 | Km - 22: Sentido Norte; Perimetral; Posto de trabalho, ausência de banheiro químico. Providenciar banheiro para o local de trabalho. |  |  |  | 11/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 10/06/2026 10:44 | Aprovado! De acordo foi solicitado ponto de apoio para os colaboradores. | Rafael dos Santos Machado | Conforme solicitado, e acordado com a fiscalização, segue evidência do ônibus, sendo ele o ponto de apoio da frente itinerante uma vez que a equipe da atividade no km mencionado está em mudança diária de localidade.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTkzOTUzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 11:03 | Solução aprovada |  |  | #15193953 | Km-822; Sentido norte Perimetral, Necessitando de areia de vivência para os colaboradores. |  |  |  | 12/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 10/06/2026 11:13 | Aprovado! A exigência está prevista na NR 18, que trata das condições de trabalho na construção civil. Disponibilizar instalações sanitárias adequadas aos trabalhadores. Quando não há banheiro fixo, deve-se usar banheiro químico. | Rafael dos Santos Machado | Conforme solicitado, e acordado com a fiscalização, segue evidência do ônibus, sendo ele o ponto de apoio da frente itinerante uma vez que a equipe da atividade no km mencionado está em mudança diária de localidade. Também envio, a evidência de disponibilização do banheiro químico para os colaboradores.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTk1MzAzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/06/2026 09:15 | Solução aprovada |  |  | #15195303 | Km -821 , CC- 34 Caminho Betoneira, Apresenta vazamento na base da mangueira de pressão.Destinar Caminhão para manutenção. |  |  |  | 30/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 29/06/2026 09:57 | Aprovado. Sempre ter atenção quanto a vazamento no veiculo ou equipamento. | Rafael dos Santos Machado | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTk0Mzc3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 15/06/2026 11:25 | Solução aprovada |  |  | #15194377 | Realizar manutenção no Rolo Compactador Rayster 12, pois está sem freio estacionário e freio pedal | Equipamento paralisado até regularização da NC |  |  | 15/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 16/06/2026 16:14 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTk0NDY3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 18:12 | Solução aprovada |  |  | #15194467 | Substituir extintor do Rolo Compactador Rayster 12, pois está com o extintor despressurizado |  |  |  | 15/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 12/06/2026 08:40 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência da substituição do extintor do Rolo Compactador Rayster 12.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTk0NDk4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 15/06/2026 11:25 | Solução aprovada |  |  | #15194498 | Realizar manutenção no Rolo Compactador Rayster 12, pois está com limpador de para-brisa inoperante |  |  |  | 15/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 16/06/2026 16:15 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTk0NTUxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/06/2026 08:11 | Solução aprovada |  |  | #15194551 | Realizar manutenção no Rolo Compactador Rayster 12, pois está com vazamento de óleo hidráulico |  |  |  | 15/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 24/06/2026 14:54 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTk0NjMwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/06/2026 08:11 | Solução aprovada |  |  | #15194630 | Substituir ou realizar manutenção no banco do operador do Rolo Compactador Rayster 12, pois está sem o sistema de amortecimento, expondo o integrante ao risco físico excessivo |  |  |  | 15/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 24/06/2026 14:55 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTk1MTIwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 13:17 | Solução aprovada |  |  | #15195120 | Aplicar politica de consequência de segurança ao Encarregado de Terraplanagem Eitor Glase, pois as NC'S graves apontadas no Check-list do Rolo Rayster 12 pelo operador, era de conhecimento do encarregado, porém, sem nenhuma tratativa pelo responsável |  |  |  | 15/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 12/06/2026 08:41 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue em anexo o documento requerido.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTk1MTQ0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= |  | Aguardando solução |  |  | #15195144 | Realizar Reciclagem de Segurança do trabalho com o Encarregado de Terraplanagem Eitor Glase, pois as NC'S graves apontadas no Check-list do Rolo Rayster 12 pelo operador, era de conhecimento do encarregado, porém, sem nenhuma tratativa pelo responsável. O treinamento deverá ser acompanhado por um Técnico em Segurança do trabalho da CNRO. |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTk1Mjc2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 13:20 | Solução aprovada |  |  | #15195276 | Aplicar politica de consequência de segurança ao Coordenador de Manutenção Willas de Franca da Silva, pois as NC'S graves apontadas no Check-list do Rolo Rayster 12 pelo operador, era de conhecimento do coordenador, porém, sem nenhuma tratativa pelo responsável |  |  |  | 15/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 12/06/2026 08:42 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue em anexo o documento requerido.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTk1MzMyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= |  | Aguardando solução |  |  | #15195332 | Realizar Reciclagem de Segurança do trabalho com o Coordenador de Manutenção Willas de Franca da Silva, pois as NC'S graves apontadas no Check-list do Rolo Rayster 12 pelo operador, era de conhecimento do encarregado, porém, sem nenhuma tratativa pelo responsável. O treinamento deverá ser acompanhado por um Técnico em Segurança do trabalho da CNRO. |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTk1OTYyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 09/06/2026 17:52 | Solução aprovada |  |  | #15195962 | Adequar isolamento do Canteiro km831, pois está com Isolamento de área inadequado, somente com uma fita zebrada, possibilitando usuários transitar pela obra |  |  |  | 15/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 10/06/2026 09:28 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência da adequação de isolamento do Canteiro km831.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTk2MDUzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/06/2026 08:41 | Solução aprovada |  |  | #15196053 | Disponibilizar recipientes para Condicionamento e transporte de alimento (pão), pois está armazenado de forma inapropriado, somente em uma sacola plástica, sobre mesa suja exposto a poeiras |  |  |  | 15/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/06/2026 08:43 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência das adequações.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTk2MTE5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 13:21 | Solução aprovada |  |  | #15196119 | Realizar limpeza diariamente das Mesas e cadeiras do canteiro km831, pois estão sujas, devido a poeira, inapropriadas para realizar as refeições |  |  |  | 15/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/06/2026 08:43 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência da devida adequação.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTk2Mjk2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 15:06 | Solução aprovada |  |  | #15196296 | Regularizar ART presente em frente de serviço no KM-843, a mesma está sem assinatura do lider/responsavel pela atividade ( perfuratriz ). |  |  |  | 11/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/06/2026 08:24 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue documento com as assinaturas pertinentes dos envolvidos na atividade.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTk1OTI0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 11/06/2026 16:32 | Solução aprovada |  |  | #15195924 | Manter ART devidamente assianada em área de captação de água no Km-843. |  |  |  | 11/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/06/2026 17:43 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, e alinhado anteriormente, segue em anexo o documento atualizado e devidamente assinado.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTk1OTYwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 18:16 | Solução aprovada |  |  | #15195960 | Fazer isolamento em área de captação de água ,delimitando o acesso apenas para pessoas envolvidas na atividade no Km-843. |  |  |  | 12/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/06/2026 08:27 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo evidências do isolamento em área de captação de água.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTk1OTk0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 11:29 | Solução aprovada |  |  | #15195994 | Colocar extintor de combate a incêndio em motobomba ( captação de água ) no KM-843. |  |  |  | 10/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 10/06/2026 14:44 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência de extintor de combate a incêndio em motobomba ( captação de água ) no KM-843.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTk2MzQ3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 18:22 | Solução aprovada |  |  | #15196347 | Coloca tenda utilizada como apoio na área de captação ( KM-843 Norte ) em local mais seguro, a mesma está muito próxima da pista, risco de acidente. |  |  |  | 11/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 11/06/2026 08:26 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência da tenda realocada para local mais seguro.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTk2MDY4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 12:03 | Solução aprovada |  |  | #15196068 | Revisão de todo o isolamento em Escavação no Km-840 ( lado Norte ) , no local tem isolamento caído e em alguns lugares falta de tela de proteção. |  |  |  | 15/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 10/06/2026 14:42 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência de isolamento em Escavação no Km-840 ( lado Norte ).
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MTk2MDgxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 10/06/2026 12:04 | Solução aprovada |  |  | #15196081 | Revisão de todo o isolamento em Escavação no Km-840 ( lado Norte ) , no local tem isolamento caído e em alguns lugares falta de tela de proteção. |  |  |  | 15/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 10/06/2026 14:42 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência de isolamento em Escavação no Km-840 ( lado Norte ).
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjIwNzc1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/06/2026 11:14 | Solução aprovada |  |  | #15220775 | Colocar trava de segurança no pino que liga implemento ao trator TP-86, atividade no KM-838. |  |  |  | 13/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 29/06/2026 09:38 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjIwODAxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/06/2026 11:15 | Solução aprovada |  |  | #15220801 | Fazer manutenção em esguicho de água do limpador no TP-86, o mesmo está sem funcionar, atividade no KM-838. |  |  |  | 15/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 29/06/2026 09:39 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjIwODIxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/06/2026 11:16 | Solução aprovada |  |  | #15220821 | Fazer manutenção em Seta dianteira direita do TP-86, a mesma está sem funcionar, atividade no KM-838. |  |  |  | 15/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 29/06/2026 09:41 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjIwODc0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/06/2026 11:17 | Solução aprovada |  |  | #15220874 | Fazer manutenção em escada de acesso ao TP-86, a mesma está danificada e pode ocasionar um acidente durante entrada do operador em cabine do equipamento, atividade no KM-838. |  |  |  | 15/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 29/06/2026 09:42 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjIxNDQ5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 12/06/2026 17:03 | Solução aprovada |  |  | #15221449 | Regularizar Andaime no km844 na sul, pois está sem forração total do piso, com risco de acidente |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 15/06/2026 08:56 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência da regularização de Andaime no km844 na sul.
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjIxNDc1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 16/06/2026 08:10 | Solução aprovada |  |  | #15221475 | Substituir o Banheiro químico 103 no canteiro do km844 sul, pois está danificado, sendo possível ver internamente com a porta fechada |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/06/2026 16:28 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência de banheiro químico substituído no km844 sul.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjIxMTM5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 16/06/2026 17:47 | Solução aprovada |  |  | #15221139 | Fazer troca de extintor da MC-08, o mesmo está com lacre rompido. |  |  |  | 13/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 16/06/2026 17:52 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência da troca de extintor da MC-08.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjIxNDc0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/07/2026 14:51 | Solução em análise |  |  | #15221474 | Fazer troca de pneu traseiro direito da MC-08, o mesmo está bastante desgastado, operador já pontuou em check-list a necessidade de manutenção, atividade no Km-821. |  |  |  | 03/07/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  |  |  |  | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjIxNDc5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/07/2026 14:52 | Solução em análise |  |  | #15221479 | Fazer troca de pneu traseiro esquerdo da MC-08, o mesmo está bastante desgastado, operador já pontuou em check-list a necessidade de manutenção, atividade no Km-821. |  |  |  | 03/07/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  |  |  |  | segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjIxNDgzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/06/2026 10:57 | Solução aprovada |  |  | #15221483 | Fazer troca de pneu dianteiro direito da MC-08, o mesmo está bastante desgastado, operador já pontuou em check-list a necessidade de manutenção, atividade no Km-821. |  |  |  | 03/07/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 29/06/2026 17:44 | OK. | Josias de Sá Nascimento | segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjIxNDk4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/06/2026 10:57 | Solução aprovada |  |  | #15221498 | Fazer troca de pneu dianteiro da MC-08, o mesmo está bastante desgastado, operador já pontuou em check-list a necessidade de manutenção, atividade no Km-821. |  |  |  | 03/07/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 29/06/2026 17:45 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjIxOTYwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 15/06/2026 10:39 | Solução aprovada |  |  | #15221960 | Regularizar o Caminhão TA-07, pois está com placa frontal de sinalização ONU e Risco quebrada e faltando da lateral esquerda |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 15/06/2026 10:53 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue em anexo evidências das devidas adequações de sinalização no Caminhão TA-07.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjIyMDUzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 12/06/2026 16:39 | Solução aprovada |  |  | #15222053 | Regularizar documentação do Operador caminhão TA-07, Jesse Borges Siqueira, pois está sem Treinamentos específicos NR12, NR20 e MOPE |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 15/06/2026 09:03 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, e alinhado, segue em anexo as documentações. Importante mencionar que na CNH do colaborador consta aptidão EAR, Sobretudo também envio o print da parte de Certificados de especialização que conta no aplicativo CNH do colaborador.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjE5NjQ2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 12/06/2026 12:26 | Solução aprovada |  |  | #15219646 | Fazer isolamento em escavação no KM-821 ( marginal norte ). |  |  |  | 13/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/06/2026 17:10 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo as evidências do isolamento em escavação no KM-821.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjE5NjQ5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 12/06/2026 12:26 | Solução aprovada |  |  | #15219649 | Fazer isolamento em escavação no KM-821 ( marginal norte ). |  |  |  | 13/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 12/06/2026 17:10 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo as evidências do isolamento em escavação no KM-821.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjI0ODMxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/06/2026 16:14 | Solução aprovada |  |  | #15224831 | Realizar manutenção na Escavadeira ES-106, pois está com alarme sonoro de movimentação, ré inoperante |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 29/06/2026 10:13 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjI0OTE4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/06/2026 11:30 | Solução aprovada |  |  | #15224918 | Realizar manutenção na Escavadeira ES-106, pois está com Vazamento de óleo hidráulico no pistão da concha do equipamento |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 29/06/2026 10:18 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjI1NDY4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/06/2026 09:57 | Solução aprovada |  |  | #15225468 | Regularizar Atividade de movimentação de estrutura de concreto no km843, pois estão utilizando vergalhões improvisados para prender a cinta na estrutura, ao invés de utilizar dispositivo com trava de segurança |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 24/06/2026 14:55 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência da regularização da Atividade de movimentação de estrutura de concreto no km843.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjI1NTc1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/06/2026 10:03 | Solução aprovada |  |  | #15225575 | Regularizar e orientar aos integrantes da Atividade de movimentação de estrutura de concreto no km843, da proibição de se colocar a mão em carga suspensa e a necessidade de utilização corda guia para direcionar a estrutura |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 24/06/2026 14:56 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, os colaboradores foram orientados, e realizaram a atividade com as devidas medidas de segurança (utilizando linha guia) conforme evidência anexada.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjI1NzQ3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/06/2026 10:05 | Solução aprovada |  |  | #15225747 | Regularizar a atividade de movimentação de estrutura de concreto no km843, pois estava sendo realizada com equipamento inadequado (Escavadeira) e com a capacidade do equipamento (3ton), inferior ao peso da estrutura movimentada que é de (5,8ton) |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 24/06/2026 14:57 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue evidência da regularização da atividade de movimentação de estrutura de concreto no km843.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjI1ODUxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 16/06/2026 15:46 | Solução aprovada |  |  | #15225851 | Disponibilizar plano de Ringging para Atividade de movimentação de estrutura de concreto no km843, pois está sendo realizada sem Plano, onde o peso da estrutura movimentada é de (5,8ton), sendo necessário sua realização |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 22/06/2026 09:00 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo o plano de Ringging para Atividade de movimentação de estrutura de concreto.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjQzMjU1O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/06/2026 15:16 | Solução aprovada |  |  | #15243255 | Km- 831 ao 834; Viadutos, Caminhão Basculante Caminhão ausência do cálço de segurança. Providenciar |  |  |  | 18/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 29/06/2026 09:49 | Aprovado. | Rafael dos Santos Machado | Segue evidência da adequação do Caminhão Basculante 237, quanto ao 266, este se encontra na concessionária em revisão.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjQzNDMyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 17/06/2026 17:13 | Solução aprovada |  |  | #15243432 | Colocar proteção para vergalhões em frente de serviço no KM-854. |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 19/06/2026 13:58 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência das devidas adequações.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjQzNDM5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 16/06/2026 17:11 | Solução aprovada |  |  | #15243439 | Colocacar base em extintor, frente de serviço no KM-854. |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 16/06/2026 17:45 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da colocação da base do extintor na frente de serviço no Km-854.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjQzNDQ2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/06/2026 11:16 | Solução aprovada |  |  | #15243446 | Colocar cobertura em bancada utlizada em área da carpintaria, atividade no Km-854. |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 26/06/2026 14:56 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Conforme alinhado, segue evidência da localização solicitada onde não se encontra mais a bancada em questão.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjQzNDYxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= |  | Aguardando solução |  |  | #15243461 | Integrante Jesse Borges Siqueira realizando atividade de abastecimento com caminhão comboio, mesmo após ter sido bloqueado até regularização documental (treinamento, OS, mudança de função) no sistema Rainbow, caracterizando desvio de função. Foi solicitado pelo encarregado Josiel Assunção Almeida a executar a atividade mesmo sem autorização. 1 - Aplicar medida ADM ao encarregado Josiel Assunção Almeida, por solicitar o integrante realizar a atividade; 2 - Realizar treinamento de Reciclagem de Segurança, com carga horária de no mínimo de 08h, ao encarregado Josiel Assunção Almeida; 3 - Regularizar a questão documental da mudança de função do integrante Jesse Borges Siqueira no sistema Rainbow; |  |  |  | 27/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjQzNDk5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/06/2026 15:03 | Solução aprovada |  |  | #15243499 | Fazer manutenção em buzina da PC-95, a mesma está sem funcionar, atividade no KM-854. |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 29/06/2026 09:43 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjY0MDM5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/07/2026 14:52 | Solução em análise |  |  | #15264039 | KM 833; Trator com vidro da porta danificado. Resolver o que já foi solicitado troca do vidro. |  |  |  | 26/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Manutenção |  |  |  |  | Segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjQwNTEzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 18/06/2026 15:28 | Solução aprovada |  |  | #15240513 | Lançamento de curso MOPP no sistema NRO do Colaborador Antonio José Alves dos Santos, o mesmo estava dirigindo caminhão espargidor. |  |  |  | 22/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 19/06/2026 14:03 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo evidência de postagem de e curso MOPP no sistema NRO do Colaborador Antonio José Alves dos Santos.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjQwNDQ2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 19/06/2026 18:32 | Solução aprovada |  |  | #15240446 | Evidenciar Certificado de afericação do tacografo do PA-22 . |  |  |  | 30/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 20/06/2026 12:04 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da Certificado de afericação do tacografo do PA-22.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjQwNDA5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 19/06/2026 18:22 | Solução aprovada |  |  | #15240409 | Evidenciar CIPP do PA-22 . |  |  |  | 30/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 20/06/2026 12:04 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência CIPP do PA-22.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjQwNDA3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 19/06/2026 18:23 | Solução aprovada |  |  | #15240407 | Evidenciar CIV do PA-22 . |  |  |  | 30/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 20/06/2026 11:57 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a CIV do PA-22.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjQwNDU2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 19/06/2026 18:25 | Solução aprovada |  |  | #15240456 | Fazer manutenção em lanterna traseira direita do PA-22, a mesma está com defeito. |  |  |  | 20/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 20/06/2026 11:57 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da manutenção em lanterna traseira direita do PA-22.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjQwNDc2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/06/2026 18:18 | Solução aprovada |  |  | #15240476 | Evidenciar laudo de vaso pressão para cilindro existente no PA-22 ou apresentar justificativa de profissional habilitado para descaracterização de apresentação do referido documento. |  |  |  | 30/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 29/06/2026 09:50 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue em anexo documento de Avaliação Técnica quanto ao equipamento referido na solicitação.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjUxMTMyO3M6NToiZW1haWwiO3M6MzU6Impvc2lhc25hc2NpbWVudG9Acm90YWRvb2VzdGUuY29tLmJyIjtzOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30%3D?thisDomain=checklistfacil.com.br&thisDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=checklistfacil.com.br&referrerDoesNotExist=false&referrerDoesNotExist=false&utm_source=app.checklistfacil.com.br&utm_medium=referral&utm_campaign=(not%20set)&utm_content=(not%20set)&utm_term=(not%20set)&gclid=(not%20set)&dclid=(not%20set)&_gl=1*1rrdhqp*_gcl_aw*R0NMLjE3ODE4NzQ0NzcuRUFJYUlRb2JDaE1JN2ZtWTdMUFlrQU1WcVdoSUFCMjlJd2RTRUFBWUFTQUFFZ0l2M2ZEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE3ODE4NzUyOTgu*_gcl_au*NzM3OTYzMTU0LjE3Nzc4OTUwOTguMjEyMTkwMjcyMS4xNzgxODc0NDc5LjE3ODE4NzQ0Nzk.*_ga*MjQ3ODg4MzY0LjE3NjIyMDExMTk.*_ga_68FP3MXMJL*czE3ODE4NzQ0NzckbzQ1MSRnMSR0MTc4MTg3NTI5OCRqMjkkbDAkaDA.*_ga_RYGHMRVB6G*czE3ODE4NzQ0NzckbzE0OSRnMSR0MTc4MTg3NTI5OCRqMjkkbDAkaDYxNTMyNzQ5NA | 01/07/2026 14:53 | Solução em análise |  |  | #15251132 | Km 833;Máquina TP-62; Vidro da porta quebrado. Providenciar troca. |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  |  |  |  | Segue evidencia
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1Mjg0MTgyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/06/2026 15:55 | Solução aprovada |  |  | #15284182 | Evidenciar checklist do Onibus de placa APU-0323 utilizado pela empresa Conselmar. |  |  |  | 23/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 24/06/2026 14:51 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo a documentação requerida.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1Mjg0MTg4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 22/06/2026 17:17 | Solução aprovada |  |  | #15284188 | Evidenciar uso de ombreira por parte dos colaboradores da Conselmar ao carregar vergalhões em área do pátio de vigas. |  |  |  | 22/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 22/06/2026 17:32 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência o uso de ombreira por parte dos colaboradores da Conselmar ao carregar vergalhões em área do pátio de vigas.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1Mjg0MjMyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 22/06/2026 17:12 | Solução aprovada |  |  | #15284232 | Evidenciar ( ficha de EPI ) entrega de luvas para colaborador Ramon Pablo Vieira Silva da empresa Conselmar, o mesmo estava carregando armação sem utilização luvas. |  |  |  | 23/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 22/06/2026 17:38 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue documento comprobatório de que o Equipamento de Proteção Individual pontuado foi devidamente entregue ao colaborador.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1Mjg0MjM3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 22/06/2026 17:16 | Solução aprovada |  |  | #15284237 | Colocar proteção de vergalhões em tenda de armação, vergalhões utilizados para sustentação da tenda. |  |  |  | 23/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 22/06/2026 17:36 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência da proteção de vergalhões em tenda de armação.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1Mjg0MzE3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= |  | Aguardando solução |  |  | #15284317 | Evidenciar Realização de reciclagem de segurança para o colaborador Glauco Eduardo Guimarães Gomes Júnior. |  |  |  | 27/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1Mjg0MzI0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= |  | Aguardando solução |  |  | #15284324 | Evidenciar Realização de reciclagem completa de segurança para o colaborador Almir Belarmino da Silva. |  |  |  | 27/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1Mjg0MzY5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/06/2026 12:23 | Solução aprovada |  |  | #15284369 | Aplicação de medida administrativa para o colaborador Glauco Eduardo Guimarães Gomes Júnior, o mesmo não respeitou pedido de paralização por parte da fiscalização de atividade de perfuração de solo no KM-843. |  |  |  | 27/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/06/2026 14:56 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo documento de medida administrativa aplicada ao colaborador Glauco Eduardo Guimarães Gomes Júnior.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1Mjg0MzcwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/06/2026 16:51 | Solução aprovada |  |  | #15284370 | Aplicação de medida administrativa para o colaborador Almir Belarmino da Silva, o mesmo não respeitou pedido de paralização por parte da fiscalização de atividade de perfuração de solo no KM-843. |  |  |  | 27/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 29/06/2026 09:45 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue medida administrativa conforme solicitado, vale salientar que o colaborador se recusou a assinar o referido documento.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1Mjg4ODY3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/06/2026 14:40 | Solução aprovada |  |  | #15288867 | Km 831; Viaduto; CBM-294, Ausência do Calço. Providenciar suporte. |  |  |  | 24/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/06/2026 18:58 | Aprovado. | Rafael dos Santos Machado | Conforme solicitado, segue evidência de calço no CBM-294.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1Mjk0ODk5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/06/2026 15:52 | Solução aprovada |  |  | #15294899 | km 820, Sentido Norte Perimetral Colaboradores com exposição ao ruídos sem o uso do protetor auricular. Providenciar |  |  |  | 24/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/06/2026 18:54 | Aprovado! | Rafael dos Santos Machado | Conforme solicitado, segue evidência de colaboradores utilizando protetor auricular no km 820, Sentido Norte Perimetral.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1Mjk0OTAwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/06/2026 09:40 | Solução aprovada |  |  | #15294900 | Km 820, perimetral Sentido Norte: Colaborador sem uso do óculos (encarregado). solicitar um DDS com tema sobre a importância do EPI com assinatura. |  |  |  | 24/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/06/2026 19:00 | Aprovado, conforme foi solicitado. | Rafael dos Santos Machado | Conforme solicitado, segue evidência de Diálogo Diário de Segurança sobre a importância do EPI.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1Mjk0OTAxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/06/2026 10:07 | Solução aprovada |  |  | #15294901 | Km- 820; Perimetral norte, Área de vivência falta de organização e limpeza. Providenciar melhoria ao ambiente. |  |  |  | 24/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 26/06/2026 15:42 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidência do solicitado.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1Mjk2MjIxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/06/2026 14:45 | Solução aprovada |  |  | #15296221 | Km 838; Viaduto, Colaborador sem luva de proteção. Providenciar e evidência (DDS). |  |  |  | 24/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/06/2026 18:37 | Aprovado! | Rafael dos Santos Machado | Conforme solicitado, segue evidência de DDS realizado com a equipe de atividades no 838 ressaltando a importância do uso de EPIs.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1Mjk2MjIzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/06/2026 14:46 | Solução aprovada |  |  | #15296223 | Km 838; Viaduto, Colaborador sem óculos de proteção. Realizar DDS com tema sobre Epis. |  |  |  | 24/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/06/2026 18:35 | Aprovado! Muito bom orientação no ambiente de trabalho. | Rafael dos Santos Machado | Conforme solicitado, segue evidência de DDS realizado com a equipe de atividades no 838 ressaltando a importância do uso de EPIs.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1Mjk2MjI2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/06/2026 14:20 | Solução aprovada |  |  | #15296226 | Km 838; Viaduto, Colaborador sem o devido treinamento NR 12 para operar máquina. solicitar e evidência do treinamento NR 12 para o mesmo. |  |  |  | 30/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 23/06/2026 18:32 | Aprovado! De acordo que foi solicitado no desvios conformidade no treinamento para o colaborador. | Rafael dos Santos Machado | Conforme solicitado e alinhado, segue como evidência o certificado de treinamento de NR12 do colaborador Daniel da Silva Sousa.
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzAzMjU2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 24/06/2026 08:19 | Solução aprovada |  |  | #15303256 | Realizar higienização no Banheiro químico 102 do km854 norte, pois está em péssimas condições de higiene, com ultima higienização realizada no dia 19/06 |  |  |  | 26/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 24/06/2026 14:58 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue higienização de banheiro químico 102 do km854 norte.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzAzNDE0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/06/2026 17:06 | Solução aprovada |  |  | #15303414 | Realizar manutenção na Escavadeira ES95, pois está sem alarme sonoro de deslocamento e de ré. |  |  |  | 26/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 24/06/2026 14:59 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da manutenção na escavadeira ES95 do alarme sonoro de ré.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzAzNDk5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/06/2026 17:09 | Solução aprovada |  |  | #15303499 | Realizar manutenção na Escavadeira ES95, pois está com vazamento de óleo hidráulico no motor |  |  |  | 26/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 24/06/2026 15:00 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da manutenção na Escavadeira ES95, da retirada do vazamento de óleo hidráulico no motor e das mangueiras.
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzAzNTc3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/06/2026 15:57 | Solução aprovada |  |  | #15303577 | Realizar manutenção na Escavadeira ES95, pois está com ar-condicionado inoperante |  |  |  | 26/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos |  | 01/07/2026 12:35 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue evidencia
MEIO AMBIENTE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzAzODc2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 24/06/2026 08:23 | Solução aprovada |  |  | #15303876 | Realizar higienização nos banheiros químico do canteiro no km854 sul, pois está em péssimas condições de higiene, ultimo registro de higienização realizado no dia 19/06 |  |  |  | 26/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 24/06/2026 15:02 | ok | Marcos Antonio Ludwig | Conforme solicitado, segue higienização de banheiro químico 188 do km854 sul.
OAE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzAzOTY0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/06/2026 10:53 | Solução aprovada |  |  | #15303964 | Instalar proteções na pontas dos vergalhões, pois há várias pontas de vergalhões exposta no canteiro do km854 sul, nas caixarias em construção para concretagem. |  |  |  | 26/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 29/06/2026 10:16 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a Instalação das proteções nas pontas dos vergalhões.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzAzOTgwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/06/2026 14:25 | Solução aprovada |  |  | #15303980 | Km 838; Viaduto, Caminhão laboratório sem checkslist. Evidências e adequação. |  |  |  | 25/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 29/06/2026 09:50 | Aprovado. | Rafael dos Santos Machado | Conforme solicitado, segue evidência de documentação de segurança requerida.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzAzOTgxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 29/06/2026 17:23 | Solução aprovada |  |  | #15303981 | Km 838; Atividade laboratório e veículo sem calço de segurança. Providenciar adequação |  |  |  | 26/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 30/06/2026 11:23 | Aprovado. | Rafael dos Santos Machado | Conforme solicitado, segue evidência da adequação requerida.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzAzOTgyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/06/2026 12:50 | Solução aprovada |  |  | #15303982 | km 838; Viaduto, Colaborador sem uso do óculos de segurança na realização da atividade. Medidas Administrativa. |  |  |  | 26/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 29/06/2026 09:51 | Aprovado. | Rafael dos Santos Machado | Conforme alinhado, segue anexo documento após instruções de segurança a cerca de NR18 e NR06, com ênfase a importância do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzA0MDI4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 23/06/2026 17:26 | Solução aprovada |  |  | #15304028 | Evidenciar sinalização indicando desvio de faixa de acordo com manual de sinalização, atividade no KM-817 de execução de canaleta. |  |  |  | 24/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Sinalização Horizontal / Vertical |  | 24/06/2026 14:52 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a evidência da sinalização indicando desvio de faixa de acordo com o manual de sinalização, no km-817.
OAE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzA0NjE5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/06/2026 10:33 | Solução aprovada |  |  | #15304619 | Instalar proteções nos Cilindros de Oxigênio e Acetileno no canteiro do km843, pois estão sem capacete de proteção das válvulas |  |  |  | 26/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 29/06/2026 10:14 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da Instalação das proteções nos Cilindros de Oxigênio e Acetileno no canteiro do km843.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzA0Nzc0O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/06/2026 18:07 | Solução aprovada |  |  | #15304774 | Regularizar a Via de passagem dos integrantes no canteiro do km843, pois está com risco eminente de queda, local sem espaço para se deslocarem, risco de queda no rio. |  |  |  | 29/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 29/06/2026 10:12 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Como medida de segurança, instalamos placa de orientação ressaltando que o lugar não deve ser acessado.
ADM | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzA1NTI3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 26/06/2026 17:08 | Solução aprovada |  |  | #15305527 | Colocação de escada de acesso e proteção em beliche no alojamento GB. |  |  | Para evitar o ocorrência de incidentes e acidentes com colaboradores. | 29/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Alojamento |  | 29/06/2026 09:54 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência de Colocação de escada de acesso e proteção em beliche no alojamento GB.
OAE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzEzNzQ5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/06/2026 10:35 | Solução aprovada |  |  | #15313749 | Fazer adequação em escada de acesso, a mesma está com degraus soltos,com diferença de espaçamento e inclinados, atividade no Km-854. |  |  |  | 26/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 29/06/2026 09:43 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da adequação das escada de acesso as blocos no Km-854.
OAE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzEzNzY3O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/06/2026 10:38 | Solução aprovada |  |  | #15313767 | Fazer amarração em escada, a mesma está com fixação inadequada, atividade no Km-854. |  |  |  | 26/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 29/06/2026 09:43 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a adequação da fixação das escadas de acesso aos blocos no Km-854.
OAE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzEzODIyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/06/2026 10:40 | Solução aprovada |  |  | #15313822 | Diminuir angulo de inclinação em escada, a atual inclinação está fora do padrão, podendo ocasionar quedas, atividade no KM-854. |  |  |  | 26/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 29/06/2026 09:44 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a adequação ao ângulo de inclinação das escadas de acesso no Km-854.
OAE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzEzOTQyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/06/2026 10:43 | Solução aprovada |  |  | #15313942 | Colocar pranchões para circulação de pessoas em malha de armação, atividade no Km-854. |  |  |  | 26/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 29/06/2026 09:44 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo a colocação dos pranchões para circulação de pessoas em malha de amarração no Km-854.
OAE | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzEzOTYzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 27/06/2026 10:45 | Solução aprovada |  |  | #15313963 | Aumentar altura dos postes de passagem de cabos, atualmente os cabos estão baixos e podem atingir colabores que circulam pela frente de serviço, atividade no Km-854. |  |  |  | 26/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 29/06/2026 09:44 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Segue conforme solicitado na NC abaixo as evidências da adequação da altura dos postes no Km-854.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzE0NDU5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= |  | Aguardando solução |  |  | #15314459 | Cadastrar função do colaborador Eduardo Lopes do Carmo de acordo com atividade exercida ( condução de ambulância ),evidenciando no sistema NRO. |  |  |  | 13/07/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzE0NTI2O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= |  | Aguardando solução |  |  | #15314526 | Cadastrar função do colaborador Vagner José Oliveira de Jesus de acordo com atividade exercida ( condução de ambulância ), evidenciando no sistema NRO. |  |  |  | 13/07/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzE0NTcyO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 25/06/2026 14:31 | Solução aprovada |  |  | #15314572 | Lançar certificado de treinamento especifico ( CVE - Condutor de Veículo de Emergência ) para condução de ambulancia no sistema NRO do Colaborador Vagner José Oliveira de Jesus. |  |  |  | 03/07/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 26/06/2026 14:56 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo a evidência do requerido.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzE0NTc5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 25/06/2026 14:36 | Solução aprovada |  |  | #15314579 | Lançar certificado de treinamento especifico ( CVE - Condutor de Veículo de Emergência ) para condução de ambulancia no sistema NRO do Colaborador Eduardo Lopes do Carmo. |  |  |  | 03/07/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 26/06/2026 14:55 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo a evidência do requerido.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzE0NjMxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 25/06/2026 14:39 | Solução aprovada |  |  | #15314631 | Lançar certificado de treinamento especifico ( APH - Atendimento Pré-Hospitalar ) para condução de ambulancia no sistema NRO do Colaborador Vagner José Oliveira de Jesus. |  |  |  | 03/07/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 25/06/2026 14:51 | OK. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo a evidência do requerido.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzE0NjQxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 25/06/2026 14:37 | Solução aprovada |  |  | #15314641 | Lançar certificado de treinamento especifico ( APH - Atendimento Pré-Hospitalar ) para condução de ambulancia no sistema NRO do Colaborador Eduardo Lopes do Carmo. |  |  |  | 03/07/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 25/06/2026 14:46 | OK | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo a evidência do requerido.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzM1OTgzO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= |  | Aguardando solução |  |  | #15335983 | Substituir os Extintores de carretinha da usina de asfalto, pois estão sem lacres e próximos de vencimento, válido até dia 30/06 |  |  |  | 03/07/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Usina de Asfalto
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjUxMTMzO3M6NToiZW1haWwiO3M6MzQ6InJhZmFlbG1hY2hhZG9AZW5nZXZ2aWFicjE2My5jb20uYnIiO3M6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ%3D%3D?thisDomain=checklistfacil.com.br&thisDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=checklistfacil.com.br&referringDomain=checklistfacil.com.br&referrerDoesNotExist=false&referrerDoesNotExist=false&utm_source=spa.checklistfacil.com.br&utm_medium=referral&utm_campaign=(not%20set)&utm_content=(not%20set)&utm_term=(not%20set)&gclid=(not%20set)&dclid=(not%20set)&_gl=1*164nzus*_gcl_au*MTU2NzcxMjc3Ny4xNzgyNTk3ODQwLjU4MTI3MzMzNS4xNzgyNzYwODg0LjE3ODI3NjExNDU.*_ga*MTQwMzE1NzM2LjE3ODI1OTc4NDE.*_ga_68FP3MXMJL*czE3ODI3NjA4ODIkbzckZzEkdDE3ODI3NjQyMzQkajMyJGwwJGgw*_ga_RYGHMRVB6G*czE3ODI3NjA4ODIkbzckZzEkdDE3ODI3NjQyMzUkajMxJGwwJGg5NDg4NTUzOTI |  | Aguardando solução |  |  | #15251133 | Km 833;Máquina TP-62; Vazamento na bomba de injetora de combustível. Destinar para a manutenção e providenciar concerto. |  |  |  | 26/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos
MANUTENÇÃO | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MjUxMTM0O3M6NToiZW1haWwiO3M6MzQ6InJhZmFlbG1hY2hhZG9AZW5nZXZ2aWFicjE2My5jb20uYnIiO3M6MTA6ImlkX2VtcHJlc2EiO2k6MzMxMDg7fQ%3D%3D?_gl=1*18x7f4b*_gcl_au*MTU2NzcxMjc3Ny4xNzgyNTk3ODQwLjU4MTI3MzMzNS4xNzgyNzYwODg0LjE3ODI3NjExNDU.*_ga*MTQwMzE1NzM2LjE3ODI1OTc4NDE.*_ga_68FP3MXMJL*czE3ODI3NjA4ODIkbzckZzEkdDE3ODI3NjQwOTUkajU4JGwwJGgw*_ga_RYGHMRVB6G*czE3ODI3NjA4ODIkbzckZzEkdDE3ODI3NjQwOTUkajU4JGwwJGg5NDg4NTUzOTI |  | Aguardando solução |  |  | #15251134 | Km 833;Máquina TP-62; Vazamento Base do engate hidráulica. providenciar a manutenção. |  |  |  | 19/06/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Máquinas e Equipamentos
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzYyNTU4O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/07/2026 09:08 | Solução aprovada |  |  | #15362558 | Km 844; Jazidas; Ausência da Documentação de com início da atividade ( PTE). |  |  |  | 02/07/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 01/07/2026 12:33 | Ok. | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue em anexo evidência do documento referido.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzYyNTU5O3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= |  | Aguardando solução |  |  | #15362559 | Km 844, Jazidas: Ambiente com minha iluminação para trabalhar. Providenciar mais iluminação |  |  |  | 02/07/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzYyNTYwO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= | 01/07/2026 09:13 | Solução reprovada |  |  | #15362560 | Km 845; Jazidas, Colaboradores sem o uso das Perneiras de proteção . Providenciar EPIs para todos |  |  |  | 02/07/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro |  | 01/07/2026 12:31 | Favor evidenciar através de ficha de entrega de EPI a entrega de Perneira para todos os colaboradores citados na NC . | Josias de Sá Nascimento | Conforme solicitado, segue evidência dos colaboradores com o uso das perneiras de proteção.
SEGURANÇA | https://spa.checklistfacil.com.br/action-plan/solution-by-link/YTozOntzOjEzOiJpZF9wbGFub19hY2FvIjtpOjE1MzYyNTYxO3M6NToiZW1haWwiO2E6MTp7aTowO2E6Mjp7czo0OiJuYW1lIjtOO3M6NzoiYWRkcmVzcyI7czoyNToiZWRsZW5lc291emFAdHJpcG9sb25pLmNvbSI7fX1zOjEwOiJpZF9lbXByZXNhIjtpOjMzMTA4O30= |  | Aguardando solução |  |  | #15362561 | Km 844; jazidas; Ausência de sinalização na via de acesso até a jazidas. Providenciar a sinalização de acesso. |  |  |  | 02/07/2026 |  |  | Sanches Tripoloni (Sinop) - Canteiro